## TỔNG HỢP THEO NHÀ MÁY
STT | Nhà máy | Tổng số mẫu | Mẫu Mới | Mẫu Nhân | Mẫu Bộ | Số lượng SP (cái) | Đang làm (ĐL) | Hoàn thành (HT) | Đã ký (DK) | Chưa ghi trạng thái | Kỹ thuật làm mẫu | Ghi chú
1 | MINH DƯƠNG | 3 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 | 3 | 0 |  | Hữu Nghị, Phú Vĩnh, Văn Lịnh
2 | AN CƯỜNG | 5 | 3 | 2 | 0 | 73 | 0 | 4 | 1 |  | Bùi Hoàng Phong, LÊ HÒA
3 | TÂN THÀNH | 9 | 5 | 2 | 2 | 60 | 0 | 9 | 0 |  | Trường, Tuấn
4 | HỐ NAI | 13 | 1 | 3 | 9 | 87 | 0 | 9 | 0 | 4 | Hồ Tiến Sĩ, Nguyễn Trọng Phong, Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Văn Tuân, Trần Dũng, Vũ Duy Hậu, Đỗ Quang Thủy
5 | TRƯỜNG THÀNH | 10 | 7 | 1 | 2 | 43 | 1 | 9 | 0 |  | Còi, Lê Văn Thành, Tạo, Võ Quốc Khởi
6 | THỊNH VIỆT 2&3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 | 1 | 2 |  | Hiên
7 | VNHW | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 |  | LÊ
8 | HẠNH PHÚC | 5 | 0 | 4 | 1 | 62 | 0 | 5 | 0 |  | Hoàn, Trung, Xuân Thơm
9 | MEKONG | 10 | 0 | 4 | 6 | 54 | 0 | 7 | 3 |  | Bùi Văn Chất, Dương Tấn Hiền, Nguyễn Văn Ninh, Nông Đức Trường, Thái Văn Tiến, Trịnh Bá Quyền, Đoàn Thanh Nhân
10 | TIẾN HƯNG | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 6 | 0 |  | Nguyễn Văn Hoan, Thái Thành Lưu
11 | MINH PHÁT | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 |  | Lê Xuân Tương
12 | ANH EM | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 |  | Thao, Tạo
13 | TIẾN TRIỂN | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |  | Hữu Nhựt, ĐÌNH VINH
14 | ĐĂNG LONG | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 |  | Bảo, CHINH
15 | PHÚ KHANG PHÁT | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 0 | 5 | 0 |  | Hà Huy Thêm, Trinh Hữu Hải, Trần Văn Hát, Trần Văn Thưởng
16 | HỐ NAI 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 |  | Dương, Vịnh, Đạt
17 | ANH KHOA | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 |  | Giáp Văn Sáu, Quách Văn Vũ, Đăng Hiệp, Đại Phước
18 | ĐẤT MỚI | 6 | 4 | 2 | 0 | 60 | 0 | 6 | 0 |  | Bùi Văn Tuấn, Lê Văn Hòa, Phan Văn Hiếu
19 | THÀNH THẮNG | 4 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 1 | 3 |  | Nguyễn Hữu Lợi, Nguyễn Hữu Lợi
20 | HỐ NAI M&M | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | KHÔNG LÀM MẪU
21 | MINH HẠNH | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 0 |  | Hồ Văn Việt, Trần Văn Tùng
22 | KIM PHONG | 4 | 0 | 2 | 2 | 115 | 0 | 4 | 0 |  | NGUYỄN KIM GIANG, Nguyễn Như Quyền
23 | SƠN CAO | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 0 | 3 | 0 |  | LÂM HỒNG THÔNG, TRẦN VĂN TUẤN
24 | KIM VĨNH PHÚ | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 4 | 0 |  | Nguyễn Thái Bảo
25 | MINH HƯNG TIẾN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | Hồ Văn Tròn Em, Nguyễn Minh Thoại
26 | TÂN VIỆT TIẾN | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 |  | Huỳnh Công Nông, LÊ HÒA
27 | Z751 | 3 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 3 | 0 |  | Phạm Văn Tùng
28 | ALLIANCE | 8 | 4 | 4 | 0 | 48 | 0 | 8 | 0 |  | Lê Văn Như
29 | BẢO HƯNG | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 |  | Duy Tài, Đào Hóa Em
30 | VŨ HOÀNG PHÁT | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 |  | Vay Lương Thuận
31 | GEUTHER | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |  | Lưu Thanh Nhật Tảo
32 | TRENWORD | 10 | 8 | 0 | 2 | 28 | 0 | 10 | 0 |  | Nguyễn Quốc Khánh, Phạm Văn Linh
33 | AN PHÁT CƯỜNG | 10 | 9 | 1 | 0 | 60 | 0 | 10 | 0 |  | Lâm Văn Nông, Trương Công Minh
34 | THIẾT ĐAN | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | KHÔNG CÓ MẪU
35 | ĐẠI HẢI | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | KHÔNG CÓ MẪU
36 | VIỆT MỸ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | KHÔNG CÓ MẪU
37 | PQ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | KHÔNG CÓ MẪU
38 | TÂN TIẾN ĐỒNG NAI | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | KHÔNG CÓ MẪU
39 | DEMEYER | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | KHÔNG CÓ MẪU
40 | HÀNH MỸ | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | KHÔNG CÓ MẪU
41 | THIÊN ĐỊNH | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | KHÔNG CÓ MẪU
42 | LIÊN THANH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | Bùi Văn Giang
43 | ĐẠI THÀNH QN | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |  | Phan Văn Việt, QUANG KHẢI CHỈNH, Thanh Tuyến
44 | HỐ NAI DD | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |  | DUY HẬU
45 | TUẤN HÙNG TIẾN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | PHẠM VĂN THIÊM
46 | MẪU TRIỂN LÃM | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |  | Duy Khánh, Ngọc Dương, PHẠM VĂN THIÊM, TRIỆU VĂN ĐÔNG
47 | LONG VIỆT | 10 | 9 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0
| TỔNG CỘNG | 184 | 74 | 39 | 71 | 994 | 16 | 148 | 16 | 4
Ghi chú:
- Các nhà máy tô vàng: không có mẫu trong tuần (ghi KHÔNG CÓ MẪU / KHÔNG LÀM MẪU trong báo cáo gốc).
- "Chưa ghi trạng thái": mẫu có trong bảng nhưng chưa ghi trạng thái (4 mẫu HỐ NAI: AQ 894, AQ 1184, PT 638, PT 646).
- Dòng THIÊN ĐỊNH ghi "Người lập: Nguyễn Thị Thu" không phải mẫu thực tế, không tính vào số mẫu.

## CHI TIẾT MẪU
STT | Nhà máy | Mã PT/KH | Mã NM | Khách hàng | Ngày nhận | Ngày HT | Loại mẫu | SP | Số lượng | Kỹ thuật | Trạng thái | Ghi chú
1 | MINH DƯƠNG |  | MD 2249 | SENSHUKAI | 25/07/2026 | 29/07/2026 | Bộ | Bàn ghế | 6 | Văn Lịnh , Hữu Nghị | HT
2 | MINH DƯƠNG |  | MD 1472 | NEXT | 25/07/2026 | 28/07/2026 | Bộ | Ghế | 1 | Phú Vĩnh | HT
3 | MINH DƯƠNG | MEDIUM | MD 2095 | WSI | 25/07/2026 | 29/07/2026 | Nhân |  | 20 | Phú Vĩnh | HT
4 | AN CƯỜNG |  | ANC 2032 | Tier | 27/07/2026 | 28/07/2026 | Nhân |  | 18 | Bùi Hoàng Phong | HT | CHỜ KH XEM
5 | AN CƯỜNG |  | ANC 2033 | Tiger | 27/07/2026 | 28/07/2026 | Nhân |  | 18 | Bùi Hoàng Phong | HT | CHỜ KH XEM
6 | AN CƯỜNG |  | ANC 2193 | Tiger | 29/07/2026 | 30/07/2026 | Mới |  | 18 | Bùi Hoàng Phong | HT | CHỜ KH XEM
7 | AN CƯỜNG |  | ANC 2250 | Tiger | 29/07/2026 | 31/07/2026 | Mới |  | 18 | Bùi Hoàng Phong | HT | CHỜ KH XEM
8 | TÂN THÀNH |  | TT 1509 | Pulic | 25/07/2026 | 27/07/2026 | Bộ | Ghế | 2 | Trường | HT
9 | TÂN THÀNH |  | TT 1598 | Pulic | 25/07/2026 | 27/07/2026 | Bộ | Ghế | 2 | Trường | HT
10 | TÂN THÀNH |  | TT TH 26145 | CTC | 25/07/2026 | 27/07/2026 | Mới |  | 8 | Tuấn | HT | Mẫu phát sinh ngoài KH
11 | TÂN THÀNH |  | TT TH 26146 | CTC | 27/07/2026 | 29/07/2026 | Mới |  | 8 | Tuấn | HT | Mẫu phát sinh ngoài KH
12 | TÂN THÀNH |  | TT TH 24283 | Hikari | 28/07/2026 | 29/07/2026 | Nhân |  | 8 | Trường | HT | Mẫu phát sinh ngoài KH
13 | TÂN THÀNH |  | TT 2659 | Hikari | 28/07/2026 | 29/07/2026 | Nhân |  | 8 | Trường | HT | Mẫu phát sinh ngoài KH
14 | TÂN THÀNH |  | TT TH 26144 | Aspland | 29/07/2026 | 31/07/2026 | Mới |  | 8 | Trường | HT | Mẫu phát sinh ngoài KH
15 | TÂN THÀNH |  | TT TH 26129 | CTC | 29/07/2026 | 31/07/2026 | Mới |  | 8 | Tuấn | HT
16 | TÂN THÀNH |  | TT TH 26147 | EGL | 29/07/2026 | 31/07/2026 | Mới |  | 8 | Trường | HT | Mẫu phát sinh ngoài KH
17 | HỐ NAI |  | AQ 894 | Ballads | 30/07/2026 | 02/08/2026 | Nhân |  | 15 | Nguyễn Văn Tuân |  | Mẫu phát sinh ngoài KH
18 | HỐ NAI | PT 654 | AQ 1175 | Rizon | 27/07/2026 | 29/07/2026 | Bộ | Tủ | 2 | Hồ Tiến Sĩ | HT
19 | HỐ NAI | PT 653 | AQ 1180 | Rizon | 29/07/2026 | 02/08/2026 | Bộ | Tủ | 3 | Hồ Tiến Sĩ | HT
20 | HỐ NAI | PT 560 | AQ 1190 | Gallery | 24/07/2026 | 31/07/2026 | Bộ | Tủ và ghế | 8 | Đỗ Quang Thủy | HT | Kĩ thuật làm 8 sản phẩm trên rồi sửa lại 2 cái bàn 2 cái tủ của lô lần trước cho khách hàng xem
21 | HỐ NAI |  | AQ 1103 | Dovetail | 27/07/2026 | 30/07/2026 | Bộ | Ghế | 13 | Nguyễn Văn Hòa | HT
22 | HỐ NAI |  | AQ 1184 | Dovetail | 30/07/2026 | 01/08/2026 | Nhân |  | 15 | Nguyễn Trọng Phong
23 | HỐ NAI | PT 638 |  | Modus | 30/07/2026 | 01/08/2026 | Nhân |  | 2 | Nguyễn Trọng Phong |  | Mẫu phát sinh ngoài KH
24 | HỐ NAI | PT 646 |  | Riveside | 30/07/2026 | 01/08/2026 | Mới |  | 2 | Nguyễn Trọng Phong
25 | HỐ NAI | PT 657, PT 660 | AQ 1166, AQ 1167 | Rizon | 31/07/2026 | 02/08/2026 | Bộ | Tủ | 1 | Trần Dũng | HT | 2 màu trên cùng 1 sản phẩm
26 | HỐ NAI | PT 647,PT 657 |  | Rizon | 27/07/2026 | 30/07/2026 | Bộ | Tủ | 2 | Trần Dũng | HT | 2 màu trên cùng 1 sản phẩm
27 | HỐ NAI | PT 659 |  | Rizon | 27/07/2026 | 01/08/2026 | Bộ | Tủ | 1 | Vũ Duy Hậu | HT
28 | HỐ NAI | PT 577 |  | Rizon | 27/07/2026 | 28/07/2026 | Bộ | Mô hình con rùa | 15 | Vũ Duy Hậu | HT | Mẫu phát sinh ngoài KH
29 | HỐ NAI | PT 580 |  | Rizon | 27/07/2026 | 28/07/2026 | Bộ | Mô hình | 8 | Vũ Duy Hậu | HT | Mẫu phát sinh ngoài KH
30 | TRƯỜNG THÀNH |  | ART 190622 TPG | Art | 16/07/2026 | 24/07/2026 | Mới |  | 3 | Võ Quốc Khởi | HT
31 | TRƯỜNG THÀNH |  | ART 194229 TPG | Art | 16/07/2026 | 24/07/2026 | Mới |  | 3 | Võ Quốc Khởi | HT
32 | TRƯỜNG THÀNH |  | ART 193912 TPG | ART | 16/07/2026 | 24/07/2026 | Mới |  | 3 | Võ Quốc Khởi | HT
33 | TRƯỜNG THÀNH |  | Wsg searift | Wsg | 21/07/2026 | 24/07/2026 | Bộ | Ghế | 1 | Còi | HT
34 | TRƯỜNG THÀNH |  | TOV SIDE BOARD RONAN | TOV | 23/07/2026 | 26/07/2026 | Bộ | Tủ | 1 | Còi | HT
35 | TRƯỜNG THÀNH |  | CRZ LA (SOFA) | CRZ | 26/07/2026 | 28/07/2026 | Mới |  | 8 | Tạo | HT | Khách xem =&gt; đổi ván làm lại
36 | TRƯỜNG THÀNH |  | CRZ SA (SOFA) | CRZ | 26/07/2026 | 28/07/2026 | Mới |  | 10 | Còi | HT
37 | TRƯỜNG THÀNH |  | CRZ KA (SOFA) | CRZ | 26/07/2026 | 28/07/2026 | Mới |  | 8 | Còi | HT
38 | TRƯỜNG THÀNH |  | ART BURL NU HONEY | ART | 25/07/2026 | 27/07/2026 | Nhân |  | 5 | Võ Quốc Khởi | HT
39 | THỊNH VIỆT 2&3 |  | TVIET 242 | Seawind | 29/07/2026 | 30/07/2026 | Nhân |  | 10 | Hiên | DK | ĐÃ KÝ
40 | THỊNH VIỆT 2&3 |  | TVIET 241 | Seawind | 28/07/2026 | 30/07/2026 | Nhân |  | 8 | Hiên | DK | ĐÃ KÝ
41 | THỊNH VIỆT 2&3 |  | TVIET #3/11/22 | Seawind | 27/07/2026 | 30/07/2026 | Nhân |  | 6 | Hiên | HT | CHỜ KH XEM
42 | VNHW | PT 139/26 |  | ADA | 27/07/2026 | 28/07/2026 | Mới |  | 2 | LÊ | HT
43 | VNHW | PT 140/26 |  | WEM | 27/07/2026 | 28/07/2026 | Mới |  | 8 | LÊ | HT
44 | VNHW |  | VNHW 2404C NC 30% | VH | 28/07/2026 | 28/07/2026 | Mới |  | 1 | LÊ | HT
45 | HẠNH PHÚC |  | HP 269/270 | Bảo anh | 28/07/2026 | 31/07/2026 | Nhân |  | 20 | Trung | HT | mẫu phát sinh
46 | HẠNH PHÚC |  | HP 621 | Ashley | 27/07/2026 | 01/08/2026 | Nhân |  | 20 | Hoàn | HT | Làm lại do cước và màu chưa đạt
47 | HẠNH PHÚC |  | HP 349/350 | 082 | 29/07/2026 | 01/08/2026 | Nhân |  | 10 | Trung | HT
48 | HẠNH PHÚC |  | HP 571 | BRF | 29/07/2026 | 01/08/2026 | Bộ | Tủ nôi | 2 | Xuân Thơm | HT | mẫu phát sinh
49 | HẠNH PHÚC |  | HP 309 | Ashley | 29/07/2026 | 01/08/2026 | Nhân |  | 10 | Trung | HT | mẫu phát sinh
50 | MEKONG |  | Mekong 173 H | Mekong | 27/07/2026 | 28/07/2026 | Bộ | Bàn | 1 | Nông Đức Trường | HT
51 | MEKONG |  | Mekong 62 H | Mekong | 27/07/2026 | 28/07/2026 | Bộ | Tủ | 1 | Dương Tấn Hiền , Nông Đức Trường | HT
52 | MEKONG |  | Mekong 95 H | Mekong | 28/07/2026 | 30/07/2026 | Bộ | Bàn | 1 | Đoàn Thanh Nhân , Nông Đức Trường | HT
53 | MEKONG |  | Mekong 23/18 H | Mekong | 25/07/2026 | 28/07/2026 | Nhân |  | 10 | Nông Đức Trường | DK | Mẫu đã ký
54 | MEKONG |  | Mekong 100 H | Mekong | 27/07/2026 | 29/07/2026 | Nhân |  | 10 | Nông Đức Trường | DK | Mẫu đã ký
55 | MEKONG |  | Mekong 170 H | Mekong | 27/07/2026 | 27/07/2026 | Nhân |  | 18 | Nguyễn Văn Ninh | HT
56 | MEKONG |  | Mekong 160 H | Mekong | 27/07/2026 | 27/07/2026 | Nhân |  | 10 | Nguyễn Văn Ninh , Bùi Văn Chất | HT
57 | MEKONG |  | Mekong 12/17 H | Mekong | 28/07/2026 | 29/07/2026 | Bộ | Tủ | 1 | Nguyễn Văn Ninh , Trịnh Bá Quyền | DK | Mã hàg sx mới, lấy được đơn hàg của biochem ,đã làm và kí sp chuẩn bị chạy sx
58 | MEKONG |  | Mekong 167 H | Mekong | 29/07/2026 | 30/07/2026 | Bộ | Tủ | 1 | Nguyễn Văn Ninh | HT
59 | MEKONG |  | Mekong 152 H | Mekong | 29/07/2026 | 31/07/2026 | Bộ | Bàn | 1 | Thái Văn Tiến | HT
60 | TIẾN HƯNG | STH 183 |  | MP | 27/07/2026 | 27/07/2026 | Mới |  | 4 | Nguyễn Văn Hoan | HT
61 | TIẾN HƯNG | Mẫu phát triển |  | MP | 28/07/2026 | 28/07/2026 | Mới |  | 2 | Nguyễn Văn Hoan | HT
62 | TIẾN HƯNG |  | OAK 168 | DB | 29/07/2026 | 29/07/2026 | Bộ | Bàn | 3 | Nguyễn Văn Hoan | HT
63 | TIẾN HƯNG |  | OAK 188C | MP | 30/07/2026 | 30/07/2026 | Bộ | Tủ | 1 | Nguyễn Văn Hoan | HT
64 | TIẾN HƯNG | PANTONE 17 0620TPG |  | PAC | 29/07/2026 | 30/07/2026 | Mới |  | 4 | Thái Thành Lưu | HT
65 | TIẾN HƯNG |  | OAK 74 | SE | 30/07/2026 | 01/08/2026 | Bộ | Vách | 3 | Nguyễn Văn Hoan | HT
66 | MINH PHÁT |  | MP 746 H | Article | 27/07/2026 | 29/07/2026 | Bộ | Bàn +ghế | 2 | Lê Xuân Tương | HT | Mẫu gửi khách
67 | MINH PHÁT |  | MP 727 H | Article | 27/07/2026 | 30/07/2026 | Bộ | Ghế | 1 | Lê Xuân Tương | HT | Mẫu gửi khách
68 | MINH PHÁT |  | MP 695 | Wayfair | 30/07/2026 | 01/08/2026 | Bộ | Giường | 1 | Lê Xuân Tương | HT | Đợi xem
69 | MINH PHÁT |  | MP 495 H | Article | 29/07/2026 | 30/07/2026 | Bộ | Ghế | 2 | Lê Xuân Tương | DK | Mẫu đã ký
70 | MINH PHÁT |  | MP 645 H | Article | 29/07/2026 | 30/07/2026 | Bộ | Ghế | 1 | Lê Xuân Tương | DK | Mẫu đã ký
71 | ANH EM |  | ATP 01 | AE | 28/07/2026 | 31/07/2026 | Bộ | Tủ ,giường.. | 4 | Tạo , Thao | HT
72 | ANH EM |  | AE 356 | AE | 30/07/2026 | 31/07/2026 | Nhân |  | 6 | Tạo | DK | Mẫu đã ký
73 | TIẾN TRIỂN |  | FH 26 | farmhuose | 27/07/2026 | 29/07/2026 | Bộ | TỦ | 2 | Hữu Nhựt | HT
74 | TIẾN TRIỂN |  | TD 167 | modus | 27/07/2026 | 29/07/2026 | Bộ | TỦ | 3 | ĐÌNH VINH | HT
75 | ĐĂNG LONG |  | DLO 87 K | TJX | 27/07/2026 | 29/07/2026 | Bộ | TỦ | 2 | Bảo , CHINH | HT
76 | ĐĂNG LONG |  | ĐLO 10K | TJX | 28/07/2026 | 30/07/2026 | Bộ | TỦ | 1 | Bảo , CHINH | HT
77 | ĐĂNG LONG |  | ĐLO 70 | TJX | 29/07/2026 | 31/07/2026 | Bộ | TỦ | 3 | Bảo | HT
78 | ĐĂNG LONG |  | ĐLO 74 H | TJX | 30/07/2026 | 03/08/2026 | Bộ | TỦ |  | CHINH | HT
79 | PHÚ KHANG PHÁT |  | PKP P028 | Modway | 26/07/2026 | 28/07/2026 | Bộ | Tủ TIVI | 1 | Trần Văn Hát , Trần Văn Thưởng | HT | nhà máy duyệt, đã chụp hình gửi cho khách hàng,
80 | PHÚ KHANG PHÁT |  | PKP P029 | Modway | 29/07/2026 | 29/07/2026 | Bộ | Tủ TIVI | 1 | Trinh Hữu Hải , Hà Huy Thêm | HT | Nhà máy duyệt, và chụp hình gửi cho khách hàng
81 | PHÚ KHANG PHÁT |  | PKP P027 | Modway | 29/07/2026 | 30/07/2026 | Bộ | Tủ TIVI | 2 | Trần Văn Hát , Trần Văn Thưởng | HT | nhà máy duyệt, và chụp hình gửi cho khách hàng
82 | PHÚ KHANG PHÁT |  | PKP 56/22 | HG | 27/07/2026 | 30/07/2026 | Bộ | Tủ, ghế | 2 | Trần Văn Hát , Hà Huy Thêm | HT | Nhà máy đã duyệt chụp hình, đã gửi cho khách hàng
83 | PHÚ KHANG PHÁT |  | PKP smoke Grey | HG | 29/07/2026 | 30/07/2026 | Mới |  | 6 | Trần Văn Thưởng | HT | Khách hàng đã ký
84 | HỐ NAI 2 |  | AQ 998 | Rizzon | 27/07/2026 | 29/07/2026 | Bộ | Tủ | 1 | Đạt , Vịnh | DK | Mẫu đã ký
85 | HỐ NAI 2 |  | HN 57 | Rizzon | 29/07/2026 | 31/07/2026 | Bộ | Tủ | 1 | Đạt , Vịnh | DK | Mẫu đã ký
86 | HỐ NAI 2 |  | HN 51 | DovetaIL | 30/07/2026 | 01/08/2026 | Bộ | Tủ, bàn | 7 | Đạt , Vịnh | DK | Mẫu đã ký
87 | HỐ NAI 2 |  | AQ 1103 | DovetaIL | 01/08/2026 | 02/08/2026 | Bộ | Bàn | 2 | Dương | DK | Mẫu đã ký
88 | ANH KHOA |  | AK 30 | Mfc | 27/07/2026 | 02/08/2026 | Bộ | BÀN | 1 | Quách Văn Vũ | HT
89 | ANH KHOA |  | AK 06 | Mfc | 27/07/2026 | 02/08/2026 | Bộ | GIƯỜNG | 2 | Giáp Văn Sáu | HT
90 | ANH KHOA |  | AX 163 | Simli | 27/07/2026 | 02/08/2026 | Bộ | TỦ | 1 | Đăng Hiệp | HT
91 | ANH KHOA |  | T 5829 | Ashley | 27/07/2026 | 02/08/2026 | Bộ | BÀN | 1 | Đại Phước | HT
92 | ĐẤT MỚI |  | ALC 64/25 | Asch | 27/07/2026 | 30/07/2026 | Nhân |  | 10 | Phan Văn Hiếu | HT
93 | ĐẤT MỚI | PT 200 |  | Asch | 25/07/2026 | 29/07/2026 | Mới |  | 10 | Bùi Văn Tuấn | HT | mẫu làm lại do màu trước kh xem không đạt
94 | ĐẤT MỚI |  | ALC 254/25 | Bay harbor | 28/07/2026 | 30/07/2026 | Nhân |  | 10 | Lê Văn Hòa | HT
95 | ĐẤT MỚI | PT 201 |  | Asch | 27/07/2026 | 30/07/2026 | Mới |  | 10 | Phan Văn Hiếu | HT
96 | ĐẤT MỚI | PT 202 |  | Asch | 28/07/2026 | 31/07/2026 | Mới |  | 10 | Bùi Văn Tuấn | HT
97 | ĐẤT MỚI | PT 203 |  | Assch | 27/07/2026 | 29/07/2026 | Mới |  | 10 | Lê Văn Hòa | HT
98 | THÀNH THẮNG |  | THTH 469 | Ew | 24/07/2026 | 27/07/2026 | Nhân |  | 15 | Nguyễn Hữu Lợi | HT
99 | THÀNH THẮNG |  | THTH 401 OAK | Ew | 27/07/2026 | 29/07/2026 | Bộ | Giương tủ | 3 | Nguyễn Hữu Lợi | DK | ĐÃ KÝ
100 | THÀNH THẮNG |  | THTH 463 | NĐ | 29/07/2026 | 31/07/2026 | Bộ | Bàn, ghể | 2 | Nguyễn Hữu Lợi | DK | ĐÃ KÝ
101 | THÀNH THẮNG |  | THTH 115 | Nđ | 29/07/2026 | 31/07/2026 | Bộ | Ghể | 1 | Nguyên Hưu Lơi | DK | ĐÃ KÝ
102 | HỐ NAI M&M | [10 empty] | KHÔNG LÀM MẪU
103 | MINH HẠNH |  | Mh-300 | Ginga | 28/07/2026 | 31/08/2026 | Bộ | giường | 1 | Trần Văn Tùng | HT
104 | MINH HẠNH |  | MH 192 A | Ginga | 28/07/2026 | 31/08/2026 | Bộ | giường | 1 | Hồ Văn Việt | HT
105 | MINH HẠNH |  | Mh-356 | Ginga | 28/07/2026 | 30/07/2026 | Mới |  | 5 | Trần Văn Tùng | HT
106 | MINH HẠNH |  | Mh-362 | Ginga | 28/07/2026 | 02/08/2026 | Bộ | Giường | 1 | Trần Văn Tùng Và Hồ Văn Việt | HT
107 | MINH HẠNH |  | Mh-360 | Ginga | 28/07/2026 | 30/07/2026 | Bộ | Giường | 1 | Trần Văn Tùng Và Hồ Văn Việt | HT
108 | KIM PHONG |  | KP 23085 BK /22122RB | LOW | 28/07/2026 | 31/07/2026 | Bộ | TỦ | 3 | Nguyễn Như Quyền | HT
109 | KIM PHONG |  | HÀNG CÔNG TRÌNH | Đà lạt | 28/07/2026 | 31/07/2026 | Bộ | Hàng nội thất trong nhà 100 mét vuông | 100 | Nguyễn Như Quyền , NGUYỄN KIM GIANG | HT
110 | KIM PHONG |  | KP 22090 WT (D) | LOW | 29/07/2026 | 31/07/2026 | Nhân |  | 6 | Nguyễn Như Quyền | HT
111 | KIM PHONG |  | KP 23016 MG | LOW | 29/07/2026 | 31/07/2026 | Nhân |  | 6 | Nguyễn Như Quyền | HT
112 | SƠN CAO |  | Sc 103 br | Onlyone | 29/07/2026 | 01/08/2026 | Bộ | Ghe ban | 8 | LÂM HỒNG THÔNG , TRẦN VĂN TUẤN | HT
113 | SƠN CAO |  | Sc 248 br | Misu | 30/07/2026 | 02/08/2026 | Bộ | Ghe ban | 7 | LÂM HỒNG THÔNG , TRẦN VĂN TUẤN | HT
114 | SƠN CAO |  | Sc 220na | Nakamura | 29/07/2026 | 02/08/2026 | Bộ | Ghe | 10 | LÂM HỒNG THÔNG , TRẦN VĂN TUẤN | HT
115 | KIM VĨNH PHÚ |  | Kvp 86 | Giang minh | 30/07/2026 | 01/08/2026 | Nhân |  | 6 | Nguyễn Thái Bảo | HT
116 | KIM VĨNH PHÚ |  | Kvp 81 | Modus | 29/07/2026 | 01/08/2026 | Mới |  | 6 | Nguyễn Thái Bảo | HT
117 | KIM VĨNH PHÚ |  | Phat trien | Spa | 30/07/2026 | 01/08/2026 | Bộ | Ghe | 6 | Nguyễn Thái Bảo | HT
118 | KIM VĨNH PHÚ |  | Kvp 87 | Giang minh | 30/07/2026 | 01/08/2026 | Bộ | SP TỦ | 6 | Nguyễn Thái Bảo | HT | MẪU LÀM LẠI LẦN 4 DO KHÁCH HÀNG SO MÀU VỚI MẪU GỐC KHÁC VỚI MẪU ĐƯA CHO BTCHEM LÀM MẪU
119 | MINH HƯNG TIẾN |  | MHT 72 TN | Flexiload | 27/07/2026 | 31/07/2026 | Bộ | TỦ, BÀN | 2 | Hồ Văn Tròn Em , Nguyễn Minh Thoại | HT
120 | TÂN VIỆT TIẾN |  | TVT WHITE | SAM | 27/07/2026 | 31/07/2026 | Nhân |  | 8 | Huỳnh Công Nông | HT
121 | TÂN VIỆT TIẾN |  | TVT BLACK/23 | SAM | 27/07/2026 | 31/07/2026 | Nhân |  | 8 | Huỳnh Công Nông | HT
122 | Z751 | Z751-128 | Z751-128 | Hanaapluss | 24/07/2026 | 28/07/2026 | Nhân |  | 7 | Phạm Văn Tùng | HT
123 | Z751 | Z751-246 | Z751-246 | Retro | 24/07/2026 | 28/07/2026 | Nhân |  | 7 | Phạm Văn Tùng | HT
124 | Z751 | Z751-TN | Z751-Tn | Retro | 24/07/2026 | 28/07/2026 | Bộ | BÀN | 8 | Phạm Văn Tùng | HT
125 | ALLIANCE | Jotun S-1002Y | S-1002Y | Nhà sếp tín | 25/07/2026 | 28/07/2026 | Mới |  | 6 | Lê Văn Như | HT
126 | ALLIANCE | Jotun S1000N | S1000N | Nhà sếp tín | 25/07/2026 | 28/07/2026 | Mới |  | 6 | Lê Văn Như | HT
127 | ALLIANCE | Jotun S0500N | S0500N | Nhà sếp tín | 26/07/2026 | 28/07/2026 | Mới |  | 6 | Lê Văn Như | HT
128 | ALLIANCE | Jotun S8000N | S8000N | Sonasea Nha Trang | 27/07/2026 | 28/07/2026 | Mới |  | 6 | Lê Văn Như | HT
129 | ALLIANCE | Theo cửa lá sách | Theo cửa lá sách | Park Hyatt | 29/07/2026 | 31/07/2026 | Nhân |  | 6 | Lê Văn Như | HT
130 | ALLIANCE | CP-WD-03 AB/AC | CP-WD-03AB/AC | Núi hoa đà lạt | 29/07/2026 | 31/07/2026 | Nhân |  | 6 | Lê Văn Như | HT
131 | ALLIANCE | WD-01 | WD-01 | Nam khang | 30/07/2026 | 31/07/2026 | Nhân |  | 6 | Lê Văn Như | HT
132 | ALLIANCE | WD-01 AVA | WD-01 AVA | Nam khang | 30/07/2026 | 31/07/2026 | Nhân |  | 6 | Lê Văn Như | HT
133 | BẢO HƯNG |  | Bh tn | My | 27/07/2026 | 31/07/2026 | Bộ | Bàn | 4 | Đào Hóa Em | HT
134 | BẢO HƯNG |  | Bh 293 | Hàng quốc | 28/07/2026 | 30/07/2026 | Bộ | Bàn | 2 | Đào Hóa Em | HT
135 | BẢO HƯNG |  | Bh phat trien | My | 29/07/2026 | 31/07/2026 | Bộ | Bàn | 2 | Duy Tài | HT
136 | VŨ HOÀNG PHÁT | VHP 296 | VHP214 ( ViNa) | Hàn Quốc | 27/07/2026 | 31/07/2026 | Mới |  | 10 | Vay Lương Thuận | HT
137 | GEUTHER |  | GT Clear Varnish 00H | Geuther | 28/07/2026 | 30/07/2026 | Bộ | NÔI | 6 | Lưu Thanh Nhật Tảo | HT
138 | TRENWORD |  | PT 01 | DY | 25/07/2026 | 27/07/2026 | Mới |  | 2 | Phạm Văn Linh | HT
139 | TRENWORD |  | PT 02 | DY | 25/07/2026 | 27/07/2026 | Mới |  | 2 | Phạm Văn Linh | HT
140 | TRENWORD |  | PT 03 | DY | 25/07/2026 | 27/07/2026 | Mới |  | 2 | Nguyễn Quốc Khánh | HT
141 | TRENWORD |  | PT 04 | DY | 25/07/2026 | 27/07/2026 | Mới |  | 2 | Nguyễn Quốc Khánh | HT
142 | TRENWORD |  | PT 05 | DY | 26/07/2026 | 28/07/2026 | Mới |  | 2 | Phạm Văn Linh | HT
143 | TRENWORD |  | PT 06 | DY | 26/07/2026 | 28/07/2026 | Mới |  | 2 | Phạm Văn Linh | HT
144 | TRENWORD |  | PT 07 | DY | 26/07/2026 | 28/07/2026 | Mới |  | 2 | Nguyễn Quốc Khánh | HT
145 | TRENWORD |  | PT 08 | DY | 26/07/2026 | 28/07/2026 | Mới |  | 2 | Nguyễn Quốc Khánh | HT
146 | TRENWORD |  | TW CRA-003 | CF | 26/07/2026 | 31/07/2026 | Bộ | TỦ | 4 | Nguyễn Quốc Khánh | HT
147 | TRENWORD |  | TW RUB 007 | CF | 26/07/2026 | 31/07/2026 | Bộ | GHẾ | 8 | Phạm Văn Linh , Nguyễn Quốc Khánh | HT
148 | AN PHÁT CƯỜNG |  | SCW 3322 | AN PHÁT CƯỜNG | 27/06/2026 | 01/08/2026 | Mới |  | 6 | Lâm Văn Nông | HT
149 | AN PHÁT CƯỜNG |  | SCW 3360 | AN PHÁT CƯỜNG | 28/07/2026 | 01/08/2026 | Nhân |  | 6 | Lâm Văn Nông | HT
150 | AN PHÁT CƯỜNG |  | SCW 3361 | AN PHÁT CƯỜNG | 28/07/2026 | 01/08/2026 | Mới |  | 6 | Lâm Văn Nông | HT
151 | AN PHÁT CƯỜNG |  | WD 01 | AN PHÁT CƯỜNG | 28/07/2026 | 01/08/2026 | Mới |  | 6 | Trương Công Minh | HT
152 | AN PHÁT CƯỜNG |  | APC 03 | AN PHÁT CƯỜNG | 28/07/2026 | 01/08/2026 | Mới |  | 6 | Trương Công Minh | HT
153 | AN PHÁT CƯỜNG |  | APC 04 | AN PHÁT CƯỜNG | 28/07/2026 | 01/08/2026 | Mới |  | 6 | Lâm Văn Nông | HT
154 | AN PHÁT CƯỜNG |  | CG 02 | AN PHÁT CƯỜNG | 28/07/2026 | 01/08/2026 | Mới |  | 6 | Lâm Văn Nông | HT
155 | AN PHÁT CƯỜNG |  | LK 4534A | AN PHÁT CƯỜNG | 28/07/2026 | 01/08/2026 | Mới |  | 6 | Trương Công Minh | HT
156 | AN PHÁT CƯỜNG |  | MÀU CPC05 | AN PHÁT CƯỜNG | 28/07/2026 | 01/08/2026 | Mới |  | 6 | Trương Công Minh | HT
157 | AN PHÁT CƯỜNG |  | WD 01 | AN PHÁT CƯỜNG | 28/07/2026 | 01/08/2026 | Mới |  | 6 | Lâm Văn Nông | HT
158 | THIẾT ĐAN | [10 empty] | KHÔNG CÓ MẪU
159 | ĐẠI HẢI | [10 empty] | KHÔNG CÓ MẪU
160 | VIỆT MỸ | [10 empty] | KHÔNG CÓ MẪU
161 | PQ | [10 empty] | KHÔNG CÓ MẪU
162 | TÂN TIẾN ĐỒNG NAI | [10 empty] | KHÔNG CÓ MẪU
163 | DEMEYER | [10 empty] | KHÔNG CÓ MẪU
164 | HÀNH MỸ | [10 empty] | KHÔNG CÓ MẪU
165 | THIÊN ĐỊNH | [10 empty] | KHÔNG CÓ MẪU
166 | THIÊN ĐỊNH | [5 empty] | Bộ | Người lập |  | Nguyễn Thị Thu
167 | LIÊN THANH |  | LOA 01 |  | 27/07/2026 | 29/07/2026 | Mới | TRÀM | 1 | Bùi Văn Giang | HT
168 | ĐẠI THÀNH QN |  | ĐTQN # 425 | OUTLOOK | 27/07/2026 | 03/08/2026 | Mới | OAK | 1 | Phan Văn Việt | HT
169 | AN CƯỜNG |  | ANC 2405 B5 | KEMBER | 28/07/2026 | 03/08/2026 | Mới | OAK | 1 | LÊ HÒA | DK
170 | HỐ NAI DD |  | AQ 1173 | HỐ NAI DD | 29/07/2026 |  | Mới | THÔNG GIẢ CỖ | 1 | DUY HẬU | ĐL
171 | HỐ NAI DD |  | AQ1187 | HỐ NAI DD | 29/07/2026 |  | Mới | THÔNG GIẢ CỖ | 1 | DUY HẬU | ĐL
172 | HỐ NAI DD |  | AQ 1188 | HỐ NAI DD | 29/07/2026 |  | Mới | THÔNG GIẢ CỖ | 1 | DUY HẬU | ĐL
173 | ĐẠI THÀNH QN |  | # 530-L2 | OUTLOOK | 31/07/2026 | 01/08/2026 | Mới | OAK+VENNER | 1 | Thanh Tuyến | HT | MẪU QN GỬI VÀO LÀM XONG GIAO VP OUTLOOK Ở SÓNG THẦN
174 | ĐẠI THÀNH QN |  | ĐTQN 423-L2 | OUTLOOK | 31/07/2026 |  | Nhân | KEO + VENEER CÀO | 1 |  | ĐL | MẪU QN GỬI VÀO LÀM XONG GIAO VP OUTLOOK Ở SÓNG THẦN
175 | ĐẠI THÀNH QN |  | ĐTQN 735-L2 | OUTLOOK | 31/07/2026 | 01/08/2026 | Nhân | BEECH | 1 | QUANG KHẢI CHỈNH | HT | MẪU QN GỬI VÀO LÀM XONG GIAO VP OUTLOOK Ở SÓNG THẦN
176 | TUẤN HÙNG TIẾN |  | THTIEN 03/26 H | PT | 31/07/2026 | 01/08/2026 | Mới | THÔNG+MDF | 1 | PHẠM VĂN THIÊM | HT
177 | MẪU TRIỂN LÃM |  | PT 25/26 | PT | 31/07/2026 | 01/08/2026 | Mới |  | 1 | PHẠM VĂN THIÊM | HT | MẪU TRIỂN LÃM
178 | MẪU TRIỂN LÃM |  | PT 26/26 | PT | 31/07/2026 | 01/08/2026 | Mới |  | 1 | Duy Khánh | HT | MẪU TRIỂN LÃM
179 | MẪU TRIỂN LÃM |  | PT 22/26 | PT | 31/07/2026 | 01/08/2026 | Mới |  | 1 | TRIỆU VĂN ĐÔNG | HT | MẪU TRIỂN LÃM
180 | MẪU TRIỂN LÃM |  | PT 27/26 | PT | 31/07/2026 | 01/08/2026 | Mới |  | 1 | Ngọc Dương | HT | MẪU TRIỂN LÃM
181 | MẪU TRIỂN LÃM |  | PT 23/26 | PT | 31/07/2026 | 01/08/2026 | Mới |  | 1 | Ngọc Dương | HT | MẪU TRIỂN LÃM
182 | MẪU TRIỂN LÃM |  | PT 24/26 | PT | 31/07/2026 | 01/08/2026 | Mới |  | 1 | Ngọc Dương | HT | MẪU TRIỂN LÃM
183 | TÂN VIỆT TIẾN |  | MTC 108 | SAM | 01/08/2026 |  | Mới | TRÀM CÀO | 1 | LÊ HÒA | ĐL
184 | TRƯỜNG THÀNH |  | MAHOGANY ON ACACIA | SONOMA | 01/08/2026 |  | Mới | TRÀM | 1 | Lê Văn Thành | ĐL | L1 LÀM TRÊN CAO SU-> ĐÃ KÍ GIỜ LÀM THÊM TRÊN GỖ TRÀM
185 | LONG VIỆT |  | LV 37 | NIXXIN | 01/08/2026 |  | Nhân | TRÀM+VENEER TRÀM | 1 |  | ĐL | NHÂN MẪU 1.8 NHẬN 12 PHÔI MỚI
186 | LONG VIỆT |  | LV BT UM 002 | NIXXIN | 01/08/2026 |  | Mới |  | 1 |  | ĐL | L1 DUY HẬU LÀM TẠI NM K ĐẠT-> BT CHEM LÀM LẠI 1.8 NHẬN 15 PHÔI MỚI
187 | LONG VIỆT |  | LV BT DS 001 | PT | 01/08/2026 |  | Mới |  | 1 |  | ĐL | PANTONE 19 1110 TCX
188 | LONG VIỆT |  | LV BT DS 002 | PT | 01/08/2026 |  | Mới |  | 1 |  | ĐL | PANTONE 19 1320 TCX
189 | LONG VIỆT |  | LV BT DS 003 | PT | 01/08/2026 |  | Mới |  | 1 |  | ĐL | PANTONE 19 1436 TCX
190 | LONG VIỆT |  | LV BT DS 004 | PT | 01/08/2026 |  | Mới |  | 1 |  | ĐL | PANTONE 19 1213 TCX
191 | LONG VIỆT |  | LV BT DS 005 | PT | 01/08/2026 |  | Mới |  | 1 |  | ĐL | PANTONE 19 1435 TCX
192 | LONG VIỆT |  | LV BT DS 006 | PT | 01/08/2026 |  | Mới |  | 1 |  | ĐL | PANTONE 14 1112 TCX
193 | LONG VIỆT |  | LV BT DS 007 | PT | 01/08/2026 |  | Mới |  | 1 |  | ĐL | PANTONE 14 1220 TCX
194 | LONG VIỆT |  | LV SC RC 008 | PT | 01/08/2026 |  | Mới |  | 1 |  | ĐL | PANTONE 14 1118 TCX

## THỐNG KÊ KỸ THUẬT
STT | Kỹ thuật | Nhà máy | Tổng mẫu | Mới | Nhân | Bộ | Đang làm | Hoàn thành | Đã ký | Chưa ghi TT
1 | Lê Văn Như | ALLIANCE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0
2 | Trường | TÂN THÀNH | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0
3 | Nguyễn Quốc Khánh | TRENWORD | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0
4 | Lâm Văn Nông | AN PHÁT CƯỜNG | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0
5 | Nông Đức Trường | MEKONG | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2
6 | Nguyễn Văn Hoan | TIẾN HƯNG | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0
7 | Lê Xuân Tương | MINH PHÁT | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2
8 | Phạm Văn Linh | TRENWORD | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0
9 | Bùi Hoàng Phong | AN CƯỜNG | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0
10 | Võ Quốc Khởi | TRƯỜNG THÀNH | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0
11 | Còi | TRƯỜNG THÀNH | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0
12 | Nguyễn Văn Ninh | MEKONG | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1
13 | Nguyễn Hữu Lợi | THÀNH THẮNG | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3
14 | Trần Văn Tùng | MINH HẠNH | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0
15 | Nguyễn Như Quyền | KIM PHONG | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0
16 | Nguyễn Thái Bảo | KIM VĨNH PHÚ | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0
17 | Trương Công Minh | AN PHÁT CƯỜNG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
18 | Tuấn | TÂN THÀNH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
19 | Nguyễn Trọng Phong | HỐ NAI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
20 | Vũ Duy Hậu | HỐ NAI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
21 | Tạo | ANH EM, TRƯỜNG THÀNH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1
22 | Hiên | THỊNH VIỆT 2&3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2
23 | LÊ | VNHW | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
24 | Trung | HẠNH PHÚC | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
25 | Bảo | ĐĂNG LONG | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
26 | CHINH | ĐĂNG LONG | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
27 | Trần Văn Hát | PHÚ KHANG PHÁT | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
28 | Trần Văn Thưởng | PHÚ KHANG PHÁT | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0
29 | Đạt | HỐ NAI 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
30 | Vịnh | HỐ NAI 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3
31 | Hồ Văn Việt | MINH HẠNH | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
32 | LÂM HỒNG THÔNG | SƠN CAO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
33 | TRẦN VĂN TUẤN | SƠN CAO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
34 | Phạm Văn Tùng | Z751 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0
35 | DUY HẬU | HỐ NAI DD | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
36 | Ngọc Dương | MẪU TRIỂN LÃM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
37 | Phú Vĩnh | MINH DƯƠNG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0
38 | Hồ Tiến Sĩ | HỐ NAI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
39 | Trần Dũng | HỐ NAI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
40 | Hà Huy Thêm | PHÚ KHANG PHÁT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
41 | Phan Văn Hiếu | ĐẤT MỚI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
42 | Bùi Văn Tuấn | ĐẤT MỚI | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
43 | Lê Văn Hòa | ĐẤT MỚI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0
44 | Huỳnh Công Nông | TÂN VIỆT TIẾN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
45 | Đào Hóa Em | BẢO HƯNG | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
46 | LÊ HÒA | AN CƯỜNG, TÂN VIỆT TIẾN | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
47 | PHẠM VĂN THIÊM | TUẤN HÙNG TIẾN, MẪU TRIỂN LÃM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
48 | Văn Lịnh | MINH DƯƠNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
49 | Hữu Nghị | MINH DƯƠNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
50 | Nguyễn Văn Tuân | HỐ NAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
51 | Đỗ Quang Thủy | HỐ NAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
52 | Nguyễn Văn Hòa | HỐ NAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
53 | Hoàn | HẠNH PHÚC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
54 | Xuân Thơm | HẠNH PHÚC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
55 | Dương Tấn Hiền | MEKONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
56 | Đoàn Thanh Nhân | MEKONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
57 | Bùi Văn Chất | MEKONG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
58 | Trịnh Bá Quyền | MEKONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
59 | Thái Văn Tiến | MEKONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
60 | Thái Thành Lưu | TIẾN HƯNG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
61 | Thao | ANH EM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
62 | Hữu Nhựt | TIẾN TRIỂN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
63 | ĐÌNH VINH | TIẾN TRIỂN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
64 | Trinh Hữu Hải | PHÚ KHANG PHÁT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
65 | Dương | HỐ NAI 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
66 | Quách Văn Vũ | ANH KHOA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
67 | Giáp Văn Sáu | ANH KHOA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
68 | Đăng Hiệp | ANH KHOA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
69 | Đại Phước | ANH KHOA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
70 | NGUYỄN KIM GIANG | KIM PHONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
71 | Hồ Văn Tròn Em | MINH HƯNG TIẾN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
72 | Nguyễn Minh Thoại | MINH HƯNG TIẾN | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
73 | Duy Tài | BẢO HƯNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
74 | Vay Lương Thuận | VŨ HOÀNG PHÁT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
75 | Lưu Thanh Nhật Tảo | GEUTHER | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
76 | Bùi Văn Giang | LIÊN THANH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
77 | Phan Văn Việt | ĐẠI THÀNH QN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
78 | Thanh Tuyến | ĐẠI THÀNH QN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
79 | QUANG KHẢI CHỈNH | ĐẠI THÀNH QN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
80 | Duy Khánh | MẪU TRIỂN LÃM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
81 | TRIỆU VĂN ĐÔNG | MẪU TRIỂN LÃM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
82 | Lê Văn Thành | TRƯỜNG THÀNH | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0