## TUẦN 30
BẢNG KẾT QUẢ LÀM MẪU TUẦN 30 TỪ NGÀY 20/07-26/07/2026
| LOẠI MẪU | SỐ LƯỢNG | HOÀN THÀNH | ĐANG LÀM | ĐÃ KÝ
| MẪU MỚI | 23 | 23 | 0 | 2
| MẪU NHÂN | 29 | 29 | 0 | 5
| TỔNG | 52 | 52 | 0 | 7
| MẪU BỘ | 100 | 100
Stt | Nhà máy | mã số màu phát triển/ khách hàng | Mã số màu theo nhà máy | Khách hàng | Ngày nhận mẫu | Ngày hoàn thành | Loại mẫu |  |  | số lượng | Kỹ thuật làm mẫu | Trạng thái mẫu |  |  |  |  | Ghi chú (Lý do và khó khăn)
[7 empty] | Mới | Nhân | Mẫu bộ (tên SP) |  |  | Đang làm | Đã hoàn thành | KH đã ký | Mẫu có đơn hàng | Đã lưu về Cty
1 | MINH DƯƠNG |  | MD 2236 | CDG Li Ving | 18/07/2026 | 22/07/2026 |  | X |  | 18 | Phú Vĩnh |  | X | X | X |  | Mẫu đã ký có đơn hàng
|  |  | MD 2237 | CDG Li ving | 18/07/2026 | 23/07/2026 |  | X |  | 18 | Phú Vĩnh |  | X | X | X |  | Mẫu đã ký có đơn hàng
|  |  | MD 2249 | SENSHUKAI | 18/07/2026 | 23/07/2026 | X |  |  | 18 | Thanh Hoàn |  | X |  |  |  | Đã hoàn thành
|  | MD 1472 | Chưa có | Next | 18/07/2026 | 24/07/2026 | X |  |  | 10 | Thanh Hoàn |  | X | X |  |  | Lấy tone màu MD 1472 .Mẫu đã ký, cho sơn lên mẫu sản phâm
|  |  | MD 2152 | SAFAVIEH | 18/07/2026 | 24/07/2026 |  | X |  | 18 | Phú Vĩnh |  | X
|  |  | MD 2115 | OFL | 18/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Bàn và ghế | 2 | Văn Lịnh |  | X
|  |  | MD 1854 | Cox&Cox | 18/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Ghế | 2 | Hữu Nghị |  | X
2 | AN CƯỜNG |  | ANC 2118 | An cường | 20/07/2026 | 21/07/2026 | X |  |  | 36 | Bùi hoàng phong |  | X |  |  |  | Chờ KH xem, làm lại do khách hàng dổi mẫu
|  |  | ANC 2032 | An cường | 20/07/2026 | 22/07/2026 | X |  |  | 36 | Bùi hoàng phong |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  |  | ANC 2033 | An cường | 20/07/2026 | 23/07/2026 | X |  |  | 36 | Bùi hoàng phong |  | X |  |  |  | Chờ KH xem, làm lại do khách hàng dổi mẫu
|  |  | ANC 2396 | An cường | 22/07/2026 | 23/07/2026 | X |  |  | 8 | Vỏ quốc hiển |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  |  | ANC 2225 | Kember | 23/07/2026 | 23/07/2026 |  | X |  | 8 | Vỏ quốc hiển |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
3 | TÂN THÀNH |  | TT TH 26140 | Hikari | 18/07/2026 | 21/07/2026 | X |  |  | 8 | Trường |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  |  | TT TH 26141 | Hikari | 18/07/2026 | 21/07/2026 | X |  |  | 8 | Trường |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  |  | TT TH 26142 | Lylyjack | 20/07/2026 | 22/07/2026 | X |  |  | 8 | Tuấn |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  |  | TT TH 26130 | CTC | 20/07/2026 | 22/07/2026 | X |  |  | 8 | Tuấn |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  |  | TT TH 26131 | CTC | 20/07/2026 | 23/07/2026 | X |  |  | 8 | Tuấn |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  |  | TT TH 26139 | Hanpick | 18/07/2026 | 22/07/2026 | X |  |  | 8 | Trường |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  |  | TT BI 26138 | Lylyjack | 18/07/2026 | 22/07/2026 | X |  |  | 8 | Trường |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  |  | TT TH 26096 | CTC | 24/07/2026 | 25/07/2026 | X |  |  | 8 | Tuấn |  | X |  |  |  | KH yêu cầu làm lại bóng 5%
|  |  | TT 2686 | EGL | 24/07/2026 | 25/07/2026 |  |  | Ghế | 1 | Trường |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  |  | TT TH 24303 | EGL | 24/07/2026 | 25/07/2026 |  |  | Ghế | 1 | Trường |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  |  | TT TH 25429 | Ballat | 20/07/2026 | 21/07/2026 |  |  | Ghế | 1 | Trung Lợi |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  |  | TT TH 25343 | CTC | 20/07/2026 | 22/07/2026 |  |  | Ghế | 1 | Lợi Hùng |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  |  | TT TH 25351 | EGL | 20/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Ghế | 1 | Trung lợi |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  |  | TT 2718 | Hikari | 20/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Ghế | 2 | Trung + lợi |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
4 | HỐ NAI |  | AQ 1173 | Rizon | 13/07/2026 | 20/07/2026 |  |  | Tủ | 1 | Hồ tiến sĩ |  | X |  |  |  | Mẫu bộ này làm nhưng phải chờ khách hàng duyệt mẫu mới nên phải chờ sau khi khách duyệt màu ok xong kĩ thuật mới làm được
|  |  | AQ 1174 | Rizon | 18/07/2026 | 20/07/2026 |  | X |  | 7 | Hồ tiến sĩ |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  |  | AQ 1172 | Rizon | 20/07/2026 | 23/07/2026 |  |  | Tủ | 1 | Trần dũng |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  |  | AQ 1167 | Rizon | 17/07/2026 | 21/07/2026 |  | X |  | 7 | Trần dũng |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  |  | AQ 1168 | Rizon | 20/07/2026 | 24/07/2026 |  | X |  | 7 | Trần dũng |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  |  | AQ 1177 | Rizon | 22/07/2026 | 25/07/2026 |  | X |  | 7 | Trần dũng |  | X |  |  |  | Mẫu phát sinh ngoài kế hoạch
|  |  | AQ 1037 | Gallery | 23/07/2026 | 27/07/2026 |  |  | Tủ | 2 | Hồ tiến sĩ |  | X |  |  |  | Mẫu phát sinh ngoài kế hoạch
|  |  | AQ 1121 | Moe’s | 23/07/2026 | 26/07/2026 |  |  | Bàn | 1 | Vũ duy hậu |  | X |  |  |  | Mẫu phát sinh ngoài kế hoạch
|  |  | AQ 1185 | Moe’s | 21/07/2026 | 23/07/2026 |  |  | Bàn | 1 | Nguyễn văn tuân |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  |  | AQ 1190 | Gallery | 24/07/2026 | 25/07/2026 |  |  | Ghế | 6 | Đỗ Quang Thủy |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  | PT 589 |  | Rizon | 11/07/2026 | 20/07/2026 |  |  | Tủ | 5 | Vũ duy hậu |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
5 | TRƯỜNG THÀNH |  | WSG MAHOGANY | WSG | 15/07/2026 | 21/07/2026 |  |  | Bộ tủ | 4 | Coi |  | X
|  |  | TOV PT 19 | TOV | 20/07/2026 | 22/07/2026 | X |  |  | 8 | Khởi |  | X |  |  |  | LÀM LẠI LẦN 2 DO LỖI VENEER
|  |  | ART 110202 TPG | ART | 16/07/2026 | 21/07/2026 | X |  |  | 3 | Khởi |  | X
|  |  | ART 190622 TPG | Art | 16/07/2026 | 21/07/2026 | X |  |  | 3 | Khởi |  | X
|  |  | ART 180625 TPG | Art | 16/07/2026 | 21/07/2026 | X |  |  | 3 | Khởi |  | X
|  |  | CND 38 | CND | 19/07/2026 | 23/07/2026 |  |  | Bộ tủ | 1 | Coi |  | X |  |  |  | Mẫu phát sinh ngoài kế hoạch
|  |  | SeaDrift | WSG | 21/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Ghế | 1 | Coi |  | X |  |  |  | Mẫu phát sinh ngoài kế hoạch
6 | THỊNH VIỆT 2&3 |  | TVIET 421 | Seawind | 2026-07-21 | 2026-07-23 |  | X |  | 6 | HIÊN |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
|  |  | TVIET 410 | KUCHEN | 2026-07-22 | 2026-07-24 |  |  | TỦ | 1 | HIÊN |  | X |  |  |  | ĐÃ GIAO NHÀ MÁY
|  |  | TVIET K 06 | KUCHEN | 2026-07-22 | 2026-07-24 |  |  | TỦ | 1 | HIÊN |  | X |  |  |  | ĐÃ GIAO NHÀ MÁY
|  |  | TVIET 43 | KUCHEN | 2026-07-23 | 2026-07-28 | X |  |  | 10 | HIÊN |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
7 | VNHW |  | VNHW 290 A H | FDM | 2026-07-20 | 2026-07-21 |  | X |  | 4 | LÊ |  | X
|  |  | VNHW 2063 | WEM | 2026-07-20 | 2026-07-21 |  | X |  | 4 | LÊ |  | X
8 | HẠNH PHÚC |  | HP 621 | Ashley | 20/07/2026 | 25/07/2026 |  | X |  | 15 | Hoàn |  | X |  |  |  | mẫu phát sinh ngoài kế hoạch
|  |  | HP 648 | 082 | 20/07/2026 | 23/07/2026 |  |  | Tủ | 1 | Xuân |  | X
|  |  | HP 591 | 082 | 22/07/2026 | 25/07/2026 |  |  | Giường | 1 | Trình thơm |  | X
|  | HP MỚI |  | Cotwost | 23/07/2026 | 25/07/2026 |  |  | Bàn ghế tủ | 7 | Hoàn xuân |  | X |  |  |  | mẫu phát sinh ngoài kế hoạch
|  | HP Tự nhiên |  | Bảo anh | 24/07/2026 | 25/07/2026 |  |  | Tủ | 1 | Trung thơm |  | X |  |  |  | mẫu phát sinh ngoài kế hoạch
9 | MEKONG |  | Mekong 152 H | Mekong | 20/07/2026 | 21/07/2026 |  |  | Ghế | 2 | Nguyễn văn Ninh |  | X
|  |  | Mekong 12/17 H | Mekong | 21/07/2026 | 23/07/2026 |  |  | Tủ | 1 | Nguyễn văn Ninh |  | X |  |  |  | Mẫu hàg sx mới lấy bên biochem
|  |  | Mekong 167 H | Mekong | 22/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Tủ | 1 | Trịnh bá quyền ,thái văn tiến |  | X |  |  |  | Mẫu gửi đi pháp
|  |  | Mekong 137 H | Mekong | 22/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Kệ tivi | 1 | Nguyễn văn Ninh |  | X |  |  |  | Mẫu gửi đi pháp
|  |  | Mekong 157 H | Teemo | 18/07/2026 | 20/07/2026 |  |  | Tủ | 2 | Nông đức trường , đoàn thanh nhân |  | X
|  |  | Mekong 62 H | Mekong | 20/07/2026 | 21/07/2026 |  |  | Tủ | 1 | Dương tấn hiền |  | X
|  |  | Mekong 108 H | Mekong | 22/07/2026 | 23/07/2026 |  | X |  | 10 | Đoàn thanh nhân |  | X
|  |  | Mekong 39 H | Mekong | 22/07/2026 | 23/07/2026 |  | X |  | 10 | Nông đức trường |  | X | X |  |  | Mẫu đã ký
|  |  | Mekong 77 H | Mekong | 22/07/2026 | 23/07/2026 |  | X |  | 10 | Nông đức trường |  | X | X |  |  | Mẫu đã ký
|  |  | Mekong 157 H | Teemo | 20/07/2026 | 22/07/2026 |  | X |  | 10 | Nông đức trường |  | X
10 | TIẾN HƯNG |  | OAK 158 C | KH | 20/07/2026 | 20/07/2026 |  |  | Chân | 7 | Nguyễn Văn hoan |  | X
|  |  | OAK 181 C | LO | 21/07/2026 | 22/07/2026 |  |  | Tủ | 1 | Nguyễn Văn hoan |  | X
|  |  | OAK 153 C | NX | 23/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Kệ | 1 | Nguyễn Văn hoan |  | X
|  |  | OAK 178 | PAC | 25/07/2026 | 25/07/2026 |  |  | Thẻ màu | 4 | Nguyễn Văn hoan |  | X
11 | MINH PHÁT |  | MP 619 H | Article | 20/07/2026 | 22/07/2026 |  | X |  | 3 | Lê xuân tương |  | X |  |  |  | Đợi xem
|  |  | MP 703 H | Article | 18/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Ghế | 2 | Lê xuân tương |  | X |  |  |  | Đợi xem
|  |  | MP 673 H | Article | 18/07/2026 | 22/07/2026 |  |  | Ghế | 1 | Lê xuân tương |  | X | X |  |  | ĐÃ KÝ
|  |  | MP 655 H | Article | 20/07/2026 | 21/07/2026 |  | X |  | 12 | Lê xuân tương |  | X |  |  |  | Mẫu làm đi tet
|  |  | MP 642 H | Article | 18/07/2026 | 21/07/2026 |  |  | Giường | 1 | Lê xuân tương |  | X
|  |  | MP 741 H | Article | 21/07/2026 | 23/07/2026 |  | X |  | 6 | Lê xuân tương |  | X |  |  |  | Đợi xem(mẫu làm lại lần 1) - mẫu phát sinh
|  |  | MP 764 H | Article | 21/07/2026 | 23/07/2026 |  | X |  | 6 | Lê xuân tương |  | X |  |  |  | Đợi xem(mẫu làm lại lần 1) - mẫu phát sinh
12 | ANH EM |  | AE 356 | AE | 20/07/2026 | 22/07/2026 |  |  | Tủ , giường | 2 | Tạo |  | X |  |  |  | Đã hoàn thành
|  |  | AE 336 | AE | 20/07/2026 | 23/07/2026 |  | X |  | 5 | Tạo |  | X | X |  |  | Mẫu đã ký
13 | TIẾN TRIỂN |  | Dosey BR | modus | 22/07/2026 | 25/07/2026 |  |  | tu giuong khung gương | 10 | ĐÌNH VINH + NHỰT |  | X
14 | ĐĂNG LONG |  | ĐLO 16/19 | TJX | 2026-07-20 | 2027-07-22 |  |  | TỦ | 2 | BẢO+ CHINH |  | X
|  |  | ĐLO 87 | TJX | 2026-07-21 | 2026-07-23 |  |  | TỦ | 1 | BẢO |  | X
|  |  | ĐLO 10K | TJX | 2026-07-22 | 2027-07-24 |  |  | TỦ | 1 | BẢO |  | X
|  |  | ĐLO 74 H | TJX | 2026-07-24 | 2026-07-25 |  |  | TỦ | 2 | BẢO+ CHINH |  | X
15 | PHÚ KHANG PHÁT |  | PKP MỚI | ARGOS | 20/07/2026 | 24/07/2026 | X |  |  | 14 | Phạm văn sang |  | X |  |  |  | Chờ khách xem
|  |  | PKP P020 | AQUA | 22/07/2026 | 23/07/2026 | X |  |  | 10 | Trần văn thưởng, Trần văn hát |  | X |  |  |  | Khách hàng duyệt, và gửi cho khách hàng nước ngoài, 6 thẻ
|  |  | PKP 001 | AQUA | 22/07/2026 | 23/07/2026 | X |  |  | 10 | Trần văn thưởng |  | X |  |  |  | Khách duyệt, gửi đi nước ngoài, 6thẻ
|  |  | PKP 7092 | AQUA | 16/07/2026 | 17/07/2026 | X |  |  | 7 | Trần văn hát |  | X | X | X |  | Mẫu đã ký có đơn hàng
16 | HỐ NAI 2 |  | AQ 1129 | DovetaIL | 20/07/2026 | 22/07/2026 |  |  | Bàn | 1 | ĐẠT |  | X |  | X |  | Mẫu đã ký
|  |  | AQ 1132 | DovetaIL | 20/07/2026 | 22/07/2026 |  |  | Bàn | 1 | Dương |  | X |  | X |  | Mẫu đã ký
|  |  | AQ 998 | Rizzon | 21/07/2026 | 24/07/2026 |  |  | Tủ | 1 | Đạt, Vịnh |  | X |  |  |  | Đã hoàn thành
|  |  | AQ 1166 | Rizzon | 22/07/2026 | 25/07/2026 |  |  | Tủ | 1 | Đạt, Vịnh |  | X |  |  |  | Đã hoàn thành
|  |  | AQ 1103 | DovetaIL | 24/07/2026 | 26/07/2026 |  |  | Bàn | 2 | Vịnh |  | X |  |  |  | Đã hoàn thành
17 | HỐ NAI M&M |  | AQ 1088 | Modus | 20/07/2026 | 24/07/2026 |  | X |  | 20 | Nho xuân |  | X |  |  |  | CHỜ KH XEM
18 | ANH KHOA |  | AK 30 MFC | MFC | 20/07/2026 | 26/07/2026 |  |  | Tu | 1 | ĐẠI PHƯỚC |  | X
|  |  | AK 06 MFC | MFC | 17/07/2026 | 26/07/2026 |  |  | Giường | 2 | SÁU + VŨ |  | X
|  |  | T 351 | Ashley | 17/07/2026 | 26/07/2026 |  |  | Ban | 1 | ĐẠI PHƯỚC |  | X
|  |  | T 5826 | Ashley | 17/07/2026 | 26/07/2026 |  |  | Ban | 1 | ĐẠI PHƯỚC |  | X
19 | ĐẤT MỚI |  | ALC 60/25 | Asch | 18/07/2026 | 22/07/2026 |  | X |  | 100 | Bùi văn Tuấn |  | X |  |  |  | Nhân thẻ nhỏ gửi cho khách hàng
|  |  | ALC 61/25 | Asch | 18/07/2026 | 22/07/2026 |  | X |  | 100 | Bùi văn Tuấn |  | X |  |  |  | Nhân thẻ nhỏ gửi cho khách hàng
|  |  | ALC 62/25 | Asch | 18/07/2026 | 23/07/2026 |  | X |  | 100 | Phan văn Hiếu |  | X |  |  |  | Nhân thẻ nhỏ gửi cho khách hàng
|  |  | ALC 63/25 | Asch | 20/07/2026 | 24/07/2026 |  | X |  | 100 | Phan văn Hiếu |  | X |  |  |  | Nhân thẻ nhỏ gửi cho khách hàng
20 | THÀNH THẮNG |  | THTH 458 | Lora | 18/07/2026 | 20/07/2026 |  | X |  | 20 | Nguyễn hưu lợi |  | X |  |  |  | Gưi đi cho khach
|  |  | THTH 401 B | Ew | 20/07/2026 | 22/07/2026 |  | X |  | 15 | Nguyễn hưu lợi |  | X |  |  |  | Khách đổi từ gỗ tràm qua gỗ cao su
|  |  | THTH 418 | Ew | 22/07/2026 | 24/07/2026 |  | X |  | 15 | Nguyễn hưu lợi |  | X |  |  |  | Khách đổi từ gỗ tràm qua gỗ cao su