LỘ TRÌNH ĐÓNG GÓI DỊCH VỤ KỸ THUẬT
CÔNG TY BTCHEM — 22/09 → 31/12/2026

Căn cứ: ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc về xây dựng hệ dịch vụ kỹ thuật (bán sự an tâm · kiểm soát chuyền · quản lý mẫu nhân · trách nhiệm và thái độ phục vụ). Người lập: Ngô Đức Minh (Phó Giám đốc). Ngày lập: 22/09/2026.

# 1. Mục tiêu của việc đóng gói

Hiện nay toàn bộ hoạt động kỹ thuật đang làm theo yêu cầu, gần như đi kèm miễn phí, không có phạm vi và không có cam kết đo được. Đóng gói là biến nó thành sản phẩm bán được:

Có **phạm vi rõ** — gói nào làm gì, không làm gì (loại trừ cụ thể).

Có **cam kết đo được** — thời gian phản ứng, tiến độ mẫu, mức theo dõi hậu sự cố.

Có **giá và điều kiện thương mại** — thu theo chuyền, theo bộ mẫu hoặc khoán quý.

Có **bằng chứng chất lượng** — dữ liệu tuần/tháng làm căn cứ đối chiếu khi khách tranh luận trách nhiệm.

Mục tiêu 31/12/2026: 100% chuyền trọng điểm có kỹ thuật viên túc trực từ bước phun lót đầu tiên; không để xảy ra sự cố hàng loạt mà không có biên bản chặn lỗi; không nợ mẫu nhân quá 7 ngày; doanh thu dịch vụ có hợp đồng.

# 2. Hiện trạng — số liệu thật đang có

Điểm mạnh lớn nhất của mình là **đã có sẵn hạ tầng đo lường**, thứ mà nhiều đơn vị cùng ngành không có. Cái còn thiếu chỉ là phần để bán: phạm vi – cam kết – giá – hồ sơ năng lực.

| Chỉ số | Số thật | Nguồn dữ liệu |
| --- | --- | --- |
| Khách hàng / nhà máy đang phục vụ | 177 khách · 78 nhà máy | btchem.db · btchem_kph.db |
| Hồ sơ khiếu nại tích luỹ | 827 hồ sơ (618 chất lượng · 171 sai màu · 27 tổng hợp · 11 nội bộ) | btchem_kph.db |
| Vụ khiếu nại đang mở | 39 vụ (19 theo dõi · 11 đang xử lý · 9 đã xử lý) | btchem.db — su_co_kph |
| Hiện tượng gặp nhiều nhất | màu 444 · bóng 176 · khô 115 · dính 48 · lỗ 24 · nứt 13 | 827 hồ sơ khiếu nại |
| Mẫu làm tuần 38 | 174 dòng · 34 nhà máy · 1.258 cái | btchem.db — mau_lam |
| Báo cáo kỹ thuật tuần đã có | 95 báo cáo · 15 tuần dữ liệu | btchem.db — bao_cao_kt_tuan |
| Báo cáo CSKH đã có | 85 báo cáo | btchem.db — bao_cao_cskh |
| Danh sách phái viên kỹ thuật | 240 dòng (gồm cộng tác viên các cụm nhà máy) | btchem.db — phai_vien_kt |

5 khách có số vụ nhiều nhất (ưu tiên thí điểm gói dịch vụ): Hạnh Phúc 42 · Minh Phát 35 · Hố Nai 30 · Thành Thắng 28 · Mekong 28 — kế đó Anh Khoa 27 · Thiết Đan 23 · Minh Dương 22 · Minh Hưng Tiến 20 · Kim Huy 20.

# 3. Bốn gói dịch vụ (theo 4 quan điểm chỉ đạo)

Mỗi gói là một sản phẩm riêng: bán lẻ từng gói hoặc theo bộ. Cột “cam kết” là căn cứ tính giá và là cơ sở xử lý khi có tranh chấp.

| Gói | Phạm vi | Đầu ra bắt buộc | Cam kết (đề xuất) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Kiểm soát chuyền (coi chuyền) | Kỹ thuật viên túc trực tại chuyền từ bước phun lót đầu tiên; kiểm tra phôi mộc và màng sơn; có quyền yêu cầu dừng/đổi phôi khi phôi xấu, sai quy cách | Biên bản chặn lỗi theo ca; báo cáo chuyền hằng ngày; ảnh hiện trạng | Có mặt trong 2 giờ khi khách báo; chặn lỗi trước khi sang công đoạn sau |
| 2. Quản lý & phát triển mẫu nhân (mẫu bộ / mẫu thẻ công đoạn) | Chọn phôi mẫu phản ánh đúng 100% đặc tính phôi sản xuất đại trà; nhân mẫu bộ và thẻ công đoạn; đồng bộ điều kiện soi mẫu với khách | Hồ sơ mẫu (phôi chọn, thông số, ảnh); thẻ công đoạn; lịch giao mẫu | Không nợ mẫu quá 7 ngày/bộ; thông báo trước 48 giờ nếu chậm |
| 3. Xử lý sự cố & truy nguyên (khiếu nại) | Tiếp nhận, kiểm tra hiện trường, phân tích nguyên nhân gốc rễ, phương án xử lý, theo dõi đến hết lô hàng bị ảnh hưởng | Hồ sơ khiếu nại (mô tả, nguyên nhân, phương án, kết quả); cập nhật cổng thông tin | Tiếp nhận trong 2 giờ; có nguyên nhân gốc rễ trong 48 giờ; theo dõi đến khi lô chạy xong |
| 4. Giám sát kiểm tra & đào tạo chuyền (gói tuỳ chọn) | Kiểm tra định kỳ theo tầng kiểm soát; đo điều kiện ánh sáng và thiết bị; đào tạo công nhân phun và tổ trưởng | Biên bản kiểm tra định kỳ; báo cáo điều kiện ánh sáng; biên bản đào tạo | Kiểm tra theo lịch đã cam kết; có biên bản sau mỗi buổi đào tạo |

# 4. Cách thu tiền và điều kiện thương mại

| Gói | Cách thu đề xuất | Ghi chú triển khai |
| --- | --- | --- |
| 1. Kiểm soát chuyền | Theo chuyền / tháng (kể cả ngày không có hàng chạy) | Chốt số chuyền đăng ký đầu tháng; vượt số chuyền tính thêm |
| 2. Mẫu nhân | Theo bộ mẫu (mẫu bộ, mẫu thẻ công đoạn), có biểu giá riêng | Phí phát sinh nếu phải làm lại do khách đổi yêu cầu |
| 3. Xử lý sự cố | Khoán theo quý cho khách thường xuyên, hoặc theo vụ | Ghi rõ loại trừ: phôi mộc khách cấp, tay nghề công nhân, điều kiện ánh sáng do khách |
| 4. Giám sát & đào tạo | Theo buổi đào tạo + phí kiểm tra định kỳ | Có thể bán kèm gói 1 |

Nguyên tắc “bán sự an tâm” khi soạn hợp đồng: cam kết theo **hành vi và thời hạn** (có mặt, có biên bản, có nguyên nhân gốc rễ trong thời hạn) chứ không cam kết “không bao giờ có lỗi”. Phần hỗ trợ thiệt hại nên định mức tối đa theo giá trị lô hàng và loại trừ rõ các yếu tố ngoài tầm kiểm soát (phôi mộc của khách, ánh sáng, tay nghề công nhân).

# 5. Lộ trình 4 giai đoạn

| Giai đoạn | Thời gian | Việc chính | Sản phẩm đầu ra | Mốc kiểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GĐ0 — Chốt gói & biểu mẫu | 22/09 → 05/10 (2 tuần) | Chốt danh mục 4 gói, phạm vi, loại trừ; chuẩn hoá 4 biểu mẫu; chọn 5 khách thí điểm; làm hồ sơ năng lực 1 trang | Bộ tài liệu gói dịch vụ; 4 biểu mẫu; hồ sơ năng lực | 05/10: duyệt danh mục gói |
| GĐ1 — Thí điểm 5 khách | 06/10 → 02/11 (4 tuần) | Chạy thật tại Hạnh Phúc, Minh Phát, Hố Nai, Thành Thắng, Mekong; bật đo lường; họp tuần với phái viên phụ trách | Báo cáo so sánh T9 với T10 (số vụ mới, lỗi chặn được, thời gian phản ứng) | 02/11: báo cáo kết quả thí điểm |
| GĐ2 — Chốt giá & hợp đồng | 03/11 → 30/11 (4 tuần) | Chốt giá bằng số thật; soạn hợp đồng mẫu; đào tạo toàn bộ phái viên kỹ thuật theo chuẩn gói; công bố nội bộ | Biểu giá; hợp đồng mẫu; biên bản đào tạo | 30/11: ký hợp đồng mẫu đầu tiên |
| GĐ3 — Mở rộng & tổng kết | 01/12 → 31/12 (5 tuần) | Mở rộng đến top 30 khách; bán kèm gói 4; tổng kết quý; đề xuất kế hoạch 2027 | Danh sách khách theo gói; báo cáo tổng kết quý | 31/12: tổng kết + quyết định 2027 |

# 6. Đo lường — dùng dữ liệu đang có, không làm thêm sổ sách

| Chỉ số | Cách đo | Mục tiêu 31/12/2026 |
| --- | --- | --- |
| Số chuyền được túc trực | Đếm biên bản chặn lỗi theo tuần | 100% chuyền của khách đã mua gói |
| Lỗi chặn được ở bước 1 | Đếm biên bản yêu cầu dừng/đổi phôi | Tăng dần theo tháng, có bằng chứng ảnh |
| Thời gian phản ứng | Giờ báo → giờ có mặt (ghi trong hồ sơ xử lý) | Trung bình ≤ 2 giờ |
| Số vụ khiếu nại mới / tháng | Đếm hồ sơ mới trong btchem_kph.db theo khách | Giảm so với cùng khách cùng kỳ |
| Tỷ lệ tái phát | Cùng khách + cùng hiện tượng trong 90 ngày | Giảm 50% so với quý trước |
| Tiến độ mẫu nhân | Ngày nhận → ngày giao mẫu | ≤ 7 ngày/bộ |
| Thiệt hại tránh được | Số sản phẩm chặn kịp × chi phí xử lý lại | Báo cáo theo vụ, có ảnh và số lượng |
| Doanh thu dịch vụ | Tổng thu theo gói trong quý | Có doanh thu thật, không còn đi kèm miễn phí |

# 7. Rủi ro và cách chặn

| Rủi ro | Cách chặn |
| --- | --- |
| Cam kết quá mạnh, khách đòi bồi thường lớn | Cam kết theo hành vi và thời hạn; định mức hỗ trợ tối đa; loại trừ rõ yếu tố ngoài tầm kiểm soát |
| Khách quen được miễn phí, phản ứng khi thu tiền | Đi từ 5 khách thí điểm, lấy số thật (số vụ giảm) để nói chuyện; khách cũ giữ gói kiểm soát chuyền ở mức thấp trước |
| Thiếu người làm gói mới | Gói 1 và 3 chạy bằng phái viên hiện có; tuyển thêm theo số chuyền đã bán; gói 4 bán theo buổi |
| Số liệu không đủ tin khi đối chiếu với khách | Mọi kết luận phải có biên bản + ảnh + số lượng; cập nhật vào cổng thông tin khiếu nại |
| Kỹ thuật viên ngại bị soi, sợ nhận lỗi | Đổi cách đánh giá: chặn được lỗi là thành tích, không phải lỗi; tuyên dương theo số lỗi chặn được |
| Mẫu nhân bị nợ lại gây ách tắc đơn hàng | Cam kết 7 ngày/bộ, báo trước 48 giờ nếu chậm; theo dõi trên bảng mẫu hằng tuần |

# 8. Việc cần Ban Giám đốc quyết ngay

| # | Quyết định | Đề xuất của người lập |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chọn 5 khách thí điểm | Hạnh Phúc · Minh Phát · Hố Nai · Thành Thắng · Mekong (top khách có nhiều vụ nhất) |
| 2 | Gói nào bắt buộc, gói nào tuỳ chọn | Gói 1 và 3 bán trước; gói 2 bán kèm khi khách có đơn mới; gói 4 là tuỳ chọn |
| 3 | Ai chủ trì lộ trình | Một người chủ trì cấp Trưởng bộ phận kỹ thuật, báo cáo trực tiếp Ban Giám đốc hằng tuần |
| 4 | Khung giá tạm cho giai đoạn thí điểm | Chưa thu tiền ở 5 khách thí điểm, nhưng ký biên bản ghi rõ giá niêm yết sẽ áp dụng từ 01/12 |
| 5 | Mức hỗ trợ tối đa khi xảy ra thiệt hại | Định mức theo giá trị lô hàng, có loại trừ; không cam kết vô hạn |

Ghi chú kỹ thuật: dữ liệu đối chiếu lấy trực tiếp từ btchem.db (mẫu làm, báo cáo kỹ thuật tuần, báo cáo CSKH, danh sách phái viên, vụ khiếu nại đang mở) và btchem_kph.db (hồ sơ khiếu nại, khách hàng). Số liệu chốt tại ngày 22/09/2026.