## Sheet1
STT | Điều khoản | Ý kiến của BT Chem | Ý kiến của FPT | Đề xuất | BTCHEM Edit | Ghi chú
1 | Phụ lục 1 - Phạm vi công việc Danh sách tính năng | 20 báo cáo phát triển thêm theo đặc thù quản lý của BTCHEM | FPT có thể thực hiện được việc xây dựng các báo cáo đặc thù. Tuy nhiên, phạm vi công việc và chi phí trong Hợp đồng này không bao gồm hạng mục này. Các báo cáo đặc thù của BT Chem sẽ được thảo luận chi tiết trong giai đoạn xây dựng Blueprint; chi phí và phạm vi công việc phát sinh (nếu có) sẽ được thống nhất bằng Phụ lục Hợp đồng | BT Chem cung cấp các trường dữ liệu đầu vào của các báo cáo đặc thù => FPT sẽ kiểm tra hệ thống hỗ trợ những dữ liệu nào. Với những dữ liệu được hỗ trợ cung cấp bởi hệ thống ERP, Bộ phận IT của BT Chem sẽ phối hợp để xây dựng các báo cáo đặc thù | - Bên B chịu trách nhiệm khảo sát, thiết lập cấu hình luồng dữ liệu chuẩn, đảm bảo toàn bộ trường thông tin đặc thù của BTCHEM cung cấp được lưu trữ đầy đủ hệ thống. Sau này khi có nhu cầu bổ sung thông tin thì bên B có tài liệu hướng dẫn cho bên A thực hiện Xây dựng và thiết lập kỹ thuật, công cụ xuất dữ liệu từ hệ thống D365 một cách đầy đủ, đồng bộ, chính xác theo thời gian thực. BTChem sẽ phối hợp với FPT để sử dụng dữ liệu do hệ thống D365 xuất ra để xây dựng, phát triển và vận hành báo cáo đặc thù Phía FPT có trách nhiệm bàn giao tài liệu hướng dẫn các trường dữ liệu (Data Mapping) để đội ngũ BTChem hiểu rõ cấu trúc các bảng dữ liệu khi xây dựng, phát triển và vận hành báo cáo đặc thù.
2 | Việc chỉnh sửa ứng dụng bên thứ ba để tích hợp không thuộc phạm vi Dự Án. | Bổ sung thêm đoạn "Loại trừ ứng dụng Base đang vận hành tại BTCHEM" | Base là ứng dụng do FPT triển khai. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa ứng dụng là một phạm vi công việc mới của dự án Base => Chi phí chỉnh sửa sẽ là chi phí phát sinh còn việc tích hợp giữa hai hệ thống thì FPT sẽ đảm bảo theo phạm vi công việc trong Hợp đồng | Việc chỉnh sửa ứng dụng bên thứ ba để tích hợp không thuộc phạm vi Dự Án. Loại trừ ứng dụng Base với phạm vi tích hợp được quy định tại mục 2 - Danh sách tính năng của Phụ lục 1 - Phạm vi công việc | - Liệt kê lại các quy trình / nghiệp vụ cần tích hợp base <=> D365 - Phê duyệt hợp đồng, đơn hàng mua sắm, công nợ, chi phí - Yêu cầu sửa chữa máy móc - Vận hành bán hàng - Quy trình xử lý không phù hợp tại khách hàng * Giao hàng * kiểm tra NVL đầu vào * kiểm tra NVL thay thế * cấp phát vật tư làm mẫu * Đổi – trả hàng * Xử lý hàng lỗi trong sản xuất ( nội bộ) | BT Chem rà soát và gửi lại các quy trình trên Base sẽ tích hợp vào hệ thống ERP để FPT đánh giá
3 | Công việc thay đổi chỉ được tính là phát sinh chi phí nếu thay đổi đó nằm ngoài Tài liệu giải pháp (Blueprint) đã được hai bên ký duyệt | Bổ sung thêm đoạn "Các lỗi phát sinh do thiếu sót trong khảo sát và tư vấn của FPT DIGITAL sẽ không được tính là yêu cầu thay đổi" | Tài liệu giải pháp (Blueprint) là văn bản chính thức thống nhất phạm vi công việc chi tiết giữa hai bên; sẽ được BT Chem rà soát và phê duyệt. Vì vậy các công việc phát sinh ngoài Blueprint sẽ được hai bên thống nhất là các yêu cầu thay đổi | Bổ sung thêm đoạn sau: "Trường hợp sau khi Tài liệu giải pháp (Blueprint) đã được hai bên ký duyệt; phát hiện nội dung mô tả trong Blueprint có sai lệch, mâu thuẫn với các thông tin/yêu cầu nghiệp vụ đã được BT Chem cung cấp đầy đủ, rõ ràng và được hai bên xác nhận trong giai đoạn khảo sát; FPT DIGITAL có trách nhiệm phối hợp rà soát và hiệu chỉnh các nội dung liên quan trong phạm vi công việc mà không xem là Yêu cầu thay đổi. Các yêu cầu mới, yêu cầu chưa được cung cấp/xác nhận trong giai đoạn khảo sát, thay đổi quy trình nghiệp vụ, thay đổi phạm vi triển khai hoặc thay đổi phát sinh ngoài nội dung Blueprint đã được phê duyệt sẽ được xử lý theo trình tự Yêu cầu thay đổi theo Hợp đồng" | - Hạng mục công việc thay đổi chỉ được tính là phát sinh chi phí nếu hạng mục đó nằm ngoài các quy trình vận hành đã được hai bên thảo luận. Đối với các quy trình vận hành và yêu cầu hệ thống đã được nhân sự Bên A phối hợp cung cấp thông tin/tài liệu, Bên B với tư cách là đơn vị tư vấn chuyên nghiệp có trách nhiệm tổng hợp và thể hiện trọn vẹn trong Tài liệu giải pháp (Blueprint). Trường hợp tài liệu này cần điều chỉnh hoặc bổ sung các nội dung đã cung cấp nêu trên để đảm bảo vận hành thực tế, Bên B có trách nhiệm thực hiện cấu hình hoàn thiện hệ thống theo đúng phạm vi dự án mà không tính là yêu cầu thay đổi phát sinh chi phí.
4 | Giai đoạn hỗ trợ vận hành sau golive trong 01 tháng | Giai đoạn hỗ trợ vận hành sau golive trong 02 tháng (tương đương 02 kỳ kế toán: 01 tháng hỗ trợ tại chỗ và 01 tháng hỗ trợ từ xa) | Giai đoạn hỗ trợ vận hành sau golive trong 01 tháng | FPT đồng ý: Giai đoạn hỗ trợ vận hành sau golive trong 02 tháng (tương đương 02 kỳ kế toán: 01 tháng hỗ trợ tại chỗ và 01 tháng hỗ trợ từ xa) | -Kỳ thứ 1 : 3 tuần ( tuần 1; tuần 2 & tuần quyết toán chính) – đủ đội ngũ hỗ trợ -Kỳ thứ 2 : 2 - 3 tuần (tuần 3 & tuần quyết toán chính) - cần 1, 2 nhân sự nắm rõ hệ thống nhất để hỗ trợ quyết toán
5 | Thanh toán chi phí triển khai giải pháp | 05 đợt: - Đợt 1: 20%. Ký báo cáo khảo sát hiện trạng - Đợt 2: 20%. Ký BB nghiệm thu hoàn thành Blueprint - Đợt 3: 25%. Ký BB nghiệm thu hoàn thành công việc UAT - Đợt 4: 20%. Ký BB nghiệm thu hoàn thành Go-live - Đợt 5: 15%. Sau thời gian hỗ trợ chuyên sâu và bảo hành | 04 đợt: - Đợt 1: 25%. Bàn giao Biên bản khởi động & kế hoạch triển khai Dự Án - Đợt 2: 25%. Ký BB nghiệm thu hoàn thành Blueprint - Đợt 3: 40%. Ký BB nghiệm thu hoàn thành công việc UAT - Đợt 4: 10%. Ký BB nghiệm thu hoàn thành Go-live và Hỗ trợ chuyên sâu sau Go-live | BT Chem đồng ý thanh toán trong 04 đợt: - Đợt 1: 25%. Bàn giao Biên bản khởi động & kế hoạch triển khai Dự Án - Đợt 2: 25%. Ký BB nghiệm thu hoàn thành Blueprint - Đợt 3: 40%. Ký BB nghiệm thu hoàn thành công việc UAT - Đợt 4: 10%. Ký BB nghiệm thu hoàn thành Go-live và Hỗ trợ chuyên sâu sau Go-live | BT Chem đồng ý thanh toán trong 04 đợt: - Đợt 1: 25%. Bàn giao Biên bản khởi động & kế hoạch triển khai Dự Án - Đợt 2: 25%. Ký BB nghiệm thu hoàn thành Blueprint => tài liệu này BTCHEM chỉ xác nhận Blueprint ở mức tổng thể các quy trình cho các yêu cầu chính, chưa thể hiện chi tiết. - Đợt 3: 40%. Ký BB nghiệm thu hoàn thành công việc UAT => sau khi có xác nhận của người dùng kiểm thử hoàn thành không còn phát sinh các chỉnh sửa => FPT cập nhật lại tài liệu blueprint hoàn chỉnh - Đợt 4: 10%. Ký BB nghiệm thu hoàn thành Go-live và Hỗ trợ chuyên sâu sau Go-live