# ĐỀ CƯƠNG TRIỂN KHAI ERP

## Công ty Sơn BT Chem

Dựa trên khảo sát hiện trạng 6 phân hệ (INV, MFG, OM, FIN, PO, QM) + tài liệu tham khảo ERP

## MỤC LỤC

Thông tin doanh nghiệp #1-thông-tin-doanh-nghiệp

Mô hình vận hành hiện tại #2-mô-hình-vận-hành-hiện-tại

Mục tiêu & phạm vi dự án ERP #3-mục-tiêu--phạm-vi-dự-án-erp

Lộ trình triển khai (6 pha) #4-lộ-trình-triển-khai-6-pha

Phân tách ERP vs CRM #5-phân-tách-erp-vs-crm

Ngân sách & nguồn lực dự kiến #6-ngân-sách--nguồn-lực-dự-kiến

Rủi ro & biện pháp giảm thiểu #7-rủi-ro--biện-pháp-giảm-thiểu

Phụ lục: Checklist triển khai chi tiết #8-phụ-lục-checklist-triển-khai-chi-tiết

## 1. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên công ty | Công ty Sơn BT Chem |
| Ngành nghề | Sản xuất sơn UV, hoá chất phủ bề mặt |
| Quy mô | SME (Doanh nghiệp vừa & nhỏ) |
| Đội ngũ (ước) | ~30-50 nhân sự |
| Cơ cấu | 3 xưởng sản xuất + 9 phòng ban (KD, Mua hàng, SX, QC, Kho, Kế toán, KH SX, Kỹ thuật, Hành chính) |
| Mô hình kinh doanh | B2B — bán sơn cho nhà máy sản xuất gỗ/công nghiệp |
| Hệ thống hiện tại | FAST (kế toán) + Excel + Phone/Zalo |
| Định hướng | Doanh nghiệp một người vận hành với AI |

2. MÔ HÌNH VẬN HÀNH HIỆN TẠI

### 2.1 Quy trình cốt lõi hiện tại

KHÁCH HÀNG → Phone/Zalo/Email → 
PKD nhận ĐH → Kiểm tra tồn kho & giá → 
[Có hàng] → Xác nhận công nợ (Ms An) → Giao hàng
[Chưa có hàng] → Lên KH SX → Báo xưởng chiều → 
Xưởng báo NVL sáng hôm sau → PKD thống kê tồn 11h → 
Cấp phát NVL 14-16h → Xưởng SX → Nhập kho TP → Giao

### 2.2 Các phân hệ hiện có (đã khảo sát)

| Phân hệ | Mức phù hợp | Điểm mạnh | Vấn đề cần giải quyết |
| --- | --- | --- | --- |
| INV - Kho | ✅ Phù hợp | Kho NVL+TP riêng, QL lô/hạn dùng, nhập/xuất rõ | Cần bổ sung BOM/formula gắn với vật tư |
| MFG - Sản xuất | ✅ Khá phù hợp | 3 xưởng, định mức, QC, điều độ | Thiếu BOM/formula (công thức pha chế chưa vào hệ thống) |
| OM - Bán hàng | ✅ Phù hợp vừa | Xử lý ĐH, KH, giá B2B | Thiếu chiết tính giá, hẹn giao hàng, phân loại ĐH |
| FIN - Tài chính | ✅ Phù hợp (lõi) | KT tổng hợp, TSCĐ, tiền, phải thu/phải trả | Bỏ các chức năng XNK, LC, đại lý (không áp dụng) |
| PO - Mua hàng | ✅ Phù hợp | Quy trình mua, NCC, PO, nhận hàng | Bỏ gia công ngoài, mua nội bộ |
| QM - Chất lượng | ✅ Phù hợp vừa | QC, ISO, kiểm tra NVL/SP | Thiếu QC field, xử lý khiếu nại ngoài hiện trường |

2.3 Các điểm đau chính (Pain points)

Chiết tính giá không rõ ràng — ai tính, căn cứ, cách tính

Hẹn giao hàng không chính thức — KH không biết chính xác khi nào nhận

Không phân loại đơn hàng (mới/lặp/điều chỉnh) — khó ưu tiên

Không có SLA thời gian xử lý từng bước

Quản lý mẫu màu hoàn toàn thủ công

KTV hiện trường không có hệ thống ghi nhận

Khiếu nại/sự cố không được lưu vết có hệ thống

BOM/công thức pha chế chưa vào hệ thống — mất thời gian tra cứu

## 3. MỤC TIÊU & PHẠM VI DỰ ÁN ERP

### 3.1 Mục tiêu chiến lược

Tích hợp toàn bộ dữ liệu trên một nền tảng duy nhất (không còn Excel rời rạc)

Tự động hoá chiết tính giá — bảng giá chuẩn, CK theo SL, tự động tính

Kiểm soát hẹn giao hàng — ngày giao dự kiến, cảnh báo trễ

Quản lý BOM / công thức — lưu vết, tái tạo chính xác khi đặt lại

Kết nối kho-SX-bán hàng — tồn kho realtime, cảnh báo thiếu NVL

Phân luồng xử lý đơn hàng — phân loại, SLA, người phụ trách rõ ràng

Chuẩn bị nền tảng cho CRM — quản lý KH, lịch sử, dịch vụ hiện trường

### 3.2 Phạm vi dự án

ERP — Triển khai giai đoạn 1 (core): - INV (Quản lý kho — NVL, TP, lô, hạn dùng) - MFG (Quản lý sản xuất — BOM, lệnh SX, điều độ) - OM (Quản lý bán hàng — ĐH, giá, hẹn giao, công nợ) - PO (Quản lý mua hàng — NCC, PO, nhận hàng) - FIN (Quản lý tài chính — KT tổng hợp, tiền, TSCĐ, phải thu/phải trả) - QM (Quản lý chất lượng — QC đầu vào/trong SX/đầu ra)

CRM — Triển khai sau (giai đoạn 2): - Quản lý khách hàng (phân loại, lịch sử, tương tác) - Quản lý mẫu màu & công thức pha màu - Quản lý KTV hiện trường - Quản lý sự cố & khiếu nại - Báo giá kỹ thuật kèm quy trình sơn - Sản xuất Pilot

### 3.3 Lưu ý về phạm vi

Không triển khai: LC/XNK, đại lý, NPP, bán lẻ, mua nội bộ, gia công ngoài

Giữ lại: Các tính năng lõi, lược bỏ module thừa để tối ưu chi phí

Ưu tiên Cloud ERP (SaaS) — giảm chi phí hạ tầng, không cần IT riêng

## 4. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI (6 PHA)

Dự kiến tổng thời gian: 4-5 tháng (SME, ít tùy chỉnh, cloud)

### Phase 0: CHUẨN BỊ DỰ ÁN (2 tuần)

Tham khảo tài liệu: Giai đoạn A — Chuẩn bị dự án

| Công việc | Người phụ trách | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Thành lập Ban chỉ đạo dự án | Giám đốc | Quyết định thành lập |
| Bổ nhiệm Giám đốc dự án (Executive Sponsor) | Giám đốc | Một người duy nhất có thẩm quyền |
| Bổ nhiệm Quản lý dự án (PM) | Giám đốc | Điều phối toàn bộ dự án |
| Xác định Key Users từ các phòng ban | PM + Trưởng phòng | Danh sách Key Users |
| Xác định mục tiêu & phạm vi dự án | PM + Key Users | Charter dự án |
| Xác định KPI đo lường thành công | PM | KPI dashboard |
| Chọn nhà cung cấp ERP | Ban chỉ đạo | Hợp đồng triển khai |

KPI của dự án: - ↓ 50% thời gian xử lý đơn hàng - ↓ 80% sai sót chiết tính giá - ✅ 100% đơn hàng có ngày giao dự kiến - ✅ 100% BOM/công thức được lưu trên hệ thống - ↓ 30% tồn kho chết (hết hạn dùng)

### Phase 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG & BLUEPRINT (3 tuần)

Tham khảo tài liệu: Giai đoạn B — Khảo sát hiện trạng và xây dựng quy trình

| Công việc | Chi tiết |
| --- | --- |
| Khảo sát chi tiết từng phân hệ | Phỏng vấn Key Users theo questionnaire đã có (INV, MFG, OM, FIN, PO, QM) |
| Vẽ sơ đồ quy trình hiện tại (As-Is) | Dùng BPMN / flowchart |
| Phân tích gap (khoảng cách) | So sánh As-Is vs To-Be |
| Xây dựng quy trình tối ưu (To-Be) | Chuẩn hoá + cải tiến |
| Đề xuất mô hình triển khai | Cloud ERP, Phased Rollout (ưu tiên) |
| Xây dựng Blueprint | Tài liệu thiết kế tổng thể |

Điểm đặc thù cần xử lý cho BTChem (trong Blueprint):

| Nội dung | Giải pháp đề xuất |
| --- | --- |
| Phân loại ĐH (mới/lặp/điều chỉnh) | Thêm trường Loại đơn hàng trên OM |
| Chiết tính giá tự động | Bảng giá chuẩn theo KH + SL + CK → tự động tính |
| Hẹn giao hàng | Thêm trường Ngày giao dự kiến, tính dựa trên Tồn kho + TG SX |
| BOM / Công thức | Tạo master BOM cho từng sản phẩm, link với định mức NVL |
| Phân quyền duyệt giá | Theo hạn mức (vd: dưới X% CK → PKD duyệt, trên X% → GĐ duyệt) |
| QC field | Kết nối KTV hiện trường → ghi nhận → CRM (Phase 2) |

Phase 2: THIẾT KẾ & PHÁT TRIỂN (4 tuần)

Tham khảo tài liệu: Giai đoạn C — Thiết kế và triển khai

| Công việc | Chi tiết |
| --- | --- |
| Cấu hình hệ thống theo Blueprint | Vendor thực hiện, Key Users kiểm tra |
| Thiết lập master data | Mã vật tư, mã KH, mã NCC, BOM, bảng giá |
| Phân quyền người dùng | Vai trò, quyền, hạn mức duyệt |
| Tạo báo cáo & dashboard | Các báo cáo yêu cầu từ khảo sát |
| Migration dữ liệu | Chỉ migrate dữ liệu cần thiết từ FAST + Excel |
| Không tùy chỉnh quá mức | ⚠️ Áp dụng quy trình chuẩn của ERP, chỉ tùy chỉnh khi thực sự cần |

Phase 3: KIỂM THỬ (3 tuần)

Tham khảo tài liệu: C — Vận hành thử (mục 04)

| Hạng mục | Thời gian | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Unit test | Tuần 1 | Test từng module riêng lẻ |
| Integration test | Tuần 2 | Test kết nối giữa các module (Kho→SX→Bán) |
| UAT (User Acceptance Test) | Tuần 3 | Key Users test kịch bản thực tế |
| Pilot chạy song song | Tuần 3 | Chạy song song FAST + ERP mới (1 tuần) |

Kịch bản test chính cho BTChem: 1. Tạo ĐH mới → Chiết tính giá → Kiểm tra tồn → Hẹn giao 2. Tạo lệnh SX từ ĐH → BOM → Cấp phát NVL → SX → Nhập kho TP 3. Mua hàng → Nhập kho → QC → Xuất NVL cho SX 4. Bán hàng → Giao → HĐ → Thu tiền → Theo dõi công nợ 5. Báo cáo tài chính cuối kỳ

### Phase 4: GO-LIVE (1 tuần)

Tham khảo tài liệu: C — Go-live (mục 05)

| Công việc | Mô tả |
| --- | --- |
| Chọn phương pháp | Phased Rollout — triển khai INV+PO trước (tuần 1), sau đó MFG (tuần 2), OM+FIN (tuần 3) |
| Migration dữ liệu cuối | Chốt số liệu từ FAST, nhập lên ERP |
| Đào tạo Key Users | Vendor đào tạo → Key Users đào tạo lại cho nhân viên |
| Cắt FAST | Sau khi chạy ổn định 2 tuần |

Lý do chọn Phased Rollout thay vì Big Bang: - BTChem là SME, cần thích nghi dần - Không muốn dừng SX khi chuyển đổi - Giảm rủi ro, cho phép điều chỉnh giữa các phase - Phù hợp với mô hình một người vận hành + AI

### Phase 5: HẬU GO-LIVE & BẢO HÀNH (1 tháng)

Tham khảo tài liệu: D — Nghiệm thu, E — Bảo hành và hỗ trợ

| Công việc | Mô tả |
| --- | --- |
| Hỗ trợ tại chỗ tuần đầu | Vendor có mặt tại BTChem |
| Helpdesk online | Vendor hỗ trợ từ xa |
| Thu thập feedback | Key Users + người dùng cuối |
| Đo lường KPI | Đánh giá mức độ đạt mục tiêu |
| Lên kế hoạch Phase 2 | CRM — tích hợp dịch vụ hiện trường |

5. PHÂN TÁCH ERP vs CRM

| Hạng mục | Giữ ERP (Phase 1) | Dời CRM (Phase 2) |
| --- | --- | --- |
| Quy trình xử lý đơn đặt hàng | ✅ |  |
| Phân loại đơn hàng (mới/lặp/điều chỉnh) | ✅ |  |
| Kiểm tra tồn kho khi nhận ĐH | ✅ |  |
| Chiết tính giá (bảng giá chuẩn) | ✅ |  |
| Hẹn giao hàng & theo dõi | ✅ |  |
| Xác nhận công nợ | ✅ |  |
| Cảnh báo trễ hạn giao hàng | ✅ |  |
| Bảng giá đặc thù theo KH (quote riêng) |  | ✅ |
| Lịch sử gọi điện/zalo/email với KH |  | ✅ |
| Báo giá kỹ thuật kèm quy trình sơn |  | ✅ |
| Quản lý mẫu màu & lịch sử công thức |  | ✅ |
| Quản lý KTV hiện trường |  | ✅ |
| Xử lý sự cố & khiếu nại |  | ✅ |
| Sản xuất Pilot & duyệt mẫu |  | ✅ |
| Hợp đồng & tài liệu KH |  | ✅ |

6. NGÂN SÁCH & NGUỒN LỰC DỰ KIẾN

Tham khảo tài liệu phần "Dự tính chi phí"

### 6.1 Chi phí ước tính (Cloud ERP — SaaS)

| Khoản mục | Ước tính (VND) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Phí thuê bao hàng tháng (10-15 users) | 5-15 triệu/tháng | Tính theo đầu người |
| Phí triển khai (khảo sát + cấu hình) | 20-50 triệu | Một lần |
| Phí đào tạo | 10-20 triệu | Vendor hoặc tự đào tạo |
| Phí migration dữ liệu | 5-10 triệu | Từ FAST + Excel |
| Tổng chi phí năm 1 | ~100-250 triệu | Tuỳ chọn vendor & module |

6.2 Nhân sự nội bộ (BTChem)

| Vai trò | Người | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Giám đốc dự án | Chủ DN | Quyết định, phê duyệt, định hướng |
| Quản lý dự án | 1 người | Điều phối, theo dõi tiến độ |
| Key User INV | Thủ kho | Master data kho, nhập/xuất |
| Key User MFG | QC / Kỹ thuật | BOM, lệnh SX, định mức |
| Key User OM | PKD | Đơn hàng, giá, KH |
| Key User FIN | Kế toán | Sổ sách, báo cáo |
| Key User PO | Mua hàng | NCC, PO |
| Key User QM | QC Trưởng | Tiêu chuẩn, chỉ tiêu |

7. RỦI RO & BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

Tham khảo tài liệu: Nguyên nhân thất bại khi triển khai ERP (Panni)

| Rủi ro | Khả năng | Tác động | Biện pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiếu buy-in từ chủ DN | Thấp | Rất cao | Chủ DN làm Giám đốc dự án — cam kết từ đầu |
| Không chịu thay đổi quy trình cũ | Trung bình | Cao | Áp dụng quy trình chuẩn ERP, hạn chế tùy chỉnh |
| Dữ liệu không sạch khi migration | Cao | Trung bình | Làm sạch dữ liệu Excel trước, chỉ migrate dữ liệu cần |
| Thiếu Key Users tham gia | Trung bình | Cao | Bố trí Key Users có quyền, có thời gian cho dự án |
| Chọn sai vendor | Thấp | Rất cao | Tham khảo vendor đã triển khai cho SME ngành hoá chất |
| Tùy chỉnh quá nhiều | Cao | Cao | Giữ quy trình chuẩn, chỉ custom tối thiểu |
| Không test đủ trước go-live | Trung bình | Cao | Dành 3 tuần test + 1 tuần Pilot song song |

8. PHỤ LỤC: CHECKLIST TRIỂN KHAI CHI TIẾT

### Giai đoạn 1 — ERP Core (Phase 1, ưu tiên CAO)

| STT | Hạng mục | Module | Tuần | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QL kho NVL & TP (nhập/xuất/tồn/lô/hạn dùng) | INV | 1-2 | Thủ kho |
| 2 | QL BOM (công thức sản phẩm, định mức NVL) | MFG | 2-3 | Kỹ thuật / QC |
| 3 | QL đơn hàng & bán hàng (ĐH, giá, CK, hẹn giao) | OM | 3-4 | PKD |
| 4 | QL mua hàng & NCC (PO, nhận hàng, kiểm tra) | PO | 1-2 | Mua hàng |
| 5 | QL sản xuất (lệnh SX, điều độ, cấp phát NVL) | MFG | 3-5 | KHSX |
| 6 | QL chất lượng (QC NVL, trong SX, TP) | QM | 3-5 | QC Trưởng |
| 7 | KT tổng hợp, tiền, TSCĐ | FIN | 4-6 | Kế toán |
| 8 | KT phải thu / phải trả | FIN | 4-6 | Kế toán |
| 9 | Xây dựng bảng giá chuẩn + chiết tính tự động | OM | 3 | PKD + Kế toán |
| 10 | Thêm trường phân loại đơn hàng | OM | 3 | Vendor |
| 11 | Quy định SLA từng bước xử lý ĐH | OM | 3 | PKD + GĐ |
| 12 | Thêm ngày giao dự kiến vào ĐH | OM | 3 | PKD |
| 13 | Phân quyền duyệt giá theo hạn mức | OM | 4 | GĐ + Vendor |
| 14 | Cảnh báo trễ hạn giao hàng | OM | 5 | Vendor |
| 15 | Ghi nhận người xử lý từng bước | OM | 5 | Vendor |

Giai đoạn 2 — CRM Service (Phase 2, ưu tiên TB)

| STT | Hạng mục | Mô-đun | Dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý khách hàng (phân loại, lịch sử tương tác) | CRM | Sau Go-live 2 tháng |
| 2 | Quản lý mẫu màu & công thức pha màu | CRM | Sau Go-live 2 tháng |
| 3 | Quản lý KTV hiện trường & lịch đi NM | CRM | Sau Go-live 3 tháng |
| 4 | Quản lý sự cố & khiếu nại chất lượng | CRM | Sau Go-live 3 tháng |
| 5 | Báo giá kỹ thuật kèm quy trình sơn | CRM | Sau Go-live 3 tháng |
| 6 | Sản xuất Pilot & quản lý lô thử | CRM | Sau Go-live 4 tháng |
| 7 | Báo cáo phân tích & dashboard | ERP+CRM | Sau Go-live 4 tháng |

PHỤ LỤC: SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP TRIỂN KHAI

Tham khảo tài liệu — Phương pháp triển khai ERP

| Phương pháp | Mô tả | Phù hợp BTChem? |
| --- | --- | --- |
| Big Bang | Chuyển toàn bộ cùng lúc | ❌ Rủi ro cao cho SME |
| ✅ Phased Rollout | Từng module theo giai đoạn | ✅ Được chọn |
| Agile | Sprint ngắn, linh hoạt | ⚠️ Có thể áp dụng cho Phase 2 |
| Parallel | Chạy song song cũ + mới | ⚠️ Tốn tài nguyên, phù hợp Phase cuối |

Lộ trình Phased Rollout đề xuất:

Tháng 1     Tháng 2     Tháng 3     Tháng 4     Tháng 5
├──Phase 0──┤                           
             ├──Pha 1────┤                              
                         ├──Pha 2────┤                   
                                     ├──Pha 3────┤      
                                                  ├P4+P5┤

Thứ tự triển khai module: 1. INV + PO (Kho & Mua hàng) — nền tảng dữ liệu 2. MFG + QM (Sản xuất & Chất lượng) — quy trình lõi 3. OM + FIN (Bán hàng & Kế toán) — kết nối dòng tiền 4. Báo cáo + Dashboard — hoàn thiện

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cẩm nang triển khai ERP — ERPViet / IZISolution (36 trang)

Phân tích phòng Kinh Doanh — BTChem (09/06/2026)

Đề xuất ERP cho BTChem — Khảo sát 6 phân hệ (INV, MFG, OM, FIN, PO, QM)

Nguyên nhân thất bại khi triển khai ERP — Panni Management

6 Key Phases of an ERP Implementation Plan — NetSuite

ERP for Chemical Manufacturing: 2026 Guide — Astra Canyon

Đề cương được soạn ngày 09/06/2026, dựa trên khảo sát thực tế quy trình vận hành BTChem và tài liệu ERP tham khảo.