## Slide 1
BÁO CÁO HÀNG TUẦN DỰ ÁN
TRIỂN KHAI PHẦN MỀM
ERP DYNAMICS 365
BUSINESS CENTRAL
tại Công ty TNHH SX – TM Hóa Keo Bình Thạnh
Ngày 17, Tháng 8 năm 2026
Notes: Kính chào Ban lãnh đạo và các anh chị của BTChem. Thay mặt đội ngũ FPT, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành vì đã tin tưởng lựa chọn chúng tôi đồng hành trong dự án chuyển đổi ERP quan trọng này.
Buổi kick-off hôm nay đánh dấu cột mốc chính thức khởi động dự án. Mục tiêu của chúng ta là thống nhất tầm nhìn, phạm vi, cách thức tổ chức và lộ trình triển khai, để hai bên cùng bước vào dự án với sự tự tin và cam kết cao nhất.
FPT là đối tác triển khai Microsoft Dynamics 365 giàu kinh nghiệm, và chúng tôi cam kết mang đến cho BTChem một hệ thống hiện đại, vận hành ổn định và tạo ra giá trị thực sự cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

## Slide 2
Timeline tổng thể dự án
Tổng thời lượng 08 tháng + 02 tháng hỗ trợ Go-Live
08/2026
09/2026
10/2026
11/2026
12/2026
01/2027
02/2027
03/2027
04/2027
05/2027
I. Chuẩn bị dự án
22/07 – 10/08/2026 · 01 tuần
II. Phân tích & thiết kế hệ thống
11/08 – 12/10/2026 · 09 tuần
III. Xây dựng hệ thống
13/10/2026 – 18/01/2027 · 14 tuần
IV. Triển khai & UAT
19/01 – 29/03/2027 · 10 tuần
V. Go-Live & hỗ trợ
30/03 – 24/05/2027 · 08 tuần
VI. Bảo hành hệ thống
Từ 05/2027 · 06 tháng
Hôm nay · 17/08/2026

## Slide 3
Báo cáo công việc trong tuần
Đã hoàn thành tuần trước (10–14/08)
Tạo tài liệu tổng quan cho D365 BC
Khảo sát tại BTChem cho 4 phòng ban:
  Bán hàng(5 quy trình)
  RnD(2 quy trình)
  Sản xuất(4 quy trình)
  Kho(4 quy trình)
Kế hoạch tuần này (17–21/08)
Thứ 3 gửi lại biên bản làm việc cho tuần rồi.
Khảo sát các quy trình tại BTChem cho 3 phòng ban như bên dưới:
  Phòng mua hàng(6 quy trình) - thứ 3
  Phòng QC(6 quy trình) - thứ 4
  Kho(6 quy trình) - thứ 6
Rủi ro
Chưa đánh giá được hết các quy trình tại BTChem, cần khảo sát nhiều buổi cho mỗi phòng ban.
Một số GAP cần tìm giải pháp fix trên D365 BC.
Vấn đề cần hỗ trợ
N/A

## Slide 4
Tài liệu dự án đang làm việc
Tài liệu / Sản phẩm bàn giao | Giai đoạn | PIC | Trạng thái | Link
Kế hoạch dự án (WBS) | I. Chuẩn bị | ThoTQ2 | Hoàn thành | Link
Tài liệu kick-off | I. Chuẩn bị | ThoTQ2 | Hoàn thành | Link
Lịch làm việc | I. Chuẩn bị | ThoTQ2 | Hoàn thành | Link
Tài liệu đào tạo tổng quan | I. Chuẩn bị | VuongGM1 | Hoàn thành | Link
Tài liệu khảo sát quy trình | II. Phân tích | VuongGM1 | Đang làm | [link]
Tài Liệu Blueprint | II. Phân tích | VuongGM1 | Đang soạn | [link]

## Slide 5
THANK YOU!
CONTACT US
FPT Software Company Limited
FPT Cau Giay Building, Duy Tan Street, Cau Giay Ward, Hanoi City, Vietnam Tel.: +84 (24) 3 768 9048