## N. Cutover - Go-live - Hỗ trợ v
STT | Quy trình | Nhóm câu hỏi | Câu hỏi khảo sát | Mục đích | Phân loại | Câu trả lời mẫu | Câu trả lời | Ghi chú
1 | Cutover & Go-live | N. Cutover / Go-live | Dự kiến phương án cutover là gì (big bang hay phased)? | Lập kế hoạch cutover, go-live & hỗ trợ sau go-live | Cao | Phased (theo module): Module Kho + Kế toán → Bán hàng → Sản xuất. Mỗi phase 3-4 tháng.
2 | Cutover & Go-live | N. Cutover / Go-live | Go-live dự kiến theo đầu kỳ/tháng/quý hay giữa kỳ? | Lập kế hoạch cutover, go-live & hỗ trợ sau go-live | Cao | Đầu tháng/đầu quý. Tránh cuối năm (cao điểm).
3 | Cutover & Go-live | N. Cutover / Go-live | Những nghiệp vụ nào cần dừng/đóng/đối chiếu trước cutover? | Checklist trước cutover | Cao | Chốt số dư kho, chốt công nợ AR/AP, chốt số dư TK, đối chiếu FAST, kiểm kê kho trước cutover.
4 | Cutover & Go-live | N. Cutover / Go-live | Ai là key user xác nhận cuối cùng trước go-live? | Go/No-go sign-off | Cao | BGĐ (Giám đốc) + Kế toán trưởng + Trưởng Ban CĐS.
5 | Cutover & Go-live | N. Cutover / Go-live | Sau go-live, những báo cáo/checklist nào cần dùng hằng ngày để kiểm soát hệ thống? | Daily control sau go-live | Cao | BC đối chiếu: tồn kho, AR, AP, số dư NH, số dư TK. Checklist: đơn hàng dở dang, PO dở dang, SX dở dang.
6 | Cutover & Go-live | N. Cutover / Go-live | Những rủi ro lớn nhất sau go-live là gì và cần chuẩn bị trước như thế nào? | Quản trị rủi ro hậu go-live | Cao | 1) Dữ liệu migrate sai → cần mock migration kỹ 2) User không kịp thích nghi → training kỹ + hỗ trợ tại chỗ 3) Thiếu tính năng → ưu tiên custom critical 4) Lỗi tích hợp → test kỹ từng integration.
7 | Cutover & Go-live | N. Cutover / Go-live | Những rủi ro lớn nhất sau go-live là gì và cần chuẩn bị trước như thế nào? | Quản trị rủi ro hậu go-live | GAP