CÔNG TY SƠN BT CHEM

Hóa Keo Bình Thạnh  •  Sản xuất sơn UV & hóa chất phủ bề mặt

ĐỀ CƯƠNG TRIỂN KHAI

HỆ THỐNG ERP

Khảo sát 6 phân hệ  —  INV · MFG · OM · FIN · PO · QM

| Dự án | Triển khai ERP — BT Chem |
| --- | --- |
| Ngày soạn | 09/06/2026 |
| Phiên bản | V1.0 |
| Đơn vị tư vấn | FPT |
| Phạm vi | ERP Core (GĐ1) + CRM Service (GĐ2) |

MỤC LỤC

# 1. Thông tin doanh nghiệp

Bối cảnh: BT Chem là doanh nghiệp SME sản xuất sơn UV và hóa chất phủ bề mặt, mô hình B2B trực tiếp, định hướng vận hành tinh gọn với sự hỗ trợ của AI. Tài liệu này đề xuất lộ trình số hóa toàn bộ vận hành trên một nền tảng ERP duy nhất.

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên công ty | Công ty Sơn BT Chem |
| Ngành nghề | Sản xuất sơn UV, hóa chất phủ bề mặt |
| Quy mô | SME (Doanh nghiệp vừa & nhỏ) |
| Đội ngũ (ước) | ~30–50 nhân sự |
| Cơ cấu | 3 xưởng sản xuất + 9 phòng ban |
| Mô hình kinh doanh | B2B — bán sơn cho nhà máy sản xuất gỗ/công nghiệp |
| Hệ thống hiện tại | FAST (kế toán) + Excel + Phone/Zalo |
| Định hướng | Doanh nghiệp một người vận hành với AI |

## 1.1  Cơ cấu phòng ban

| STT | Phòng ban | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kinh doanh (PKD) | Tiếp nhận đơn hàng, chăm sóc khách hàng |
| 2 | Mua hàng | Mua NVL, vật tư, văn phòng phẩm |
| 3 | Sản xuất (Xưởng) | Pha chế, sản xuất theo lệnh |
| 4 | QC | Kiểm tra chất lượng NVL / thành phẩm |
| 5 | Kho | Nhập / xuất / tồn NVL & thành phẩm |
| 6 | Kế toán | Sổ sách, công nợ, lương |
| 7 | Kế hoạch SX (KHSX) | Lên kế hoạch, điều độ sản xuất |
| 8 | Kỹ thuật | Công thức, mẫu, hỗ trợ khách hàng |
| 9 | Hành chính | Nhân sự, văn phòng |

# 2. Mô hình vận hành hiện tại

## 2.1  Quy trình cốt lõi hiện tại (As-Is)

Sơ đồ dưới đây mô tả luồng xử lý đơn hàng hiện tại từ lúc khách hàng đặt hàng đến khi giao hàng, bao gồm hai nhánh: có sẵn hàng trong kho và phải lên kế hoạch sản xuất.

Hình 2.1 — Luồng xử lý đơn hàng hiện tại tại BT Chem

## 2.2  Đánh giá các phân hệ hiện tại

| Phân hệ | Mức độ | Điểm mạnh | Vấn đề cần giải quyết |
| --- | --- | --- | --- |
| INV — Kho | Phù hợp | Kho NVL+TP riêng, QL lô/hạn dùng, nhập/xuất rõ | Cần bổ sung BOM/formula gắn với vật tư |
| MFG — Sản xuất | Khá phù hợp | 3 xưởng, định mức, QC, điều độ | Thiếu BOM/formula — công thức pha chế chưa vào hệ thống |
| OM — Bán hàng | Phù hợp vừa | Xử lý ĐH, KH, giá B2B | Thiếu chiết tính giá, hẹn giao, phân loại ĐH |
| FIN — Tài chính | Phù hợp (lõi) | KT tổng hợp, TSCĐ, tiền, phải thu/phải trả | Bỏ XNK, LC, đại lý (không áp dụng) |
| PO — Mua hàng | Phù hợp | Quy trình mua, NCC, PO, nhận hàng | Bỏ gia công ngoài, mua nội bộ |
| QM — Chất lượng | Phù hợp vừa | QC, ISO, kiểm tra NVL/SP | Thiếu QC field, xử lý khiếu nại ngoài hiện trường |

## 2.3  Các điểm đau chính (Pain points)

| # | Điểm đau | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Chiết tính giá | Không rõ ràng — ai tính, căn cứ, cách tính |
| 2 | Hẹn giao hàng | Không chính thức — KH không biết chính xác khi nào nhận |
| 3 | Phân loại đơn hàng | Không phân biệt mới/lặp/điều chỉnh — khó ưu tiên |
| 4 | SLA | Không có thời gian cam kết xử lý từng bước |
| 5 | Quản lý mẫu màu | Hoàn toàn thủ công |
| 6 | KTV hiện trường | Không có hệ thống ghi nhận |
| 7 | Khiếu nại / sự cố | Không được lưu vết có hệ thống |
| 8 | BOM / công thức | Chưa vào hệ thống — mất thời gian tra cứu |

# 3. Mục tiêu & phạm vi dự án ERP

## 3.1  Mục tiêu chiến lược

- Tích hợp toàn bộ dữ liệu trên một nền tảng duy nhất — không còn Excel rời rạc

- Tự động hóa chiết tính giá — bảng giá chuẩn, chiết khấu theo số lượng, tự động tính

- Kiểm soát hẹn giao hàng — ngày giao dự kiến, cảnh báo trễ

- Quản lý BOM / công thức — lưu vết, tái tạo chính xác khi đặt lại

- Kết nối kho — SX — bán hàng — tồn kho realtime, cảnh báo thiếu NVL

- Phân luồng xử lý đơn hàng — phân loại, SLA, người phụ trách rõ ràng

- Chuẩn bị nền tảng cho CRM — quản lý KH, lịch sử, dịch vụ hiện trường

## 3.2  Phạm vi dự án

### Giai đoạn 1 — ERP Core (ưu tiên triển khai)

| Module | Mô tả |
| --- | --- |
| INV | Quản lý kho — NVL, TP, lô, hạn dùng |
| MFG | Quản lý sản xuất — BOM, lệnh SX, điều độ |
| OM | Quản lý bán hàng — ĐH, giá, hẹn giao, công nợ |
| PO | Quản lý mua hàng — NCC, PO, nhận hàng |
| FIN | Quản lý tài chính — KT tổng hợp, tiền, TSCĐ, phải thu/phải trả |
| QM | Quản lý chất lượng — QC đầu vào / trong SX / đầu ra |

### Giai đoạn 2 — CRM Service (triển khai sau)

- Quản lý khách hàng (phân loại, lịch sử tương tác)

- Quản lý mẫu màu & công thức pha màu

- Quản lý KTV hiện trường

- Quản lý sự cố & khiếu nại

- Báo giá kỹ thuật kèm quy trình sơn

- Sản xuất Pilot

### Không triển khai

| Hạng mục | Lý do |
| --- | --- |
| LC / XNK | Không có hoạt động xuất nhập khẩu |
| Đại lý / NPP | Mô hình B2B trực tiếp, không qua trung gian |
| Bán lẻ | Không bán lẻ |
| Mua nội bộ | Một pháp nhân duy nhất |
| Gia công ngoài | Tự sản xuất 100% |

Lưu ý: Ưu tiên Cloud ERP (SaaS) — giảm chi phí hạ tầng, không cần đội IT riêng, phù hợp mô hình vận hành tinh gọn.

# 4. Lộ trình triển khai (6 pha)

Tổng thời gian dự kiến: 4 – 5 tháng (SME, ít tùy chỉnh, triển khai trên nền tảng cloud).

## 4.1  Lộ trình tổng thể (Gantt)

Biểu đồ Gantt mô tả thời gian và mức độ chồng lấn giữa các pha. Các pha được thiết kế gối đầu nhau để rút ngắn tổng thời gian triển khai.

| Pha / Tuần | Tháng 1 |  |  |  | Tháng 2 |  |  |  | Tháng 3 |  |  |  | Tháng 4 |  |  |  | Tháng 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — Chuẩn bị dự án |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 1 — Khảo sát & Blueprint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 2 — Thiết kế & phát triển |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 3 — Kiểm thử (Test + Pilot) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 4 — Go-Live |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Phase 5 — Hậu Go-Live & bảo hành |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

█ P0  █ P1  █ P2  █ P3  █ P4  █ P5

## Phase 0 — Chuẩn bị dự án  (2 tuần)

| Công việc | Người phụ trách | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Thành lập Ban chỉ đạo dự án | Giám đốc | Quyết định thành lập |
| Bổ nhiệm Giám đốc dự án (Sponsor) | Giám đốc | Một người có thẩm quyền |
| Bổ nhiệm Quản lý dự án (PM) | Giám đốc | Điều phối toàn bộ dự án |
| Xác định Key Users từ phòng ban | PM + Trưởng phòng | Danh sách Key Users |
| Xác định mục tiêu & phạm vi | PM + Key Users | Charter dự án |
| Xác định KPI đo lường thành công | PM | KPI dashboard |
| Chọn nhà cung cấp ERP | Ban chỉ đạo | Hợp đồng triển khai |

### KPI của dự án

Năm chỉ tiêu trọng yếu đo lường mức độ thành công sau khi go-live:

| ↓ 50% Thời gian xử lý đơn hàng | ↓ 80% Sai sót chiết tính giá | 100% ĐH có ngày giao dự kiến | 100% BOM/công thức trên hệ thống | ↓ 30% Tồn kho chết (hết hạn dùng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Phase 1 — Khảo sát hiện trạng & Blueprint  (3 tuần)

| Công việc | Chi tiết |
| --- | --- |
| Khảo sát chi tiết từng phân hệ | Phỏng vấn Key Users theo questionnaire |
| Vẽ sơ đồ quy trình hiện tại (As-Is) | Dùng BPMN / flowchart |
| Phân tích gap (khoảng cách) | So sánh As-Is vs To-Be |
| Xây dựng quy trình tối ưu (To-Be) | Chuẩn hóa + cải tiến |
| Đề xuất mô hình triển khai | Cloud ERP, Phased Rollout |
| Xây dựng Blueprint | Tài liệu thiết kế tổng thể |

### Điểm đặc thù cần xử lý cho BT Chem trong Blueprint

| Nội dung | Giải pháp đề xuất |
| --- | --- |
| Phân loại ĐH (mới/lặp/điều chỉnh) | Thêm trường Loại đơn hàng trên OM |
| Chiết tính giá tự động | Bảng giá chuẩn theo KH + SL + CK — tự động tính |
| Hẹn giao hàng | Thêm trường Ngày giao dự kiến, tính dựa trên Tồn kho + TG SX |
| BOM / Công thức | Tạo master BOM cho từng sản phẩm, link với định mức NVL |
| Phân quyền duyệt giá | Theo hạn mức (dưới X% CK → PKD duyệt, trên X% → GĐ duyệt) |
| QC field | Kết nối KTV hiện trường → ghi nhận → CRM (Phase 2) |

## Phase 2 — Thiết kế & phát triển  (4 tuần)

| Công việc | Chi tiết |
| --- | --- |
| Cấu hình hệ thống theo Blueprint | Vendor thực hiện, Key Users kiểm tra |
| Thiết lập master data | Mã vật tư, mã KH, mã NCC, BOM, bảng giá |
| Phân quyền người dùng | Vai trò, quyền, hạn mức duyệt |
| Tạo báo cáo & dashboard | Các báo cáo yêu cầu từ khảo sát |
| Migration dữ liệu | Chỉ migrate dữ liệu cần thiết từ FAST + Excel |

Nguyên tắc: Áp dụng quy trình chuẩn của ERP, chỉ tùy chỉnh khi thực sự cần.

## Phase 3 — Kiểm thử  (3 tuần)

| Hạng mục | Thời gian | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Unit test | Tuần 1 | Test từng module riêng lẻ |
| Integration test | Tuần 2 | Test kết nối giữa các module (Kho → SX → Bán) |
| UAT (User Acceptance Test) | Tuần 3 | Key Users test kịch bản thực tế |
| Pilot chạy song song | Tuần 3 | Chạy song song FAST + ERP mới (1 tuần) |

### Kịch bản test chính cho BT Chem

- Tạo ĐH mới → Chiết tính giá → Kiểm tra tồn → Hẹn giao

- Tạo lệnh SX từ ĐH → BOM → Cấp phát NVL → SX → Nhập kho TP

- Mua hàng → Nhập kho → QC → Xuất NVL cho SX

- Bán hàng → Giao → Hóa đơn → Thu tiền → Theo dõi công nợ

- Báo cáo tài chính cuối kỳ

## Phase 4 — Go-Live  (1 tuần)

| Công việc | Mô tả |
| --- | --- |
| Chọn phương pháp | Phased Rollout — triển khai từng module theo thứ tự |
| Migration dữ liệu cuối | Chốt số liệu từ FAST, nhập lên ERP |
| Đào tạo Key Users | Vendor đào tạo → Key Users đào tạo lại cho nhân viên |
| Cắt FAST | Sau khi chạy ổn định 2 tuần |

Lý do chọn Phased Rollout thay vì Big Bang:

- BT Chem là SME, cần thích nghi dần

- Không muốn dừng sản xuất khi chuyển đổi

- Giảm rủi ro, cho phép điều chỉnh giữa các phase

- Phù hợp với mô hình một người vận hành + AI

### Thứ tự triển khai module

Hình 4.1 — Thứ tự ưu tiên triển khai các cụm module

| Module | Thời gian | Lý do ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| INV + PO | Tuần 1–2 | Nền tảng dữ liệu — kho & mua hàng |
| MFG + QM | Tuần 2–5 | Quy trình lõi — sản xuất & chất lượng |
| OM + FIN | Tuần 3–6 | Kết nối dòng tiền — bán hàng & kế toán |
| Báo cáo + Dashboard | Tuần 6 | Hoàn thiện |

## Phase 5 — Hậu Go-Live & bảo hành  (1 tháng)

| Công việc | Mô tả |
| --- | --- |
| Hỗ trợ tại chỗ tuần đầu | Vendor có mặt tại BT Chem |
| Helpdesk online | Vendor hỗ trợ từ xa |
| Thu thập feedback | Key Users + người dùng cuối |
| Đo lường KPI | Đánh giá mức độ đạt mục tiêu |
| Lên kế hoạch Phase 2 | CRM — tích hợp dịch vụ hiện trường |

# 5. Phân tách ERP vs CRM

Bảng dưới phân định rõ những hạng mục được giữ trong phạm vi ERP (Giai đoạn 1) và những hạng mục dời sang CRM (Giai đoạn 2), giúp kiểm soát phạm vi và tránh phình to dự án.

| Hạng mục | ERP (GĐ1) | CRM (GĐ2) |
| --- | --- | --- |
| Quy trình xử lý đơn đặt hàng | ✔ |  |
| Phân loại đơn hàng (mới/lặp/điều chỉnh) | ✔ |  |
| Kiểm tra tồn kho khi nhận ĐH | ✔ |  |
| Chiết tính giá (bảng giá chuẩn) | ✔ |  |
| Hẹn giao hàng & theo dõi | ✔ |  |
| Xác nhận công nợ | ✔ |  |
| Cảnh báo trễ hạn giao hàng | ✔ |  |
| Bảng giá đặc thù theo KH (quote riêng) |  | ✔ |
| Lịch sử gọi điện / zalo / email với KH |  | ✔ |
| Báo giá kỹ thuật kèm quy trình sơn |  | ✔ |
| Quản lý mẫu màu & lịch sử công thức |  | ✔ |
| Quản lý KTV hiện trường |  | ✔ |
| Xử lý sự cố & khiếu nại |  | ✔ |
| Sản xuất Pilot & duyệt mẫu |  | ✔ |
| Hợp đồng & tài liệu KH |  | ✔ |

# 6. Ngân sách & nguồn lực dự kiến

## 6.1  Chi phí ước tính (Cloud ERP — SaaS)

| Khoản mục | Ước tính (VND) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Phí thuê bao hàng tháng (10–15 users) | 5–15 triệu/tháng | Tính theo đầu người |
| Phí triển khai (khảo sát + cấu hình) | 20–50 triệu | Một lần |
| Phí đào tạo | 10–20 triệu | Vendor hoặc tự đào tạo |
| Phí migration dữ liệu | 5–10 triệu | Từ FAST + Excel |
| TỔNG CHI PHÍ NĂM 1 | ~100–250 triệu | Tùy chọn vendor & module |

## 6.2  Nhân sự nội bộ (BT Chem)

| Vai trò | Người | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Giám đốc dự án (Sponsor) | Chủ DN | Quyết định, phê duyệt, định hướng |
| Quản lý dự án (PM) | 1 người | Điều phối, theo dõi tiến độ |
| Key User INV | Thủ kho | Master data kho, nhập/xuất |
| Key User MFG | QC / Kỹ thuật | BOM, lệnh SX, định mức |
| Key User OM | PKD | Đơn hàng, giá, khách hàng |
| Key User FIN | Kế toán | Sổ sách, báo cáo |
| Key User PO | Mua hàng | NCC, PO |
| Key User QM | QC Trưởng | Tiêu chuẩn, chỉ tiêu |

# 7. Rủi ro & biện pháp giảm thiểu

Ma trận rủi ro xếp theo mức tác động tiềm tàng. Mỗi rủi ro đều có biện pháp giảm thiểu cụ thể được tích hợp vào kế hoạch triển khai.

| Rủi ro | Khả năng | Tác động | Biện pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiếu buy-in từ chủ DN | Thấp | Rất cao | Chủ DN làm Giám đốc dự án — cam kết từ đầu |
| Không chịu thay đổi quy trình cũ | Trung bình | Cao | Áp dụng quy trình chuẩn ERP, hạn chế tùy chỉnh |
| Dữ liệu không sạch khi migration | Cao | Trung bình | Làm sạch dữ liệu Excel trước, chỉ migrate dữ liệu cần |
| Thiếu Key Users tham gia | Trung bình | Cao | Bố trí Key Users có quyền, có thời gian cho dự án |
| Chọn sai vendor | Thấp | Rất cao | Tham khảo vendor đã triển khai cho SME ngành hóa chất |
| Tùy chỉnh quá nhiều | Cao | Cao | Giữ quy trình chuẩn, chỉ custom tối thiểu |
| Không test đủ trước go-live | Trung bình | Cao | Dành 3 tuần test + 1 tuần Pilot song song |

# 8. Phụ lục

## 8.1  Checklist triển khai chi tiết — Giai đoạn 1 (ERP Core)

| # | Hạng mục | Module | Tuần | Người phụ trách |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý kho NVL & TP (nhập/xuất/tồn/lô/hạn dùng) | INV | 1–2 | Thủ kho |
| 2 | Quản lý BOM (công thức sản phẩm, định mức NVL) | MFG | 2–3 | Kỹ thuật / QC |
| 3 | Quản lý đơn hàng & bán hàng (ĐH, giá, CK, hẹn giao) | OM | 3–4 | PKD |
| 4 | Quản lý mua hàng & NCC (PO, nhận hàng, kiểm tra) | PO | 1–2 | Mua hàng |
| 5 | Quản lý sản xuất (lệnh SX, điều độ, cấp phát NVL) | MFG | 3–5 | KHSX |
| 6 | Quản lý chất lượng (QC NVL, trong SX, TP) | QM | 3–5 | QC Trưởng |
| 7 | Kế toán tổng hợp, tiền, TSCĐ | FIN | 4–6 | Kế toán |
| 8 | Kế toán phải thu / phải trả | FIN | 4–6 | Kế toán |
| 9 | Xây dựng bảng giá chuẩn + chiết tính tự động | OM | 3 | PKD + Kế toán |
| 10 | Thêm trường phân loại đơn hàng | OM | 3 | Vendor |
| 11 | Quy định SLA từng bước xử lý ĐH | OM | 3 | PKD + GĐ |
| 12 | Thêm ngày giao dự kiến vào ĐH | OM | 3 | PKD |
| 13 | Phân quyền duyệt giá theo hạn mức | OM | 4 | GĐ + Vendor |
| 14 | Cảnh báo trễ hạn giao hàng | OM | 5 | Vendor |
| 15 | Ghi nhận người xử lý từng bước | OM | 5 | Vendor |

## 8.2  Checklist triển khai chi tiết — Giai đoạn 2 (CRM Service)

| # | Hạng mục | Module | Dự kiến |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý khách hàng (phân loại, lịch sử tương tác) | CRM | Sau Go-live 2 tháng |
| 2 | Quản lý mẫu màu & công thức pha màu | CRM | Sau Go-live 2 tháng |
| 3 | Quản lý KTV hiện trường & lịch đi NM | CRM | Sau Go-live 3 tháng |
| 4 | Quản lý sự cố & khiếu nại chất lượng | CRM | Sau Go-live 3 tháng |
| 5 | Báo giá kỹ thuật kèm quy trình sơn | CRM | Sau Go-live 3 tháng |
| 6 | Sản xuất Pilot & quản lý lô thử | CRM | Sau Go-live 4 tháng |
| 7 | Báo cáo phân tích & dashboard | ERP+CRM | Sau Go-live 4 tháng |

## 8.3  So sánh phương pháp triển khai

| Phương pháp | Mô tả | Phù hợp BT Chem? |
| --- | --- | --- |
| Big Bang | Chuyển toàn bộ cùng lúc | ✕ Rủi ro cao cho SME |
| Phased Rollout | Từng module theo giai đoạn | ✔ ĐƯỢC CHỌN |
| Agile | Sprint ngắn, linh hoạt | ⚠ Có thể áp dụng cho Phase 2 |
| Parallel | Chạy song song cũ + mới | ⚠ Tốn tài nguyên, phù hợp phase cuối |

# Tài liệu tham khảo

- Cẩm nang triển khai ERP — ERPViet / IZISolution (36 trang)

- Phân tích phòng Kinh Doanh — BT Chem (09/06/2026)

- Đề xuất ERP cho BT Chem — Khảo sát 6 phân hệ (INV, MFG, OM, FIN, PO, QM)

- Nguyên nhân thất bại khi triển khai ERP — Panni Management

- 6 Key Phases of an ERP Implementation Plan — NetSuite

- ERP for Chemical Manufacturing: 2026 Guide — Astra Canyon

Đề cương được soạn ngày 09/06/2026, dựa trên khảo sát thực tế quy trình vận hành BT Chem và tài liệu ERP tham khảo.