## DEV theo bộ phận
HẠNG MỤC PHẢI LẬP TRÌNH (DEV) — 102 hạng mục, bóc từ Blueprint 18/09/2026
Bộ phận | Hạng mục | Nội dung trong Blueprint | Nhãn | Nhóm công việc | Ngày công thấp | Ngày công cao | Ghi chú tài liệu
Kế toán tài chính | Phiếu kế toán | Phiếu kế toán ¦ G/L Register → Print ¦ DEV ¦ Mẫu theo biểu mẫu hiện hành của BTChem (câu 245) | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Mẫu theo biểu mẫu hiện hành của BTChem (câu 245)
Kế toán tài chính | Sổ nhật ký chung | Sổ nhật ký chung ¦ Detail Trial Balance / G/L Register ¦ CFG/DEV ¦ Kiểm tra bộ VAS localization trước khi kết luận phải phát triển | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Kiểm tra bộ VAS localization trước khi kết luận phải phát triển
Kế toán tài chính | Sổ cái tài khoản | Sổ cái tài khoản ¦ Trial Balance · G/L Entries theo tài khoản ¦ CFG/DEV ¦ Nằm trong danh sách báo cáo bắt buộc giai đoạn 1 (câu 243) | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Nằm trong danh sách báo cáo bắt buộc giai đoạn 1 (câu 243)
Kế toán tài chính | Sổ chi tiết tài khoản | Sổ chi tiết tài khoản ¦ Detail Trial Balance với bộ lọc chiều ¦ CFG/DEV ¦ Nằm trong danh sách báo cáo bắt buộc giai đoạn 1 | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Nằm trong danh sách báo cáo bắt buộc giai đoạn 1
Kế toán tài chính | Phiếu thu | Phiếu thu ¦ Report tuỳ chỉnh trên Cash Receipt Journal ¦ DEV ¦ Theo mẫu hiện hành của BTChem (câu 245). Cần có số tiền bằng chữ | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Theo mẫu hiện hành của BTChem (câu 245). Cần có số tiền bằng chữ
Kế toán tài chính | Phiếu chi | Phiếu chi ¦ Report tuỳ chỉnh trên Payment Journal ¦ DEV ¦ Theo mẫu hiện hành (câu 245). Cần ô ký của BGĐ, kế toán, thủ quỹ, người nhận | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Theo mẫu hiện hành (câu 245). Cần ô ký của BGĐ, kế toán, thủ quỹ, người nhận
Kế toán tài chính | Giấy đề nghị tạm ứng / Giấy thanh toán tạm ứng | Giấy đề nghị tạm ứng / Giấy thanh toán tạm ứng ¦ Report tuỳ chỉnh ¦ DEV ¦ Theo mẫu hiện hành (câu 245) | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Theo mẫu hiện hành (câu 245)
Kế toán tài chính | Sổ quỹ tiền mặt | Sổ quỹ tiền mặt ¦ Bank Account Ledger Entries lọc theo CASH ¦ CFG/DEV ¦ Kiểm tra bộ VAS localization trước | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Kiểm tra bộ VAS localization trước
Kế toán tài chính | Uỷ nhiệm chi | Uỷ nhiệm chi ¦ Report tuỳ chỉnh trên Payment Journal ¦ DEV ¦ Theo mẫu ngân hàng hoặc mẫu BTChem | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Theo mẫu ngân hàng hoặc mẫu BTChem
Kế toán tài chính | Chứng từ báo nợ / báo có | Chứng từ báo nợ / báo có ¦ Report tuỳ chỉnh ¦ DEV ¦ Theo mẫu hiện hành | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Theo mẫu hiện hành
Kế toán tài chính | Sổ tiền gửi ngân hàng | Sổ tiền gửi ngân hàng ¦ Bank Account Ledger Entries theo tài khoản ¦ CFG/DEV ¦ Kiểm tra bộ VAS localization trước | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Kiểm tra bộ VAS localization trước
Kế toán tài chính | Bảng đối chiếu ngân hàng | Bảng đối chiếu ngân hàng ¦ Posted Bank Reconciliations → Print ¦ STD/DEV ¦ Mẫu chuẩn của BC có thể đủ dùng; nếu cần mẫu Việt Nam thì DEV | STD/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Mẫu chuẩn của BC có thể đủ dùng; nếu cần mẫu Việt Nam thì DEV
Kế toán tài chính | BR-05 | BR-05 ¦ Số ngày quá hạn cho phép khác nhau theo khách hàng (15 hoặc 30 ngày) ¦ BC không có sẵn. Cần trường bổ sung trên Customer Card và kiểm tra khi Release đơn hàng – hạng mục DEV ¦ DEV | DEV | Trường bổ sung + logic kiểm tra | 2 | 4 | DEV
Kế toán tài chính | BR-08 | BR-08 ¦ Nhắc trước hạn thanh toán ¦ BC không có sẵn. : lọc Due Date và gửi email tay. ¦ WKA/DEV | WKA/DEV | Tích hợp hệ thống ngoài | 5 | 15 | WKA/DEV
Kế toán tài chính | Thư nhắc nợ | Thư nhắc nợ ¦ Issued Reminders ¦ CFG/DEV ¦ Nội dung thư khai ở Reminder Level; nếu cần mẫu tiếng Việt riêng thì DEV | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Nội dung thư khai ở Reminder Level; nếu cần mẫu tiếng Việt riêng thì DEV
Kế toán tài chính | Bảng kê công nợ gửi khách hàng | Bảng kê công nợ gửi khách hàng ¦ Customer – Statement ¦ CFG/DEV ¦ Dùng cho đối chiếu công nợ hằng tháng (câu 225) | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Dùng cho đối chiếu công nợ hằng tháng (câu 225)
Kế toán tài chính | Biên bản đối chiếu công nợ | Biên bản đối chiếu công nợ ¦ (ngoài BC hoặc DEV từ Statement) ¦ WKA/DEV ¦ Cần có ô ký của hai bên | WKA/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Cần có ô ký của hai bên
Kế toán tài chính | Kế hoạch thanh toán tuần | Kế hoạch thanh toán tuần ¦ Payment Journal sau khi Suggest Vendor Payments ¦ STD/DEV ¦ Có thể in trực tiếp hoặc xuất Excel; nếu cần mẫu riêng thì DEV | STD/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Có thể in trực tiếp hoặc xuất Excel; nếu cần mẫu riêng thì DEV
Kế toán tài chính | Biên bản đối chiếu công nợ NCC | Biên bản đối chiếu công nợ NCC ¦ (ngoài BC hoặc DEV) ¦ WKA/DEV ¦ Cần có ô ký hai bên | WKA/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Cần có ô ký hai bên
Kế toán tài chính | Bảng kê chênh lệch tỷ giá cuối kỳ | Bảng kê chênh lệch tỷ giá cuối kỳ ¦ G/L Register sau khi chạy Adjust Exchange Rates ¦ STD/DEV ¦ Nếu cần mẫu Việt Nam thì DEV | STD/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Nếu cần mẫu Việt Nam thì DEV
Kế toán tài chính | Biên bản giao nhận TSCĐ | Biên bản giao nhận TSCĐ ¦ Report tuỳ chỉnh trên Fixed Asset Card ¦ DEV ¦ Theo mẫu hiện hành (câu 245); cần ô ký của bên giao, bên nhận | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Theo mẫu hiện hành (câu 245); cần ô ký của bên giao, bên nhận
Kế toán tài chính | Biên bản thanh lý TSCĐ | Biên bản thanh lý TSCĐ ¦ Report tuỳ chỉnh ¦ DEV ¦ Theo mẫu hiện hành (câu 245); kèm quyết định thanh lý | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Theo mẫu hiện hành (câu 245); kèm quyết định thanh lý
Kế toán tài chính | Bảng tính khấu hao TSCĐ | Bảng tính khấu hao TSCĐ ¦ FA G/L Journal sau Calculate Depreciation · Fixed Asset – Book Value ¦ STD/DEV ¦ Bắt buộc giai đoạn 1 (câu 243); nếu cần mẫu Việt Nam thì DEV | STD/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Bắt buộc giai đoạn 1 (câu 243); nếu cần mẫu Việt Nam thì DEV
Kế toán tài chính | Thẻ tài sản cố định | Thẻ tài sản cố định ¦ Fixed Asset Card → Print ¦ DEV ¦ Theo mẫu Việt Nam | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Theo mẫu Việt Nam
Kế toán tài chính | Bảng theo dõi CCDC và giá trị còn lại | Bảng theo dõi CCDC và giá trị còn lại ¦ FA Depreciation Book – Book Value hoặc Deferral Summary ¦ STD/DEV ¦ Nếu cần mẫu Việt Nam thì DEV | STD/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Nếu cần mẫu Việt Nam thì DEV
Kế toán tài chính | Biên bản bàn giao CCDC | Biên bản bàn giao CCDC ¦ (ngoài BC hoặc Report tuỳ chỉnh) ¦ WKA/DEV ¦ Xác định người giữ và bộ phận sử dụng | WKA/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Xác định người giữ và bộ phận sử dụng
Kế toán tài chính | BR-04 | BR-04 ¦ Mọi hoá đơn bán phải được phát hành hoá đơn điện tử và lưu số hoá đơn ngược lại BC ¦ Tích hợp API; trường bổ sung trên Posted Sales Invoice ¦ DEV | DEV | Tích hợp hệ thống ngoài | 5 | 15 | DEV
Kế toán tài chính | BR-05 | BR-05 ¦ Điều chỉnh hoá đơn phải lập chứng từ điều chỉnh trên cả BC và hệ thống hoá đơn điện tử ¦ Sales Credit Memo hoặc hoá đơn điều chỉnh; liên kết hai chiều ¦ CFG/DEV | CFG/DEV | Tích hợp hệ thống ngoài | 5 | 15 | CFG/DEV
Kế toán tài chính | Hoá đơn bán hàng (hoá đơn điện tử) | Hoá đơn bán hàng (hoá đơn điện tử) ¦ Hệ thống hoá đơn điện tử qua tích hợp ¦ DEV/EXT ¦ Số hoá đơn do hệ thống hoá đơn cấp; lưu ngược vào BC | DEV/EXT | Tích hợp hệ thống ngoài | 5 | 15 | Số hoá đơn do hệ thống hoá đơn cấp; lưu ngược vào BC
Kế toán tài chính | Bảng kê thuế GTGT đầu ra | Bảng kê thuế GTGT đầu ra ¦ VAT Entries lọc Type = Sale ¦ STD/DEV ¦ Bắt buộc giai đoạn 1 (câu 243) | STD/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Bắt buộc giai đoạn 1 (câu 243)
Kế toán tài chính | Bảng kê thuế GTGT đầu vào | Bảng kê thuế GTGT đầu vào ¦ VAT Entries lọc Type = Purchase ¦ STD/DEV ¦ Bắt buộc giai đoạn 1 (câu 243) | STD/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Bắt buộc giai đoạn 1 (câu 243)
Kế toán tài chính | Tờ khai thuế GTGT | Tờ khai thuế GTGT ¦ VAT Statement ¦ CFG/DEV ¦ Kiểm tra bộ VAS localization trước | CFG/DEV | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | Kiểm tra bộ VAS localization trước
Kế toán tài chính | Báo cáo nhập – xuất – tồn kho | Báo cáo nhập – xuất – tồn kho ¦ Inventory Valuation · Item Ledger Entries ¦ STD/DEV ¦ Bắt buộc giai đoạn 1 ; nếu cần mẫu Việt Nam thì DEV | STD/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Bắt buộc giai đoạn 1 ; nếu cần mẫu Việt Nam thì DEV
Kế toán tài chính | Bảng tính giá thành sản phẩm | Bảng tính giá thành sản phẩm ¦ Production Order Statistics · Cost Shares Breakdown ¦ STD/DEV ¦ Báo cáo quản trị | STD/DEV | Dashboard / báo cáo quản trị | 4 | 8 | Báo cáo quản trị
Kế toán tài chính | Bảng cân đối kế toán | Bảng cân đối kế toán ¦ Financial Reports (Row Definition theo Account Category) ¦ CFG/DEV ¦ Bắt buộc theo VAS (câu 242, 243) | CFG/DEV | Tích hợp hệ thống ngoài | 5 | 15 | Bắt buộc theo VAS (câu 242, 243)
Kế toán tài chính | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ¦ Financial Reports ¦ CFG/DEV ¦ Bắt buộc theo VAS | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Bắt buộc theo VAS
Kế toán tài chính | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ¦ Financial Reports · Cash Flow ¦ CFG/DEV ¦ Bắt buộc theo VAS; phương pháp trực tiếp hay gián tiếp cần chốt | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Bắt buộc theo VAS; phương pháp trực tiếp hay gián tiếp cần chốt
Kế toán tài chính | Nhật ký chung | Nhật ký chung ¦ G/L Register · Detail Trial Balance ¦ CFG/DEV ¦ Bắt buộc giai đoạn 1 | CFG/DEV | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | Bắt buộc giai đoạn 1
Kế toán tài chính | Sổ cái tài khoản | Sổ cái tài khoản ¦ Trial Balance · G/L Entries theo tài khoản ¦ CFG/DEV ¦ Bắt buộc giai đoạn 1 | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Bắt buộc giai đoạn 1
Kế toán tài chính | Sổ chi tiết tài khoản | Sổ chi tiết tài khoản ¦ Detail Trial Balance với bộ lọc chiều ¦ CFG/DEV ¦ Bắt buộc giai đoạn 1 | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Bắt buộc giai đoạn 1
Kế toán tài chính | Báo cáo Sở Công Thương – mua hàng, bán hàng, sử dụng, sản xuất, XNK | Báo cáo Sở Công Thương – mua hàng, bán hàng, sử dụng, sản xuất, XNK ¦ (chưa có trên BC) ¦ DEV ¦ Đặc thù ngành hoá chất – cần biểu mẫu chính thức (câu 243) | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Đặc thù ngành hoá chất – cần biểu mẫu chính thức (câu 243)
Kế toán tài chính | Sổ theo dõi hoá chất sử dụng / hoá chất bán hàng | Sổ theo dõi hoá chất sử dụng / hoá chất bán hàng ¦ (chưa có trên BC) ¦ DEV ¦ Đặc thù ngành hoá chất – cần biểu mẫu chính thức (câu 243) | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Đặc thù ngành hoá chất – cần biểu mẫu chính thức (câu 243)
Bán hàng | BR-01-02 | BR-01-02 ¦ Mã số thuế là bắt buộc và không được trùng ¦ Đặt VAT Registration No. là trường bắt buộc + bật cảnh báo trùng của BC. Nếu cần chặn tuyệt đối → hạng mục DEV nhỏ. ¦ CFG/DEV | CFG/DEV | Trường bổ sung + logic kiểm tra | 2 | 4 | CFG/DEV
Bán hàng | BR-02-05 | BR-02-05 ¦ Không được sửa giá tay trên đơn hàng vượt quá ngưỡng cho phép ¦ BC không có chức năng chuẩn chặn theo ngưỡng %. Phương án: (a) bỏ quyền sửa Unit Price của NVKD, chỉ TP.KD sửa được; hoặc (b) DEV kiểm tra ngưỡng khi Release đơn. ¦ CFG/DEV | CFG/DEV | Trường bổ sung + logic kiểm tra | 2 | 4 | CFG/DEV
Bán hàng | BR-03-02 | BR-03-02 ¦ Báo giá phải thể hiện: tên mặt hàng, ĐVT, quy cách đóng gói, giá, thuế GTGT, phí vận chuyển (nếu có), ghi chú ¦ Thiết kế mẫu in Sales Quote; quy cách lấy từ Item Card ¦ DEV (mẫu in) | DEV (mẫu in) | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | DEV (mẫu in)
Bán hàng | Mẫu báo giá BTChem | Mẫu báo giá BTChem ¦ Report: Sales Quote + Custom Word Layout ¦ DEV ¦ Cần thiết kế theo nhận diện thương hiệu BTChem: logo, thông tin công ty, cột giá cũ/giá mới, quy cách, thuế GTGT, phí vận chuyển, điều khoản. Yêu cầu ở câu 50, 52. | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Cần thiết kế theo nhận diện thương hiệu BTChem: logo, thông tin công ty, cột giá cũ/giá mới, quy cách, thuế GTGT, phí vận chuyển, điều khoản. Yêu cầu ở câu 50, 52.
Bán hàng | BR-04-09 | BR-04-09 ¦ Đơn hàng phải có ngày giao (Requested/Promised Delivery Date) trước khi Release ¦ Kiểm soát bằng hướng dẫn + báo cáo kiểm tra đơn thiếu ngày giao; hoặc DEV kiểm tra khi Release ¦ CFG/DEV | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | CFG/DEV
Bán hàng | BR-05-02 | BR-05-02 ¦ Ngày giao cam kết (Promised Delivery Date) phải được điền trước khi Release đơn hàng ¦ Kiểm soát bằng hướng dẫn + báo cáo đơn thiếu ngày giao; hoặc DEV kiểm tra khi Release ¦ CFG/DEV | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | CFG/DEV
Bán hàng | Phiếu xuất bán / Phiếu xuất kho | Phiếu xuất bán / Phiếu xuất kho ¦ Report trên Warehouse Shipment hoặc Posted Sales Shipment ¦ DEV ¦ Nội dung bắt buộc theo câu 71: số đơn hàng, ngày giao, khách hàng, tên hàng, ĐVT, số lượng, quy cách, mã lô. Dùng để giao nhận với tài xế và bảo vệ. | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Nội dung bắt buộc theo câu 71: số đơn hàng, ngày giao, khách hàng, tên hàng, ĐVT, số lượng, quy cách, mã lô. Dùng để giao nhận với tài xế và bảo vệ.
Bán hàng | Biên nhận giao hàng tổng hợp theo khách | Biên nhận giao hàng tổng hợp theo khách ¦ Report tổng hợp nhiều Posted Sales Shipment của cùng một khách ¦ DEV ¦ Yêu cầu câu 71: tất cả sản phẩm của mỗi khách trên cùng một biên nhận. BC chuẩn in theo từng phiếu giao → phải phát triển. | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Yêu cầu câu 71: tất cả sản phẩm của mỗi khách trên cùng một biên nhận. BC chuẩn in theo từng phiếu giao → phải phát triển.
Bán hàng | BR-07-05 | BR-07-05 ¦ Khối lượng cân thực tế phải được đối chiếu với số lượng trên đơn hàng trước khi post ¦ Kiểm soát bằng quy trình; nếu cần ràng buộc hệ thống → DEV field và kiểm tra khi post ¦ WKA/DEV | WKA/DEV | Tích hợp hệ thống ngoài | 5 | 15 | WKA/DEV
Bán hàng | BR-07-06 | BR-07-06 ¦ Phiếu xuất bán phải có đủ: số đơn hàng, ngày giao, khách hàng, tên hàng, ĐVT, số lượng, quy cách, mã lô ¦ Thiết kế mẫu in (hạng mục DEV) theo yêu cầu câu 71 ¦ DEV | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | DEV
Bán hàng | BR-07-07 | BR-07-07 ¦ Khách hàng đặc thù phải in đúng mẫu phiếu giao hàng riêng của khách ¦ Document Layouts theo Customer + Report Selection – Sales ¦ CFG/DEV | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | CFG/DEV
Bán hàng | Phiếu xuất bán (mẫu chung) | Phiếu xuất bán (mẫu chung) ¦ Report trên Posted Sales Shipment ¦ DEV ¦ Nội dung bắt buộc theo câu 71. Dùng giao nhận với tài xế và bảo vệ. | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Nội dung bắt buộc theo câu 71. Dùng giao nhận với tài xế và bảo vệ.
Bán hàng | Phiếu giao hàng mẫu riêng theo khách | Phiếu giao hàng mẫu riêng theo khách ¦ Custom Report Layout + Document Layouts theo Customer ¦ DEV ¦ Khách đặc thù: Geuther, Everyoung, An Cường, Trường Thành, Mekong, Hành Mỹ và các khách khác (câu 73). Mỗi mẫu = 1 hạng mục DEV, cần đếm chính xác số mẫu. | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Khách đặc thù: Geuther, Everyoung, An Cường, Trường Thành, Mekong, Hành Mỹ và các khách khác (câu 73). Mỗi mẫu = 1 hạng mục DEV, cần đếm chính xác số mẫu.
Bán hàng | Biên nhận giao hàng tổng hợp | Biên nhận giao hàng tổng hợp ¦ Report tổng hợp nhiều Posted Sales Shipment ¦ DEV ¦ Yêu cầu câu 71: tất cả sản phẩm của mỗi khách trên cùng một biên nhận. | DEV | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | Yêu cầu câu 71: tất cả sản phẩm của mỗi khách trên cùng một biên nhận.
Bán hàng | Nhãn sản phẩm có mã lô | Nhãn sản phẩm có mã lô ¦ Report nhãn (Item Label) ¦ DEV ¦ Từ mã lô trên nhãn truy được ngày sản xuất (câu 74). Cần chốt quy tắc mã lô ở mục 5.1.2 trước. | DEV | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | Từ mã lô trên nhãn truy được ngày sản xuất (câu 74). Cần chốt quy tắc mã lô ở mục 5.1.2 trước.
Bán hàng | BR-08-04 | BR-08-04 ¦ Số hoá đơn điện tử phải được lưu trên Posted Sales Invoice để đối chiếu ¦ Trường bổ sung qua tích hợp – bắt buộc trong thiết kế Chương 10 ¦ DEV | DEV | Tích hợp hệ thống ngoài | 5 | 15 | DEV
Bán hàng | BR-08-10 | BR-08-10 ¦ Phải phát hiện được hoá đơn phát hành HĐĐT lỗi trong ngày, không chờ khách phản hồi ¦ Báo cáo/danh sách trạng thái phát hành + Job Queue kiểm tra định kỳ (thiết kế ở Chương 10) ¦ DEV | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | DEV
Bán hàng | Hoá đơn GTGT (bản in nội bộ) | Hoá đơn GTGT (bản in nội bộ) ¦ Report trên Posted Sales Invoice ¦ CFG/DEV ¦ Bản in nội bộ để kiểm tra. Hoá đơn hợp pháp là bản do hệ thống HĐĐT phát hành. | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Bản in nội bộ để kiểm tra. Hoá đơn hợp pháp là bản do hệ thống HĐĐT phát hành.
Bán hàng | Hoá đơn điện tử | Hoá đơn điện tử ¦ Hệ thống HĐĐT của BTChem ¦ DEV (tích hợp) ¦ Chi tiết thiết kế ở Chương 10. Phải lưu số hoá đơn và mã tra cứu về BC. | DEV (tích hợp) | Tích hợp hệ thống ngoài | 5 | 15 | Chi tiết thiết kế ở Chương 10. Phải lưu số hoá đơn và mã tra cứu về BC.
Bán hàng | Hoá đơn giảm trừ | Hoá đơn giảm trừ ¦ Report trên Posted Sales Credit Memo ¦ CFG/DEV ¦ Phải tham chiếu số hoá đơn gốc theo quy định. | CFG/DEV | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | Phải tham chiếu số hoá đơn gốc theo quy định.
Bán hàng | Báo cáo trạng thái phát hành HĐĐT | Báo cáo trạng thái phát hành HĐĐT ¦ Danh sách/report từ tích hợp ¦ DEV ¦ Bắt buộc để phát hiện lỗi chủ động (BR-08-10). | DEV | Tích hợp hệ thống ngoài | 5 | 15 | Bắt buộc để phát hiện lỗi chủ động (BR-08-10).
Bán hàng | BR-09-01 | BR-09-01 ¦ Kho phải kiểm tra khối lượng cân thực tế trước khi post ship ¦ Quy trình + hướng dẫn; nếu cần ràng buộc hệ thống → DEV field và kiểm tra khi post ¦ WKA/DEV | WKA/DEV | Tích hợp hệ thống ngoài | 5 | 15 | WKA/DEV
Bán hàng | BR-10-08 | BR-10-08 ¦ Mỗi khiếu nại phải có hồ sơ nguyên nhân gốc và hành động khắc phục ¦ Theo công cụ CAPA được chốt (xem Gap) ¦ DEV/WKA | DEV/WKA | Nghiệp vụ đặc thù BTChem | 3 | 8 | DEV/WKA
Bán hàng | Phiếu đề nghị nhận hàng trả về | Phiếu đề nghị nhận hàng trả về ¦ Sales Return Order (bản in) + Approval trên BC ¦ CFG/DEV ¦ Thay thế phiếu đề nghị BGĐ ký bằng giấy hiện tại. | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Thay thế phiếu đề nghị BGĐ ký bằng giấy hiện tại.
Bán hàng | Phiếu nhập hàng trả lại | Phiếu nhập hàng trả lại ¦ Report trên Posted Return Receipt ¦ CFG/DEV ¦ Phải có mã lô để đối chiếu với hàng thực nhận. | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Phải có mã lô để đối chiếu với hàng thực nhận.
Bán hàng | Hoá đơn giảm trừ | Hoá đơn giảm trừ ¦ Report trên Posted Sales Credit Memo + phát hành HĐĐT ¦ DEV ¦ Phải tham chiếu số hoá đơn gốc theo quy định về hoá đơn điện tử. | DEV | Tích hợp hệ thống ngoài | 5 | 15 | Phải tham chiếu số hoá đơn gốc theo quy định về hoá đơn điện tử.
Bán hàng | Báo cáo trả hàng theo nguyên nhân | Báo cáo trả hàng theo nguyên nhân ¦ Báo cáo từ Return Reason Code ¦ CFG/DEV ¦ Phân tích nguyên nhân theo tháng, theo khách hàng, theo lô sản xuất (câu 85, 88). | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Phân tích nguyên nhân theo tháng, theo khách hàng, theo lô sản xuất (câu 85, 88).
Bán hàng | Hồ sơ khiếu nại và CAPA | Hồ sơ khiếu nại và CAPA ¦ Theo công cụ được chốt (xem Gap) ¦ DEV/WKA ¦ Nguyên nhân gốc, hành động khắc phục, người thực hiện, hạn, kết quả kiểm tra hiệu quả (câu 88). | DEV/WKA | Nghiệp vụ đặc thù BTChem | 3 | 8 | Nguyên nhân gốc, hành động khắc phục, người thực hiện, hạn, kết quả kiểm tra hiệu quả (câu 88).
Kho & Tồn kho | BR-04-03 | BR-04-03 ¦ Số lô phải theo quy tắc chuẩn hoá toàn công ty ¦ No. Series hoặc quy tắc đã chốt ở 5.1.2 ¦ CFG/DEV | CFG/DEV | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | CFG/DEV
Kho & Tồn kho | BR-04-06 | BR-04-06 ¦ Khối lượng nhập kho phải khớp khối lượng cân thực tế ¦ Đối chiếu thủ công; tự động nếu tích hợp trạm cân ¦ WKA/DEV | WKA/DEV | Tích hợp hệ thống ngoài | 5 | 15 | WKA/DEV
Kho & Tồn kho | BR-06-07 | BR-06-07 ¦ Phiếu xuất phải hiển thị vị trí (Bin) để thuận tiện soạn hàng ¦ Mẫu in DEV có cột Bin Code ¦ DEV | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | DEV
Kho & Tồn kho | Biên bản điều chỉnh tồn kho | Biên bản điều chỉnh tồn kho ¦ Report trên Posted Item Journal ¦ DEV ¦ Nội dung: mã hàng, lô, kho, số lượng, lý do, người đề nghị, người duyệt, ngày. | DEV | Workflow / luồng phê duyệt | 3 | 6 | Nội dung: mã hàng, lô, kho, số lượng, lý do, người đề nghị, người duyệt, ngày.
Kho & Tồn kho | Báo cáo hao hụt so với định mức | Báo cáo hao hụt so với định mức ¦ Báo cáo tuỳ biến ¦ DEV ¦ So sánh hao hụt thực tế với định mức đã duyệt. | DEV | Workflow / luồng phê duyệt | 3 | 6 | So sánh hao hụt thực tế với định mức đã duyệt.
Kho & Tồn kho | Phiếu kiểm kê | Phiếu kiểm kê ¦ Phys. Inventory List ¦ CFG/DEV ¦ Chia theo khu vực/Bin; có cột trống ghi số thực tế và ô ký của người đếm. | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Chia theo khu vực/Bin; có cột trống ghi số thực tế và ô ký của người đếm.
Kho & Tồn kho | Biên bản kiểm kê | Biên bản kiểm kê ¦ Report tuỳ biến ¦ DEV ¦ Theo mẫu của BTChem, có thành phần hội đồng kiểm kê và chữ ký. | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Theo mẫu của BTChem, có thành phần hội đồng kiểm kê và chữ ký.
Kho & Tồn kho | Báo cáo độ chính xác tồn kho | Báo cáo độ chính xác tồn kho ¦ Báo cáo tuỳ biến từ Physical Inventory Ledger Entries ¦ DEV ¦ KPI cho bộ phận kho; so sánh qua các kỳ. | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | KPI cho bộ phận kho; so sánh qua các kỳ.
Kho & Tồn kho | BR-10-03 | BR-10-03 ¦ Mã lô phải theo quy tắc chuẩn hoá toàn công ty ¦ No. Series hoặc quy tắc đã chốt ở 5.1.2 ¦ CFG/DEV | CFG/DEV | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | CFG/DEV
Kho & Tồn kho | Báo cáo hàng cận hạn | Báo cáo hàng cận hạn ¦ Item Expiration – Quantity; hoặc báo cáo tuỳ biến theo ngưỡng 1/2 vòng đời ¦ STD/DEV ¦ Đề xuất của KTP. | STD/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Đề xuất của KTP.
Kho & Tồn kho | Nhãn lô dán trên hàng hoá | Nhãn lô dán trên hàng hoá ¦ Report nhãn ¦ DEV ¦ Từ mã lô trên nhãn truy được ngày sản xuất. | DEV | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | Từ mã lô trên nhãn truy được ngày sản xuất.
Kho & Tồn kho | Bảng theo dõi tiến độ thu hồi | Bảng theo dõi tiến độ thu hồi ¦ Excel; bảng trên BC ¦ WKA/DEV ¦ Theo dõi đã thông báo bao nhiêu khách, thu về bao nhiêu. | WKA/DEV | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | Theo dõi đã thông báo bao nhiêu khách, thu về bao nhiêu.
Kho & Tồn kho | Báo cáo tổng kết thu hồi và CAPA | Báo cáo tổng kết thu hồi và CAPA ¦ Theo Blueprint Quản lý chất lượng ¦ DEV/WKA ¦ Hồ sơ đầy đủ để giải trình và ngăn tái diễn. | DEV/WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Hồ sơ đầy đủ để giải trình và ngăn tái diễn.
Mua hàng – Vật tư | BR-06-02 | BR-06-02 ¦ PO phải có Expected Receipt Date trước khi Release ¦ Kiểm soát bằng hướng dẫn + báo cáo PO thiếu ngày nhận; hoặc DEV kiểm tra khi Release ¦ CFG/DEV | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | CFG/DEV
Mua hàng – Vật tư | BR-06-05 | BR-06-05 ¦ Sửa PO sau khi Released: thay đổi giá hoặc số lượng phải được phê duyệt lại; thông tin khác không cần ¦ Workflow với điều kiện trên field Direct Unit Cost và Quantity (câu 102) ¦ CFG/DEV | CFG/DEV | Workflow / luồng phê duyệt | 3 | 6 | CFG/DEV
Mua hàng – Vật tư | Đơn mua hàng (PO) gửi NCC | Đơn mua hàng (PO) gửi NCC ¦ Report trên Purchase Order ¦ CFG/DEV ¦ Cần mẫu theo thương hiệu BTChem: logo, thông tin công ty, điều khoản mua hàng chuẩn, yêu cầu chứng từ kèm theo (COA, CQ), địa chỉ giao hàng. | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Cần mẫu theo thương hiệu BTChem: logo, thông tin công ty, điều khoản mua hàng chuẩn, yêu cầu chứng từ kèm theo (COA, CQ), địa chỉ giao hàng.
Mua hàng – Vật tư | BR-07-03 | BR-07-03 ¦ Thay đổi ngày giao không cần duyệt lại; thay đổi giá và số lượng phải duyệt lại ¦ Theo câu 102; cấu hình workflow hoặc quy trình ¦ CFG/DEV | CFG/DEV | Workflow / luồng phê duyệt | 3 | 6 | CFG/DEV
Mua hàng – Vật tư | BR-08-08 | BR-08-08 ¦ Phiếu nhập kho phải có chữ ký của PVT, Kho và Bảo vệ ¦ Mẫu in DEV có ô ký; giữ thủ tục kiểm soát hiện hành (câu 108) ¦ DEV | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | DEV
Mua hàng – Vật tư | Phiếu nhập kho NVL | Phiếu nhập kho NVL ¦ Report trên Posted Purchase Receipt ¦ DEV ¦ Phải có ô ký của PVT, Kho, Bảo vệ (câu 108). Nội dung: NCC, số PO, mặt hàng, ĐVT, số lượng, số lô, hạn dùng, quy cách. | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Phải có ô ký của PVT, Kho, Bảo vệ (câu 108). Nội dung: NCC, số PO, mặt hàng, ĐVT, số lượng, số lô, hạn dùng, quy cách.
Mua hàng – Vật tư | Nhãn nhận diện lô NVL | Nhãn nhận diện lô NVL ¦ Report nhãn ¦ DEV ¦ Dán lên hàng trong kho cách ly để không lẫn với hàng đã kiểm. | DEV | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | Dán lên hàng trong kho cách ly để không lẫn với hàng đã kiểm.
Mua hàng – Vật tư | BR-09-06 | BR-09-06 ¦ Kết quả kiểm tra phải được lưu gắn với lô hàng ¦ Attachments/Comment trên Posted Purchase Receipt; hoặc bảng QC (Blueprint QC) ¦ CFG/DEV | CFG/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | CFG/DEV
Mua hàng – Vật tư | Biên bản trả hàng NCC | Biên bản trả hàng NCC ¦ Report trên Purchase Return Order / Posted Return Shipment ¦ DEV ¦ Yêu cầu ở câu 124. Nội dung: NCC, mặt hàng, số lô, số lượng, lý do, kết quả kiểm tra tham chiếu, chữ ký hai bên. | DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Yêu cầu ở câu 124. Nội dung: NCC, mặt hàng, số lô, số lượng, lý do, kết quả kiểm tra tham chiếu, chữ ký hai bên.
Mua hàng – Vật tư | BR-13-03 | BR-13-03 ¦ Kết quả xếp hạng phải được lưu trên Vendor Card ¦ Trường Vendor Rating (DEV) ¦ DEV | DEV | Trường bổ sung + logic kiểm tra | 2 | 4 | DEV
Sản xuất | Phiếu sản xuất | Phiếu sản xuất ¦ Report: Prod. Order Job Card ¦ STD/DEV ¦ Cần điều chỉnh mẫu theo BTChem: thông tin công đoạn, thiết bị, thời gian, số lô | STD/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Cần điều chỉnh mẫu theo BTChem: thông tin công đoạn, thiết bị, thời gian, số lô
Sản xuất | Phiếu cấp phát NVL | Phiếu cấp phát NVL ¦ Report: Prod. Order Picking List ¦ STD/DEV ¦ Cần có Bin Code và Lot No. đề xuất theo FEFO | STD/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Cần có Bin Code và Lot No. đề xuất theo FEFO
Sản xuất | Work Instruction | Work Instruction ¦ Routing Line Description/Comment; hoặc tài liệu đính kèm ¦ DEV ¦ BC chuẩn hạn chế – xem Gap. | DEV | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | BC chuẩn hạn chế – xem Gap.
Sản xuất | Nhãn lô thành phẩm | Nhãn lô thành phẩm ¦ Report nhãn ¦ DEV ¦ Số lô = mã lệnh sản xuất | DEV | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | Số lô = mã lệnh sản xuất
Sản xuất | BR-08-01 | BR-08-01 ¦ Lot thành phẩm phải bằng mã lệnh sản xuất ¦ Cấu hình gán lô tự động hoặc DEV nhỏ ¦ CFG/DEV | CFG/DEV | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | CFG/DEV
Quản lý chất lượng | Bảng tiêu chuẩn sản phẩm | Bảng tiêu chuẩn sản phẩm ¦ Quality Inspection Template → in ¦ STD/DEV ¦ Nếu cần biểu mẫu tiếng Việt riêng cho hồ sơ ISO thì DEV mẫu in | STD/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Nếu cần biểu mẫu tiếng Việt riêng cho hồ sơ ISO thì DEV mẫu in
Quản lý chất lượng | Phiếu kiểm tra chất lượng NVL | Phiếu kiểm tra chất lượng NVL ¦ Inspection Report ¦ STD/DEV ¦ Thay thế phiếu báo kiểm trên FAST; nếu cần mẫu tiếng Việt thì DEV mẫu in | STD/DEV | Tích hợp hệ thống ngoài | 5 | 15 | Thay thế phiếu báo kiểm trên FAST; nếu cần mẫu tiếng Việt thì DEV mẫu in
Quản lý chất lượng | Biên bản hàng không phù hợp | Biên bản hàng không phù hợp ¦ Non Conformance Report ¦ STD/DEV ¦ Gửi khiếu nại nhà cung cấp | STD/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Gửi khiếu nại nhà cung cấp
Quản lý chất lượng | Biên bản hàng không phù hợp | Biên bản hàng không phù hợp ¦ Non Conformance Report ¦ STD/DEV ¦ Nếu cần mẫu tiếng Việt theo hồ sơ ISO thì DEV mẫu in | STD/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Nếu cần mẫu tiếng Việt theo hồ sơ ISO thì DEV mẫu in

## WKA làm ngoài hệ thống
HẠNG MỤC PHẢI LÀM THỦ CÔNG NGOÀI BC (WKA) — 103 hạng mục
Bộ phận | Hạng mục | Nội dung trong Blueprint | Nhãn | Nhóm công việc | Ngày công thấp | Ngày công cao | Ghi chú tài liệu
Kế toán tài chính | Biên bản kiểm kê quỹ | Biên bản kiểm kê quỹ ¦ (ngoài BC) ¦ WKA ¦ Lập tay, lưu kèm kết quả đối chiếu từ BC | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Lập tay, lưu kèm kết quả đối chiếu từ BC
Kế toán tài chính | BR-07 | BR-07 ¦ Chênh lệch chưa xử lý phải có nguyên nhân, người phụ trách và hạn xử lý ¦ Danh sách theo dõi ngoài BC hoặc ghi ở Comment của phiếu đối chiếu ¦ WKA | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | WKA
Kế toán tài chính | BR-08 | BR-08 ¦ Nhắc trước hạn thanh toán ¦ BC không có sẵn. : lọc Due Date và gửi email tay. ¦ WKA/DEV | WKA/DEV | Tích hợp hệ thống ngoài | 5 | 15 | WKA/DEV
Kế toán tài chính | Biên bản đối chiếu công nợ | Biên bản đối chiếu công nợ ¦ (ngoài BC hoặc DEV từ Statement) ¦ WKA/DEV ¦ Cần có ô ký của hai bên | WKA/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Cần có ô ký của hai bên
Kế toán tài chính | Biên bản bù trừ công nợ | Biên bản bù trừ công nợ ¦ (ngoài BC) ¦ WKA ¦ Lập tay, ký hai bên, đính kèm bút toán bù trừ | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Lập tay, ký hai bên, đính kèm bút toán bù trừ
Kế toán tài chính | Biên bản đối chiếu công nợ NCC | Biên bản đối chiếu công nợ NCC ¦ (ngoài BC hoặc DEV) ¦ WKA/DEV ¦ Cần có ô ký hai bên | WKA/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Cần có ô ký hai bên
Kế toán tài chính | BR-02 | BR-02 ¦ Tỷ giá phải được cập nhật trước khi post chứng từ ngoại tệ ¦ BC dùng tỷ giá của ngày gần nhất; nếu quên cập nhật vẫn post được nhưng sai – phải kiểm soát bằng quy trình ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Kế toán tài chính | BR-02 | BR-02 ¦ Ngưỡng phân loại TSCĐ / CCDC / chi phí một lần phải được văn bản hoá và áp dụng nhất quán ¦ Chính sách kế toán do Kế toán trưởng ban hành ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Kế toán tài chính | Biên bản bàn giao CCDC | Biên bản bàn giao CCDC ¦ (ngoài BC hoặc Report tuỳ chỉnh) ¦ WKA/DEV ¦ Xác định người giữ và bộ phận sử dụng | WKA/DEV | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Xác định người giữ và bộ phận sử dụng
Kế toán tài chính | BR-07 | BR-07 ¦ Chênh lệch giá thành lớn phải được giải trình ¦ Production Order Statistics; ngưỡng chênh lệch cần giải trình do Kế toán trưởng quy định ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Kế toán tài chính | BR-04 | BR-04 ¦ Khoản chi vượt ngân sách quá ngưỡng phải được giải trình và phê duyệt riêng ¦ Ngưỡng do BTChem quy định; kiểm tra trong quy trình duyệt thanh toán ở FI-07 ¦ WKA | WKA | Workflow / luồng phê duyệt | 3 | 6 | WKA
Kế toán tài chính | Bản giải trình vượt ngân sách | Bản giải trình vượt ngân sách ¦ (ngoài BC) ¦ WKA ¦ Theo mẫu do BTChem quy định | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Theo mẫu do BTChem quy định
Kế toán tài chính | BR-06 | BR-06 ¦ Kế toán trưởng phê duyệt báo cáo trước khi phát hành ¦ Bước 18; quy trình kiểm soát ¦ WKA | WKA | Workflow / luồng phê duyệt | 3 | 6 | WKA
Kế toán tài chính | BR-11 | BR-11 ¦ Mỗi bước đóng sổ phải có người phụ trách và bằng chứng hoàn thành ¦ Checklist 7.14.1; lưu kèm hồ sơ đóng sổ hằng tháng ¦ WKA | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | WKA
Kế toán tài chính | Thuyết minh báo cáo tài chính | Thuyết minh báo cáo tài chính ¦ (lập ngoài BC từ dữ liệu xuất ra) ¦ WKA ¦ Phần thuyết minh không tự sinh được | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Phần thuyết minh không tự sinh được
Kế toán tài chính | Bộ hồ sơ đóng sổ hằng tháng | Bộ hồ sơ đóng sổ hằng tháng ¦ (tập hợp các báo cáo và biên bản đối chiếu) ¦ WKA ¦ Lưu trữ theo quy định | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Lưu trữ theo quy định
Bán hàng | BR-03-08 | BR-03-08 ¦ Với sản phẩm mới, báo giá chỉ được gửi sau khi R&D xác nhận công thức và ước tính được giá thành ¦ Kiểm soát bằng quy trình + Comment trên báo giá; không có ràng buộc hệ thống ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Bán hàng | BR-04-07 | BR-04-07 ¦ Huỷ đơn hàng phải được phê duyệt ¦ Quy trình: TP.KD gửi yêu cầu huỷ → BGĐ duyệt → ghi Reason Code. BC chuẩn không có workflow riêng cho việc xoá đơn → kiểm soát bằng phân quyền + thủ tục. ¦ CFG/WKA | CFG/WKA | Workflow / luồng phê duyệt | 3 | 6 | CFG/WKA
Bán hàng | BR-05-04 | BR-05-04 ¦ Không được cam kết ngày giao sớm hơn ngày BC tính toán mà chưa có xác nhận của Sản xuất ¦ Kiểm soát bằng quy trình; ghi lý do vào Comment nếu cam kết ngoại lệ ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Bán hàng | BR-05-05 | BR-05-05 ¦ Khi không đủ hàng cho nhiều đơn, phân bổ theo nguyên tắc ưu tiên đã được BGĐ chốt ¦ Thực hiện thủ công qua Qty. to Ship; nguyên tắc ưu tiên cần văn bản hoá ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Bán hàng | BR-07-05 | BR-07-05 ¦ Khối lượng cân thực tế phải được đối chiếu với số lượng trên đơn hàng trước khi post ¦ Kiểm soát bằng quy trình; nếu cần ràng buộc hệ thống → DEV field và kiểm tra khi post ¦ WKA/DEV | WKA/DEV | Tích hợp hệ thống ngoài | 5 | 15 | WKA/DEV
Bán hàng | BR-09-01 | BR-09-01 ¦ Kho phải kiểm tra khối lượng cân thực tế trước khi post ship ¦ Quy trình + hướng dẫn; nếu cần ràng buộc hệ thống → DEV field và kiểm tra khi post ¦ WKA/DEV | WKA/DEV | Tích hợp hệ thống ngoài | 5 | 15 | WKA/DEV
Bán hàng | BR-09-05 | BR-09-05 ¦ Chênh lệch trong ngưỡng dung sai đã chốt được coi là giao đủ, không lập chứng từ điều chỉnh ¦ Quy định nghiệp vụ; ngưỡng cần BGĐ chốt ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Bán hàng | BR-10-08 | BR-10-08 ¦ Mỗi khiếu nại phải có hồ sơ nguyên nhân gốc và hành động khắc phục ¦ Theo công cụ CAPA được chốt (xem Gap) ¦ DEV/WKA | DEV/WKA | Nghiệp vụ đặc thù BTChem | 3 | 8 | DEV/WKA
Bán hàng | Hồ sơ khiếu nại và CAPA | Hồ sơ khiếu nại và CAPA ¦ Theo công cụ được chốt (xem Gap) ¦ DEV/WKA ¦ Nguyên nhân gốc, hành động khắc phục, người thực hiện, hạn, kết quả kiểm tra hiệu quả (câu 88). | DEV/WKA | Nghiệp vụ đặc thù BTChem | 3 | 8 | Nguyên nhân gốc, hành động khắc phục, người thực hiện, hạn, kết quả kiểm tra hiệu quả (câu 88).
Kho & Tồn kho | BR-01-03 | BR-01-03 ¦ Mã Bin phải theo cấu trúc thống nhất và khớp với nhãn dán thực tế trong kho ¦ Quy ước đặt mã; kiểm tra khi nghiệm thu ¦ WKA | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | WKA
Kho & Tồn kho | BR-03-06 | BR-03-06 ¦ Không đạt kiểm tra ngoại quan thì không post receive ¦ Quy trình; thủ kho báo PVT ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Kho & Tồn kho | BR-03-07 | BR-03-07 ¦ Hoá chất tương kỵ phải cất ở khu vực khác nhau ¦ Bin riêng theo nhóm hoá chất ¦ CFG/WKA | CFG/WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | CFG/WKA
Kho & Tồn kho | BR-04-06 | BR-04-06 ¦ Khối lượng nhập kho phải khớp khối lượng cân thực tế ¦ Đối chiếu thủ công; tự động nếu tích hợp trạm cân ¦ WKA/DEV | WKA/DEV | Tích hợp hệ thống ngoài | 5 | 15 | WKA/DEV
Kho & Tồn kho | BR-05-07 | BR-05-07 ¦ Chênh lệch giữa tiêu hao thực tế và định mức vượt ngưỡng phải được giải trình ¦ Báo cáo so sánh Expected vs Actual Consumption; ngưỡng cần chốt ¦ CFG/WKA | CFG/WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | CFG/WKA
Kho & Tồn kho | BR-06-08 | BR-06-08 ¦ Khối lượng cân thực tế phải được đối chiếu trước khi post ¦ Quy trình; xem SO-09 của Blueprint Bán hàng ¦ WKA | WKA | Tích hợp hệ thống ngoài | 5 | 15 | WKA
Kho & Tồn kho | BR-07-08 | BR-07-08 ¦ Không điều chuyển hàng từ kho cách ly sang kho sử dụng được khi chưa có kết quả QC đạt ¦ Quy trình + phân quyền ¦ CFG/WKA | CFG/WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | CFG/WKA
Kho & Tồn kho | BR-08-07 | BR-08-07 ¦ Hao hụt phải được so sánh với định mức đã duyệt ¦ Báo cáo hao hụt theo Reason Code ¦ CFG/WKA | CFG/WKA | Workflow / luồng phê duyệt | 3 | 6 | CFG/WKA
Kho & Tồn kho | Biên bản huỷ hàng | Biên bản huỷ hàng ¦ Ngoài hệ thống + đính kèm ¦ WKA ¦ Theo quy định công ty; có hội đồng huỷ. | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Theo quy định công ty; có hội đồng huỷ.
Kho & Tồn kho | BR-09-01 | BR-09-01 ¦ Kiểm kê phải theo đúng lịch đã chốt: TP quý, dung môi tuần, NVL 6 tháng ¦ Lịch kiểm kê; báo cáo kiểm kê quá hạn ¦ WKA | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | WKA
Kho & Tồn kho | BR-09-02 | BR-09-02 ¦ Trong thời gian kiểm kê không được phát sinh giao dịch nhập/xuất cho mã đang kiểm ¦ Quy trình thông báo; hoặc chặn tạm bằng phân quyền ¦ WKA | WKA | Trường bổ sung + logic kiểm tra | 2 | 4 | WKA
Kho & Tồn kho | BR-09-04 | BR-09-04 ¦ Người đếm không được là người nhập kết quả và không được là người duyệt ¦ Phân tách nhiệm vụ ¦ WKA | WKA | Workflow / luồng phê duyệt | 3 | 6 | WKA
Kho & Tồn kho | BR-09-06 | BR-09-06 ¦ Chênh lệch lớn phải được đếm lại trước khi trình duyệt ¦ Quy trình; ngưỡng cần chốt ¦ WKA | WKA | Workflow / luồng phê duyệt | 3 | 6 | WKA
Kho & Tồn kho | BR-11-02 | BR-11-02 ¦ Khi có sự cố chất lượng, phải chạy Item Tracing cả hai chiều ¦ Quy trình bắt buộc; không chỉ truy ngược mà phải truy xuôi để biết ai khác bị ảnh hưởng ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Kho & Tồn kho | BR-11-04 | BR-11-04 ¦ Quyết định thu hồi phải do Ban Giám đốc phê duyệt ¦ Quy trình; văn bản quyết định ¦ WKA | WKA | Workflow / luồng phê duyệt | 3 | 6 | WKA
Kho & Tồn kho | BR-11-05 | BR-11-05 ¦ Toàn bộ hồ sơ truy xuất và thu hồi phải được lưu trữ ¦ Attachments trên chứng từ liên quan; hồ sơ ngoài hệ thống ¦ CFG/WKA | CFG/WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | CFG/WKA
Kho & Tồn kho | BR-11-06 | BR-11-06 ¦ Sau mỗi lần thu hồi phải có điều tra nguyên nhân gốc và hành động khắc phục ¦ CAPA theo Blueprint Quản lý chất lượng ¦ WKA | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | WKA
Kho & Tồn kho | BR-11-08 | BR-11-08 ¦ Thời gian hoàn thành truy xuất phải trong ngưỡng cam kết ¦ KPI; mục tiêu cần chốt ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Kho & Tồn kho | Quyết định thu hồi sản phẩm | Quyết định thu hồi sản phẩm ¦ Ngoài hệ thống ¦ WKA ¦ Văn bản có phê duyệt BGĐ. | WKA | Workflow / luồng phê duyệt | 3 | 6 | Văn bản có phê duyệt BGĐ.
Kho & Tồn kho | Bảng theo dõi tiến độ thu hồi | Bảng theo dõi tiến độ thu hồi ¦ Excel; bảng trên BC ¦ WKA/DEV ¦ Theo dõi đã thông báo bao nhiêu khách, thu về bao nhiêu. | WKA/DEV | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | Theo dõi đã thông báo bao nhiêu khách, thu về bao nhiêu.
Kho & Tồn kho | Báo cáo tổng kết thu hồi và CAPA | Báo cáo tổng kết thu hồi và CAPA ¦ Theo Blueprint Quản lý chất lượng ¦ DEV/WKA ¦ Hồ sơ đầy đủ để giải trình và ngăn tái diễn. | DEV/WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Hồ sơ đầy đủ để giải trình và ngăn tái diễn.
Mua hàng – Vật tư | BR-02-02 | BR-02-02 ¦ Kế hoạch mua tuần phải được Trưởng phòng Vật tư rà soát trước khi tạo PO ¦ Quy trình; BC không có workflow cho Requisition Worksheet → kiểm soát bằng phân quyền Carry Out Action Message ¦ CFG/WKA | CFG/WKA | Workflow / luồng phê duyệt | 3 | 6 | CFG/WKA
Mua hàng – Vật tư | BR-02-04 | BR-02-04 ¦ Thông số Reorder Point/Safety Stock phải được rà soát định kỳ theo mức tiêu thụ thực tế ¦ Quy trình rà soát hàng quý; báo cáo so sánh tiêu thụ thực tế và thông số đã khai ¦ WKA | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | WKA
Mua hàng – Vật tư | BR-07-05 | BR-07-05 ¦ Sau khi thay đổi PO phải gửi bản sửa đổi cho NCC ¦ Quy trình; ghi rõ số lần sửa đổi ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Mua hàng – Vật tư | BR-08-05 | BR-08-05 ¦ Không đạt kiểm tra ngoại quan thì không được post receive ¦ Quy trình; thủ kho báo PVT xử lý (câu 108) ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Mua hàng – Vật tư | BR-09-02 | BR-09-02 ¦ Chuyển kho từ QC-HOLD sang kho NVL chỉ được thực hiện sau khi có kết quả QC đạt ¦ Quy trình + phân quyền Item Reclass. Journal cho thủ kho; kết quả QC đính kèm ¦ CFG/WKA | CFG/WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | CFG/WKA
Mua hàng – Vật tư | BR-10-04 | BR-10-04 ¦ Chênh lệch đơn giá giữa hoá đơn và PO phải được làm rõ và xử lý trước khi post ¦ Kế toán đối chiếu; PVT sửa PO có phê duyệt hoặc NCC xuất lại hoá đơn ¦ CFG/WKA | CFG/WKA | Workflow / luồng phê duyệt | 3 | 6 | CFG/WKA
Mua hàng – Vật tư | BR-11-05 | BR-11-05 ¦ Phải có xác nhận của NCC trước khi gửi hàng trả ¦ Quy trình (câu 125); ghi vào Comment ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Mua hàng – Vật tư | BR-13-01 | BR-13-01 ¦ Toàn bộ NCC đang hoạt động phải được đánh giá định kỳ ¦ Lịch đánh giá + báo cáo NCC chưa được đánh giá ¦ WKA | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | WKA
Mua hàng – Vật tư | BR-13-02 | BR-13-02 ¦ Chất lượng là tiêu chí có trọng số cao nhất ¦ Theo câu 97; trọng số cần BTChem chốt ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Mua hàng – Vật tư | BR-13-05 | BR-13-05 ¦ Mặt hàng quan trọng phải có ít nhất 2 NCC trong danh mục ¦ Item Vendor Catalog; báo cáo mặt hàng chỉ có 1 NCC ¦ WKA | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | WKA
Mua hàng – Vật tư | BR-13-06 | BR-13-06 ¦ Sự cố nghiêm trọng về chất lượng phải kích hoạt đánh giá đột xuất ¦ Quy trình; không đợi tới kỳ đánh giá định kỳ ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Mua hàng – Vật tư | BR-13-07 | BR-13-07 ¦ Kết quả đánh giá phải được thông báo cho NCC ¦ Quy trình ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Sản xuất | BR-02-01 | BR-02-01 ¦ Dùng NVL thay thế phải có phê duyệt trước khi sản xuất ¦ Approval Workflow hoặc văn bản ¦ CFG/WKA | CFG/WKA | Workflow / luồng phê duyệt | 3 | 6 | CFG/WKA
Sản xuất | BR-02-02 | BR-02-02 ¦ Điều kiện bắt buộc: NVL thay thế phải tương đương chất lượng ¦ R&D/Kỹ thuật xác nhận ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Sản xuất | BR-02-04 | BR-02-04 ¦ Phải ghi lý do và số văn bản phê duyệt vào lệnh sản xuất ¦ Comment bắt buộc ¦ WKA | WKA | Workflow / luồng phê duyệt | 3 | 6 | WKA
Sản xuất | BR-02-05 | BR-02-05 ¦ Lô sản phẩm dùng NVL thay thế phải được QC theo dõi chặt hơn ¦ Quy trình QC; ghi vào Lot No. Information ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Sản xuất | BR-02-07 | BR-02-07 ¦ Không sửa BOM gốc để dùng NVL thay thế tạm thời ¦ Chỉ sửa dòng Component trên lệnh sản xuất ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Sản xuất | BR-03-08 | BR-03-08 ¦ Định mức thời gian phải được rà soát định kỳ theo thực tế ¦ So sánh Capacity Ledger Entries với định mức ¦ WKA | WKA | Nghiệp vụ đặc thù BTChem | 3 | 8 | WKA
Sản xuất | BR-04-05 | BR-04-05 ¦ Phải kiểm tra năng lực xưởng trước khi chốt kế hoạch ¦ Work Center Load; quy trình xác nhận của quản đốc ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Sản xuất | BR-04-08 | BR-04-08 ¦ Dự báo mùa vụ phải được cập nhật định kỳ ¦ Production Forecast; rà soát hàng quý ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Sản xuất | BR-05-02 | BR-05-02 ¦ Phải kiểm tra NVL đủ trước khi phát hành lệnh ¦ Prod. Order Shortage List; quy trình ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Sản xuất | BR-05-06 | BR-05-06 ¦ Khi sửa số lượng lệnh đã phát hành phải chạy Refresh Production Order ¦ Nếu không, Component và Routing sẽ không khớp số lượng mới ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Sản xuất | BR-06-05 | BR-06-05 ¦ Xuất NVL hoá chất phải có phê duyệt của R&D ¦ Approval Workflow hoặc quy trình ¦ CFG/WKA | CFG/WKA | Workflow / luồng phê duyệt | 3 | 6 | CFG/WKA
Sản xuất | BR-06-07 | BR-06-07 ¦ Chênh lệch tiêu hao vượt ngưỡng phải được giải trình ¦ Báo cáo so sánh; ngưỡng cần chốt ¦ WKA | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | WKA
Sản xuất | BR-07-01 | BR-07-01 ¦ Ghi nhận sản xuất phải thực hiện trong ngày, không để dồn ¦ Quy trình; ảnh hưởng tồn kho khả dụng và số liệu WIP ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Sản xuất | BR-07-04 | BR-07-04 ¦ Thời gian ghi nhận là thời gian THỰC TẾ, không phải định mức ¦ Nếu ghi theo định mức thì không phân tích được hiệu suất ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Sản xuất | BR-09-04 | BR-09-04 ¦ Phế phẩm vượt ngưỡng phải được giải trình ¦ Báo cáo tỷ lệ phế phẩm; ngưỡng cần chốt ¦ WKA | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | WKA
Sản xuất | BR-09-05 | BR-09-05 ¦ Rework phải được R&D xem xét và quyết định trước khi thực hiện ¦ Quy trình; NCR ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Sản xuất | BR-11-05 | BR-11-05 ¦ Cập nhật giá thành định mức phải qua Standard Cost Worksheet, không sửa trực tiếp ¦ Tránh nhầm lẫn ảnh hưởng toàn bộ tồn kho ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Sản xuất | BR-11-06 | BR-11-06 ¦ Chênh lệch vượt ngưỡng phải được giải trình ¦ Báo cáo chênh lệch; ngưỡng cần chốt ¦ WKA | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | WKA
Sản xuất | BR-11-07 | BR-11-07 ¦ Chu kỳ tính giá thành chính thức là cuối tháng ¦ Quy trình đóng kỳ ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Sản xuất | BR-11-09 | BR-11-09 ¦ Hàng mới của R&D dùng giá thành tạm thời, cập nhật sau khi có số liệu thực tế ¦ Standard Cost ước lượng ban đầu ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Sản xuất | BR-12-01 | BR-12-01 ¦ Chỉ đóng lệnh sản xuất sau khi đã ghi nhận đủ tiêu hao và sản lượng ¦ Kiểm tra Remaining Quantity trước khi Finish ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Sản xuất | BR-12-02 | BR-12-02 ¦ Lệnh sản xuất đã hoàn thành thực tế phải được đóng trong vòng N ngày ¦ Rà soát định kỳ; ngưỡng cần chốt ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Sản xuất | BR-12-03 | BR-12-03 ¦ Lệnh không hoàn thành đủ số lượng vẫn phải đóng và ghi rõ lý do ¦ Comment bắt buộc ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Sản xuất | BR-12-04 | BR-12-04 ¦ Phải đóng toàn bộ lệnh đã hoàn thành trước khi chạy Adjust Cost cuối kỳ ¦ Quy trình đóng kỳ ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Quản lý chất lượng | BR-04 | BR-04 ¦ Mọi mẫu phiếu phải được Trưởng phòng QC và R&D phê duyệt trước khi đưa vào sử dụng ¦ Quy trình phê duyệt ngoài hệ thống; chỉ gắn mẫu vào quy tắc sinh phiếu sau khi được duyệt ¦ WKA | WKA | Workflow / luồng phê duyệt | 3 | 6 | WKA
Quản lý chất lượng | BR-05 | BR-05 ¦ Không sửa đè mẫu phiếu đang dùng khi thay đổi tiêu chuẩn ¦ Tạo mẫu mới với mã có hậu tố phiên bản; phiếu kiểm cũ giữ nguyên kết quả và mức chấp nhận tại thời điểm đó ¦ WKA | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | WKA
Quản lý chất lượng | BR-08 | BR-08 ¦ Dòng nhật ký chuyển hàng chưa ghi sổ phải được xử lý trong ngày ¦ Kho kiểm tra nhật ký cuối ca; là hệ quả của cơ chế ghi sổ từng phần ¦ WKA | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | WKA
Quản lý chất lượng | BR-05 | BR-05 ¦ Mẻ chưa có kết quả đạt không được chuyển sang công đoạn tiếp theo ¦ Kiểm soát bằng quy trình vận hành của xưởng; ứng dụng không tự chặn giữa các công đoạn ¦ WKA | WKA | Trường bổ sung + logic kiểm tra | 2 | 4 | WKA
Quản lý chất lượng | BR-04 | BR-04 ¦ Kiểm trước xuất bán thực hiện khi khách yêu cầu hoặc khi hàng đã lưu kho lâu ¦ Tạo phiếu kiểm thủ công; không có trigger tự động ¦ WKA | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | WKA
Quản lý chất lượng | BR-05 | BR-05 ¦ Huỷ hàng vượt ngưỡng giá trị phải có phê duyệt của Ban Giám đốc ¦ Ngưỡng do BTChem quy định; kiểm soát bằng quy trình vì hành động ghi giảm không có luồng duyệt sẵn ¦ WKA | WKA | Workflow / luồng phê duyệt | 3 | 6 | WKA
Quản lý chất lượng | BR-07 | BR-07 ¦ Phải kiểm tra nhật ký còn dòng chưa ghi sổ sau mỗi lần xử lý ¦ Hệ quả của cơ chế ghi sổ từng phần; đưa vào việc cuối ca của kho ¦ WKA | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | WKA
Quản lý chất lượng | Biên bản huỷ hàng | Biên bản huỷ hàng ¦ (ngoài BC) ¦ WKA ¦ Lập tay kèm bút toán ghi giảm; cần chữ ký hội đồng | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Lập tay kèm bút toán ghi giảm; cần chữ ký hội đồng
Quản lý chất lượng | Quyết định xử lý hàng không phù hợp | Quyết định xử lý hàng không phù hợp ¦ (ngoài BC hoặc ghi vào phiếu kiểm) ¦ WKA ¦ Cần chữ ký của người quyết định | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Cần chữ ký của người quyết định
Quản lý chất lượng | BR-01 | BR-01 ¦ Mỗi lỗi lặp lại quá số lần quy định phải mở hồ sơ CAPA ¦ Rà soát thống kê lỗi định kỳ; ngưỡng do BTChem quy định ¦ WKA | WKA | Nghiệp vụ đặc thù BTChem | 3 | 8 | WKA
Quản lý chất lượng | BR-02 | BR-02 ¦ Hồ sơ CAPA phải ghi số phiếu kiểm và số lô của BC ¦ Bảo đảm truy ngược được từ CAPA về dữ liệu gốc trên BC ¦ WKA | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | WKA
Quản lý chất lượng | BR-03 | BR-03 ¦ Mỗi hành động phải có người phụ trách và hạn hoàn thành ¦ Quy trình quản lý CAPA trên Base hoặc công cụ đã chọn ¦ WKA | WKA | Tích hợp hệ thống ngoài | 5 | 15 | WKA
Quản lý chất lượng | BR-04 | BR-04 ¦ Phải có bước đánh giá hiệu quả trước khi đóng CAPA ¦ Dùng thống kê lỗi từ BC làm bằng chứng khách quan ¦ WKA | WKA | Nghiệp vụ đặc thù BTChem | 3 | 8 | WKA
Quản lý chất lượng | BR-04 | BR-04 ¦ Mỗi lô giao cho khách yêu cầu COA phải có COA đi kèm ¦ Kiểm soát bằng quy trình: PKD nhắc QC khi chuẩn bị giao ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Quản lý chất lượng | BR-06 | BR-06 ¦ Trả hàng nhà cung cấp phải kèm biên bản không phù hợp ¦ Gửi kèm đơn trả hàng ¦ WKA | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | WKA
Quản lý chất lượng | BR-07 | BR-07 ¦ Bản sao COA đã gửi phải được lưu để tra lại khi khách khiếu nại ¦ Lưu vào hồ sơ đơn hàng; phiếu kiểm nguồn vẫn tra lại được trên BC bất kỳ lúc nào ¦ WKA | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | WKA
Quản lý chất lượng | Bản sao COA đã gửi khách | Bản sao COA đã gửi khách ¦ (lưu ngoài hoặc đính kèm đơn hàng) ¦ WKA ¦ Phiếu kiểm nguồn luôn tra lại được trên BC | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | Phiếu kiểm nguồn luôn tra lại được trên BC
Quản lý chất lượng | BR-02 | BR-02 ¦ Khi phát hiện lô có vấn đề, phải truy xuôi ngay để xác định phạm vi ¦ Item Tracing chiều truy xuôi; làm trong ngày phát hiện ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Quản lý chất lượng | BR-05 | BR-05 ¦ Quyết định thu hồi thuộc thẩm quyền Ban Giám đốc ¦ Quy trình kiểm soát; QC cung cấp dữ liệu phạm vi ảnh hưởng ¦ WKA | WKA | Khác / nghiệp vụ mở rộng | 2 | 5 | WKA
Quản lý chất lượng | BR-02 | BR-02 ¦ Không để phiếu kiểm ở trạng thái mở quá số ngày quy định ¦ Bộ lọc lưu sẵn; Trưởng phòng QC rà soát hằng ngày ¦ WKA | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | WKA
Quản lý chất lượng | BR-04 | BR-04 ¦ Thống kê lỗi theo nhà cung cấp phải được chuyển cho Phòng Vật tư ¦ Đầu vào cho quy trình đánh giá nhà cung cấp ở Blueprint Mua hàng ¦ WKA | WKA | Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 1 | 3 | WKA

## Tổng hợp & chi phí
TỔNG HỢP HẠNG MỤC DEV / WKA VÀ ƯỚC LƯỢNG CHI PHÍ
A. Theo bộ phận | DEV | ngày công thấp | ngày công cao | WKA | Ghi chú
Kế toán tài chính | 42 | 68 | 196 | 16
Bán hàng | 28 | 61 | 174 | 9
Kho & Tồn kho | 13 | 25 | 65 | 21
Mua hàng – Vật tư | 10 | 16 | 39 | 12
Sản xuất | 5 | 8 | 21 | 24
Quản lý chất lượng | 4 | 8 | 24 | 21
TỔNG | 102 | 186 | 519 | 103 | DEV: ~186–519 ngày công
B. Theo nhóm công việc (DEV) | Số hạng mục | ngày công thấp | ngày công cao
Báo cáo / chứng từ in theo mẫu | 65 | 65 | 195
Tích hợp hệ thống ngoài | 13 | 65 | 195
Khác / nghiệp vụ mở rộng | 13 | 26 | 65
Workflow / luồng phê duyệt | 4 | 12 | 24
Trường bổ sung + logic kiểm tra | 4 | 8 | 16
Nghiệp vụ đặc thù BTChem | 2 | 6 | 16
Dashboard / báo cáo quản trị | 1 | 4 | 8
C. Ước lượng chi phí (triệu VND) theo đơn giá ngày công | 1,5 tr/ngày | 2,2 tr/ngày | 3,0 tr/ngày | Ghi chú
Kịch bản thấp (186 ngày công) | 279 | 409.2 | 558 | DEV phần mềm, chưa gồm WKA và dữ liệu
Kịch bản cao (519 ngày công) | 778.5 | 1141.8 | 1557 | Nếu mọi hạng mục đều phải làm
D. Mốc đối chiếu với hợp đồng
Kick-off 08/07/2026 ghi: Kế toán phát triển thêm 33 báo cáo VAS (giai đoạn 1)
Kick-off ghi: Bán hàng tùy biến quản lý báo giá; Sản xuất tùy biến quản lý công thức; Tích hợp hệ thống là phân hệ phát triển thêm
Fit-Gap 6/2026 (143 yêu cầu): Cần Custom 21 · Cần Integrate 15 · Cần Setup 38 · Cần Change Mgmt 34