## Tài liệu cần cung cấp
STT | Tên tài liệu / Chứng từ yêu cầu | Định dạng yêu cầu | Mục đích / Nội dung chi tiết | Người chịu trách nhiệm | Hạn chót cung cấp | Trạng thái chuẩn bị | Ghi chú
1 | Sơ đồ tổ chức (Org Chart) toàn công ty | PDF/Visio | Cơ cấu tổ chức phòng ban, chi nhánh và các phân xưởng sản xuất | Phòng Nhân sự / Ban CĐS | Trước Buổi 1 | Đã có sẵn | Đã mô phỏng dạng biểu đồ Mermaid
2 | Quy trình kinh doanh tổng thể (As-is) | PDF/DOCX | SOP tổng quan luồng bán hàng, mua hàng, kho, sản xuất và kế toán hiện tại | Ban Chuyển đổi số | Trước Buổi 1 | Đã có sẵn một phần | Trích xuất từ báo cáo nghiệp vụ hiện trạng
3 | Thống kê khối lượng hoạt động (Sizing) | XLSX | Số lượng giao dịch trung bình ngày/tháng (đơn hàng, hóa đơn, lệnh sản xuất) | Kế toán / Ban CĐS | Trước Buổi 1 | Đã có sẵn | Đã ghi nhận số liệu chính xác tại Mục 1.4
4 | Danh sách nhân sự dự án | XLSX/MD | Họ tên, chức vụ, email, SĐT của các thành viên PMO và đội Key Users | Ban Chuyển đổi số | Trước Kick-off | Đã có sẵn | Đã trích xuất và lập xong danh sách
5 | Danh sách các tình huống đặc biệt (Ngoại lệ) | DOCX/PDF | Tổng hợp các nghiệp vụ đặc thù (hàng mẫu xưởng mẫu, đổi tên mã hàng bán...) | Ban Chuyển đổi số | Trước Buổi 12 | Đã có sẵn | Đã chuẩn bị xong file mô tả ngoại lệ