## Slide 1
CHUẨN BỊ KICK-OFF
DỰ ÁN ERP D365 BUSINESS CENTRAL
Yêu cầu chuẩn bị tài liệu & dữ liệu
cho các phân hệ khảo sát
BTChem - Ban Chuyển đổi Số
07/2026

## Slide 2
Tổng quan lịch khảo sát
27/07 → 14/08/2026 · 3 tuần · 14 phân hệ A–N · 306 câu hỏi
Chuẩn bị Kick-off ERP D365 BC | BTChem
2 / 9
3 tuần
Thời lượng khảo sát
14 phân hệ
A → N, bao phủ toàn bộ nghiệp vụ
306 câu hỏi
Khảo sát chi tiết từng phòng ban
~3h/ngày
Mỗi buổi sáng làm việc tập trung
TIẾN ĐỘ KHẢO SÁT THEO TUẦN
Tuần 1
27-30/07
Lãnh đạo → KT → KD → Mua hàng/Kho
Tuần 2
03-06/08
Kho → SX → QC → Kế toán
Tuần 3
10-14/08
IT → Migrate → Phân quyền → Đặc biệt → Tổng hợp

## Slide 3
Tài liệu cần chuẩn bị (Phần 1)
Phân hệ A → D · Ban Lãnh đạo, Kế toán, Kinh doanh, Mua hàng
Chuẩn bị Kick-off ERP D365 BC | BTChem
3 / 9
PH | Tài liệu yêu cầu | Bộ phận
A | Sơ đồ tổ chức & phạm vi dự án | Ban dự án / HR
A | Quy trình kinh doanh tổng thể | Ban dự án
A | Thống kê khối lượng hoạt động | Ban dự án
B | Danh mục mặt hàng (Item master) | Kho / Kế toán
B | Danh mục khách hàng & nhà cung cấp | Sales / Mua hàng
B | Hệ thống tài khoản & Dimensions | Kế toán
C | Mẫu chứng từ bán hàng | Sales
C | Chính sách giá & chiết khấu | Sales
C | Quy trình phê duyệt bán hàng | Sales / Kế toán
D | Mẫu chứng từ mua hàng | Mua hàng
D | Quy trình & ma trận phê duyệt mua | Mua hàng

## Slide 4
Tài liệu cần chuẩn bị (Phần 2)
Phân hệ E → N · Kho, Sản xuất, QC, Kế toán, IT
Chuẩn bị Kick-off ERP D365 BC | BTChem
4 / 9
PH | Tài liệu yêu cầu | Bộ phận
E | Sơ đồ kho & bố trí vị trí | Kho
E | Chính sách lô/serial/hạn dùng | Kho / QA
F | Cấu trúc BOM & định mức | Sản xuất
F | Routing & nguồn lực SX | Sản xuất
F | Mẫu lệnh SX & báo cáo giá thành | SX / Kế toán
G | Tiêu chuẩn & quy trình QC | QA/QC
G | Mẫu phiếu kiểm tra & COA/COC | QA/QC
H | Chính sách kế toán & VAS | Kế toán
H | Báo cáo tài chính & thuế mẫu | Kế toán
H | Danh mục TSCĐ & CCDC | Kế toán
I | Tài liệu hệ thống tích hợp (FAST, Base...) | IT
I | Mô tả dữ liệu trao đổi | IT
J | Nguồn dữ liệu cần migrate | IT / Kế toán
K/L | Ma trận phân quyền & báo cáo KPI | Ban dự án / IT
M/N | Danh sách tình huống đặc biệt | Ban dự án

## Slide 5
Dữ liệu cần thu thập & chuẩn bị
Master data · Số dư đầu kỳ · Dữ liệu vận hành
Chuẩn bị Kick-off ERP D365 BC | BTChem
5 / 9
PH | Dữ liệu cần chuẩn bị | Mục đích | Bộ phận
B | Item Master (Mặt hàng) | Dữ liệu nền tảng cho giao dịch | Kho / Kế toán
B | Customer & Vendor Master | Dữ liệu nền tảng cho giao dịch | Sales / Mua hàng
B | COA & Dimensions | Dữ liệu nền tảng cho giao dịch | Kế toán
C | Bảng giá & chiết khấu | Dữ liệu nền tảng cho giao dịch | Sales
C-D | Đơn hàng / PO đang mở | Dữ liệu nền tảng cho giao dịch | Sales / Mua hàng / KT
E | Tồn kho đầu kỳ | Dữ liệu nền tảng cho giao dịch | Kho
E | Danh mục kho & vị trí | Dữ liệu nền tảng cho giao dịch | Kho
F | BOM & định mức | Dữ liệu nền tảng cho giao dịch | Sản xuất
F | Routing & Work Center | Dữ liệu nền tảng cho giao dịch | Sản xuất
G | Tiêu chí & mẫu QC | Dữ liệu nền tảng cho giao dịch | QA/QC
H | Số dư GL đầu kỳ | Dữ liệu nền tảng cho giao dịch | Kế toán
H | Công nợ AR/AP chi tiết | Dữ liệu nền tảng cho giao dịch | Kế toán
H | Danh mục TSCĐ | Dữ liệu nền tảng cho giao dịch | Kế toán
I | Mapping trường tích hợp | Dữ liệu nền tảng cho giao dịch | IT
J | Kế hoạch cutover dữ liệu | Dữ liệu nền tảng cho giao dịch | IT / Kế toán

## Slide 6
Lịch trình khảo sát theo phòng ban
Ai tham gia khi nào?
Chuẩn bị Kick-off ERP D365 BC | BTChem
6 / 9
Ngày | PH | Phòng ban tham gia | Trọng tâm khảo sát
27/07 (T2) | A | Ban Lãnh đạo / Quản lý DA | Bối cảnh DN, phạm vi, khối lượng, cơ cấu TC
28/07 (T3) | B | Phòng Kế Toán | Mặt hàng, KH, NCC, cấu trúc KT/Dimensions
29/07 (T4) | C | Phòng Kinh Doanh | Báo giá → ĐH → Giao hàng → HĐ → Thu tiền
30/07 (T5) | D | Vật tư & Kho | Mua hàng → Báo giá NCC → PO → Nhập kho
03/08 (T2) | E | Vật tư & Kho | Cấu trúc kho, lô/serial, báo cáo tồn
04/08 (T3) | F | R&D + Xưởng SX | BOM, Routing, MRP, lệnh SX, giá thành
05/08 (T4) | G | Phòng QC | Thiết lập QC, CAPA, báo cáo chất lượng
06/08 (T5) | H | Phòng Kế Toán | COA, GL, ngân hàng, AR/AP, TSCĐ, thuế
10/08 (T2) | I | Phòng IT | Tích hợp FAST, Base, hệ thống cân
11/08 (T3) | J | IT + KT + Kho | Dữ liệu chủ, số dư đầu kỳ, migrate
12/08 (T4) | K+L | IT / Quản lý DA | Phân quyền, workflow, KPI & BI
13/08 (T5) | M+N | IT + Key Users | Tình huống đặc biệt, cutover, go-live
14/08 (T6) | ∑ | Ban CĐS / QLDA | Tổng hợp Fit-Gap, chốt kế hoạch Design

## Slide 7
Phân công trách nhiệm chuẩn bị
Ai chịu trách nhiệm chính?
Chuẩn bị Kick-off ERP D365 BC | BTChem
7 / 9
Ban Lãnh đạo
Sơ đồ tổ chức, quy trình KD tổng thể, thống kê KL
Phòng Kế Toán
COA, Dimensions, chính sách KT, VAS, TSCĐ, số dư GL, AR/AP
Phòng Kinh Doanh
Chứng từ bán, chính sách giá, quy trình phê duyệt, bảng giá
Phòng Vật tư & Kho
Chứng từ mua, sơ đồ kho, chính sách lô/serial, tồn đầu kỳ
Phòng R&D & SX
BOM, định mức, routing, lệnh SX, báo cáo giá thành
Phòng QC
Tiêu chuẩn QC, mẫu phiếu kiểm tra, COA/COC
Phòng IT
Tài liệu tích hợp FAST-Base, mapping trường, kế hoạch migrate

## Slide 8
Deadline & Checklist
Tài liệu phải hoàn thành trước buổi khảo sát tương ứng
Chuẩn bị Kick-off ERP D365 BC | BTChem
8 / 9
Trước 27/07
Ban dự án / HR
Sơ đồ TC · Quy trình KD tổng thể · Thống kê KL
Trước 28/07
Kho / KT / Sales
Item Master · Customer/Vendor Master · COA & Dims
Trước 29/07
Sales
Chứng từ bán · Chính sách giá · Phê duyệt bán hàng
Trước 30/07
Mua hàng
Chứng từ mua · Ma trận phê duyệt
Trước 03/08
Kho
Sơ đồ kho · Chính sách lô/serial
Trước 04/08
Sản xuất
BOM · Định mức · Routing · Lệnh SX · Giá thành
Trước 05/08
QC
Tiêu chuẩn QC · Mẫu kiểm tra · COA/COC
Trước 06/08
Kế toán
Chính sách KT · BCTC · TSCĐ
Trước 10/08
IT
Tài liệu tích hợp · Mapping dữ liệu
Trước 11/08
IT / KT / Kho
Nguồn dữ liệu migrate · Kế hoạch cutover
Trước 14/08
Ban dự án
Tình huống đặc biệt · Tổng hợp Fit-Gap

## Slide 9
CHUẨN BỊ TỐT
KHỞI ĐẦU THUẬN LỢI
Mỗi phòng ban chuẩn bị đầy đủ tài liệu && dữ liệu
Giúp buổi khảo sát diễn ra hiệu quả, đúng tiến độ
BTChem - Ban Chuyển đổi Số
07/2026